|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖУЮ**Голова Держкомтелерадіо **підпис Олег НАЛИВАЙКО** «\_\_13\_\_» \_\_\_\_\_квітня\_\_\_\_\_ 2020 року  |  |

**Звіт про стан виконання Плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2020 рік**

*у першому кварталі 2020 року*

| **Кроки** | **Відповідальні****за виконання** | **Строк**  | **Індикатор виконання** | **Очікувані результати** | **Стан** **виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ДОТРИМАННЯ СВОБОДИ СЛОВА, ВІЛЬНИЙ ОБІГ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАХИЩЕНИЙ ВІД ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР |
| *1. Сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України* |
| 1. Затвердження фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2021 рік та річної фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік | фінансово-економічне управління, ПАТ «НСТУ» | квітень, серпень | затверджено за встановленою формою фінансовий план ПАТ «НСТУ» та річну фінансову звітність | ефективне управління фінансовими ресурсами об’єкта державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НСТУ»  | **Виконання триває.** Погоджений Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» фінансо-вий звіт ПАТ «НСТУ» за 2019 рік подано на розгляд Держкомтелерадіо 03.06.2020 |
| 2. Реалізація плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, та приєднання його до ПАТ «НСТУ» | сектор управління державним майном та корпоративними правами держави, юридичний відділ | грудень | видано наказ Держкомтелерадіо про приєднання публічного акціонерного товариства «Укртелефільм» до ПАТ «НСТУ» | завершено процес створення суспільного мовлення  | **Виконання триває.** Підготовлено лист Держкомтелерадіо від 10.01.2020 № 30/29/10, яким затверджено Зведений акт інвентар-ризації майна держав-ного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм», а також затверджено Акт інвентаризації майна УСТФ Укртелефільм» |
| 3. Сприяння організації інформаційної підтримки заходів щодо підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону в ефірі телерадіоканалів ПАТ «НСТУ»  | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, ПАТ «НСТУ» (за згодою) | січень - квітень | забезпечено інформаційну підтримку, подано звіт Кабінету Міністрів України | популяризація бадмінтону як виду спорту серед населення  | **Виконано.** Правлінню ПАТ «НСТУ» спрямова-но протокол № 1 засідання Організацій-ного комітету з підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону  |
| 4. Розробка та внесення на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | перше півріччя 2020 року | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | вдосконалення Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги та врахування особливостей діяльності провайдерів програмної послуги та телерадіоорганізацій на прикордонних територіях держави | **Не виконано.** У зв’язку зі зміною складу Уряду проект постанови повторно надіслано на розгляд і погодження до заінтересованих органів |
| *2. Підтримка становлення ефективних та незалежних місцевих (регіональних) засобів масової інформації* |
| 1. Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ *(відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів), (бюджетна програма 3802050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси)* | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | протягом року | видано накази Держкомтелерадіо про надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ | створення сприятливих умов діяльності засобів масової інформації для дітей та юнацтва, для осіб з інвалідністю, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, засобів масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України, а також періодичних видань літературно-художнього напряму | Звернень редакцій щодо надання державної фінансової підтримки протягом 1 кварталу 2020 року не надходило |
| 2. Розробка проєкту Концепції підтримки та сприяння розвитку місцевих засобів масової інформації | управління розвитку інформаційної сфери | липень  | внесено політичну пропозицію Кабінету Міністрів України щодо схвалення проекту Концепції підтримки та сприяння розвитку місцевих засобів масової інформації | розвиток і захист національного інформаційного простору, боротьба з дезінформацією та маніпулюванням інформацією, забезпечення свободи слова в Україні, задоволення інформаційних і культурних потреб територіальних громад відпо-відно до європейських стандартів | **Виконання триває.** Продовжувалося доопра-цювання проєкту Концепції за участі Національної спілки журналістів України, журналістських організацій, експертного середовища. |
| 3. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 2129 і 21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | управління розвитку інформаційної сфери | протягом року | сто відсотків скарг щодо порушення виборчого законодавства розглянуто та прийнято відповідні рішення | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | Скарг щодо порушення виборчого законодавства не надходило |
| 4. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників редакцій засобів масової інформації | Укртелерадіо-пресінститут, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | видано посвідчення про підвищення кваліфікації, кількість проведених тренінгів, семінарів | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | **Виконання триває.** Підвищено кваліфікацію працівників: районних та обласних ЗМІ 44 особи; місцевих (муніципальних) ЗМІ – 2 особи; ПАТ «НСТУ» та її філій – 20 осіб, Інформаційного агентства Міністерства оборони України – 15 осіб, ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» – 40 осіб, ДП «Парламентський телеканал «Рада» – 32 особи. Проведено 12 тренінгів, семінарів |
| *3. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту* |
| 1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, управління розвитку інформаційної сфери  | другий квартал | подано Кабінету Міністрів України проект Закону | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Не виконано.** Відпо-відно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 «Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики» з 01.01.2020 Держкомтелерадіо не є головним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері. |
| 2. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким передбачено внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, та Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів» | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, управління розвитку інформаційної сфери | другий квартал | зареєстровано наказ Міністерством юстиції України | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Не виконано.** У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 «Деякі питання діяльності Міністер-ства культури та інформаційної полі-тики» з 01 січня 2020 року відповідні повно-важення передано Міністерству культури та інформаційної політики України |
| 3. Опрацювання заяв про видачу дозволів, внесення інформації до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом надання відмов у видачі дозволів на їх ввезення | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Не виконано.** У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 «Деякі питання діяльності Міністер-ства культури та інформаційної полі-тики» з 01 січня 2020 року відповідні повно-важення передано Міністерству культури та інформаційної політики України |
| 4. Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу, та накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом вилучення та накладення штрафів | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Не виконано.** У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 № 885 «Деякі питання діяльності Міністер-ства культури та інформаційної полі-тики» з 01 січня 2020 року відповідні повно-важення передано Міністерству культури та інформаційної політики України |
| 5. Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції | управління розвитку інформаційної сфери | протягом року | 100% відомостей про суб’єктів видавничої справи від загальної кількості виданих свідоцтв внесено до Державного реєстру | забезпечення належних умов діяльності суб’єктів видавничої справи та їх облік | **Виконано.** Станом на 01.04.2020 до Держав-ного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції внесено 7516 суб'єктів видавничої справи |
| *4. Стимулювання творчої праці журналістів та визнання особистих досягнень видатних діячів інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи* |
| 1. Організаційне забезпечення роботи Комітетів з премій в інформаційній сфері: |  |  |  |  |  |
| Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності; | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | серпень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Виконання триває.** Оголошено прийом робіт на здобуття Премії. Здійснено заходи щодо широкого інформування про конкурсні умови. Формується перелік номінантів |
| Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | грудень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних публіцистичних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності |  |
| 2.Підготовка, погодження із заінтересованими органами, внесення на розгляд Уряду проектів: |  |  |  |  |  |
| *указів Президента України:*«Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків»; | управління розвитку інформаційної сфери, відділ роботи з персоналом, фінансово-економічне управління | березень, грудень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя дітей журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків | **Виконано.** Листом від 30.01.2020 № 539/23/5 проект надіслано до МКМС для внесення Кабінету Міністрів України. |
| «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери»; | управління розвитку інформаційної сфери, відділ роботи з персоналом, фінансово-економічне управління | перший, четвертий квартали | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери | **Виконання триває.** У зв’язку зі зміною скла-ду Уряду проект поста-нови повторно надісла-но на розгляд і погод-ження до заінтересо-ваних органів |
| «Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року»; | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Не виконано.** У звітному періоді новий склад комітету з при-судження щорічної премії Президента України «Українська книжка року» не затверджено, що унеможливлює викона-ння зобов’язань щодо розгляду відповідних пропозицій  |
| *постанови Кабінету Міністрів України* «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва»; | управління розвитку інформаційної сфери, відділ видавничої справи, фінансово-економічне управління | перший квартал | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | сприяння створенню письменниками, художниками, творчими колективами театрів та кіностудій літературно-мис-тецьких творів для дітей та юнацтва високої художньої та морально-виховної якості | **Не виконано.** Держ-комтелерадіо забезпечено прийом та розгляд документів, сформовано переліки поданих літературно-мистецьких робіт за номінаціями, підго-товлено матеріали до подання Комітетові з присудження Премії.Перелік творів, поданих на здобуття Премії за 2019 рік, оприлюднено на веб-сайті Держком-телерадіо та опубліко-вано в газетах «Урядовий кур'єр» і «Літературна Україна». Разом з тим, повноваження з організаційного забезпечення прове-дення засідання Комітету з присуд-ження премії передано Міністерству культу-ри та інформаційної політики України відповідно до поста-нови КМУ від 16.10.2019 № 885. Роботу буде продовжено після внесення змін до згаданої постанови КМУ |
| *розпорядження Кабінету Міністрів України*«Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» | управління розвитку інформаційної сфери, відділ видавничої справи, фінансово-економічне управління | перший квартал | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | заохочення перекладачів, письменників, поетів до творчого розвитку та само-вдосконалення, сприяння престижу перекладу та пропагування кращих досягнень української літератури на міжнародному рівні | **Не виконано.** Сфор-мовано перелік прете-дентів на здобуття Премії Кабінету Міні-стрів України імені Максима Рильського за 2019 рік та опри люд-нено на сайті Держ-комтелерадіо. Підго-товлено інформаційні довідки щодо поданих на конкурс творів. Засідання щодо присудження Премії не проведено, оскільки не сформовано та не затверджено персо-нальний склад Комітету з присудження Премії. |
| 3. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2021 рік щодо виплати грошової частини премій *(бюджетна програма 3802130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премії в інформаційній галузі)* | фінансово-економічне управління, управління роз-витку інформацій-ної сфери, відділ видавничої справи | лютий - вересень | враховано пропозиції у державному бюджеті на 2021 рік | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери; заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Виконання триває.** Пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2021 рік знаходяться на стадії розробки. Прогнозні показники на 2021 рік не доведено |
| *5. Підтримка реалізації проекту щодо підготовки та видання Великої української енциклопедії* |
| 1. Реалізація указів Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та від 12.01.2015 № 7 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» | відділ видавничої справи, фінансово-економічне управління, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | червень, грудень | подано Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України звіти  | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконання триває.** Інформацію про стан реалізації завдання впродовж першого півріччя 2020 року буде подано у червні |
| 2. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2021 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 3802020, Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності)* | фінансово-економічне управління, відділ видавничої справи, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | лютий - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2021 рік  | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконання триває.** Пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2021 рік знаходяться на стадії розробки. Прогнозні показники на 2021 рік не доведено |
| 3. Забезпечення виконання тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 3802020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності»)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | протягом року | видано тематичні словники («Хімія», «Культурологія», «Літературознав-ство», «Мовознав-ство», «Інформа-ційні технолоії», «Соціологічні науки»); видано колективну моно-графію та збірник матеріалів наукової конференції | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконано.** Затверджений вченою радою ДНУ «Енциклопедичне видавництво» науковий звіт про І-й етап (січень-квітень 2020 року) «Розроб-лення алгоритму роботи щодо опрацю-вання контенту регіо-нальних енциклопедій (мета, завдання, інструментарій, науково-теоретичні підходи, характерис-тика контенту) за темою «Розроблення науково-теоретичних підходів використання матеріалів регіональ-них енциклопедій для інформаційного напов-нення друкованої та портальної версії «Великої української енциклопедії» подано Держкомтелерадіо  |
| *6. Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»* |
| 1. Забезпечення виконання тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 3802020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності»)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | розроблено і про-ведено комплекс-ний аналіз адмі-ністративних даних випуску видань України у 2019 – 2020 рр. та сформовано відповідні електронні довід-ково-інформаційні ресурси; розробле-но бази даних по-точної державної бібліографії Украї-ни 2019-2020 рр. та ретроспективного фонду 1920-х, 1950-х - 1960-х рр.; розроблено націо-нальні стандарти з питань міжнарод-ної стандартної нумерації книжко-вих і періодичних видань та довідко-вих ресурсів Універсальної десяткової кла-сифікації | забезпечення наукової діяльності державної наукової установи згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» | **Виконано** у повному обсязі відповідно до Календарного плану виконання наукових робіт Книжковою па-латою України у 2020 році. Інформаційну записку про виконання наукових робіт Книжковою палатою України за результат-тами І кв. 2020 р. направлено Держ-комтелерадіо листом від 13.04.2020 № 120/1 |
| 2. Створення електронної бібліотеки українського друку | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | створено електрон-ні копії видань фонду Державного архіву друку  | забезпечення доступу до видань фонду Державного архіву друку | **Не виконано** через відсутність фінансування на ці цілі |
| 3.Створення автоматизованого банку даних Книжкової палати України | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | липень-вересень | створено автома-тизований про-грамно-технічний комплекс (серверна система) для зберігання поточних та ретроспективних баз даних держав-ної бібліографії України, статисти-ки друку, міжна-родних систем стандартної нуме-рації видань та інших електронних масивів інформації Книжкової палати України  | забезпечення збереження поточних та ретроспективних баз даних державної бібліографії, статистики друку, міжнародних систем стандартної нумерації видань та інших електронних масивів інформації Книжкової палати України | **Не виконано.** Кошти на закупівлю нового серверного обладнання і програмного забезпе-чення не виділено. Бази даних зберігають-ся на наявному заста-рілому обладнанні |
| 4. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2021 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 3802020, Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності)* | фінансово-еконо-мічне управління, відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | лютий - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2021 рік  | забезпечення сталої роботи наукової установи | **Виконання триває.** Пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2021 рік знаходяться на стадії розробки. Прогнозні показники на 2021 рік не доведено |
| 5. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 1867 Кодексу України про адміністративні правопорушення - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | відділ видавничої справи | протягом року | сто відсотків скарг щодо адміністра-тивних правопо-рушень розглянуто та прийнято відповідні рішення | забезпечення збереження документальної пам'яті України для прийдешніх поколінь  | **Виконання триває.** Видавці, які не достав-ляють обов’язковий примірник видань отримали усні попе-редження. Складання протоколів узгоджу-ється з Книжковою палатою України ім. Івана Федорова |
| *7. Забезпечення доступу кожного до інформації* |
| 1. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення інформації, обов’язковість розміщення якої визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери  | щопівріччя | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідає вимогам нормативно-правових актів, які регламенту-ють розміщення певних видів інформації на веб-сайтах | **Робота триває.** Звітну інформацію буде подано у липні |
| 2. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо розміщення електронних форм звітних документів | управління розвитку інформаційної сфери | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності інформації, розміщеної на веб-сайтах органів виконавчої вла-ди, відповідає вимогам норма-тивно-правових актів, які регламентують розміщення електронних форм звітних документів | **Виконано.** Звіт подано Кабінету Міністрів України (лист від 02.06.2020 № 2044/8/5) |
| 3. Розгляд скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків скарг фізичних та юри-дичних осіб, об’єднань грома-дян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповідні пропозиції | захист права на доступ до публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб  | **Виконано.** У звітному періоді до Держком-телерадіо надійшло 32 скарги громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформа-ції». Надано відповіді на 32 скарги |
| 4. Надання громадянам роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери,юридичний відділ | протягом року | сто відсотків звернень фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповіді заявникам | підвищення обізнаності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб щодо реалізації їх права на доступ до публічної інформації | **Виконано.** У звітному періоді до Держкомте-лерадіо надійшло 20 листів з проханням надати роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». У відповідь надано 20 роз’яснень |
| 5. Надання громадянам відповідей на їх запити щодо отримання публічної інформації | управління розвитку інформаційної сфери, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків запитів на публічну інформацію задоволено  | забезпечення відкритості у діяльності Держкомтелерадіо | **Виконано.** До Держкомтелерадіо надійшло 26 запитів на публічну інформацію. Надано відповіді на 26 запитів. |
| *8. Сприяння переходу українського телебачення і радіо на мовлення у цифровому форматі* |
| 1. Участь у заходах, спрямованих на розвиток цифрового наземного ефірного телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | подано Держспец-зв’язку звіти про виконання завдань плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | **Виконання триває.**Звіт із зазначеного питання буде подано у липні |
| 2. Участь у роботі Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано завдання протокольних рі-шень Міжвідомчої координаційної групи в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | **Виконання припинено.** Згідно з наказом Адміністрації Держ-спецзв’язку від 07.02.2020 № 72 втратив чинність наказ Адміністрації Держ-спецзв’язку від 14.01.2016 № 12 «Про створення Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення» |
| *9. Запровадження гендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо* |  |
| 1. Реалізація Плану заходів на 2020 рік з виконання Комплексної програми впровадження ґендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | подано керівництву Держкомтелерадіо звіти про виконання Плану заходів | підвищення гендерної компетентності працівників/працівниць Держкомтелерадіо  | **Виконано.** Спільно з Укртелерадіопресінститутом та благодійним фондом «Гендер Зед» проведено для журна-лістів, працівників прес-служб Львівської ОДА та районних державних адміні-страцій тренінг «Школа Толерантності з питань гендерної рівності (3-4.02.2020, м. Львів).Взято участь у: засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань координації реалізації гендерної політики щодо підготовки державної доповіді з питань впровадження Національного плану дій України з виконання Резолюції РБ ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» (20.01.2020); експертних читаннях на тему «Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію дискриміна-ції щодо жінок. Статті 2 та 3 Конвенції» (09.01.2020) |
| ІІ. УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СВІДОМОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ |
| *1. Реалізація Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки* |
| 1. Виконання Плану заходів щодо реалізації у 2020 році Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки  | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів  | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | **Не виконано.** Розпо-рядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2020 рік з реалізації Страте-гії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки» не прийнято (листом від 21.02.2020 № 960/23/5 проект надіслано МКМС для внесення КМУ)  |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки» | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | грудень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції |  |
| *2. Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки* |
| 1. Виконання плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | **Не виконано.** Розпо-рядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Концепції вдосконале-ння інформування громадськості з питань євроатлантичної інте-грації на 2017-2020 роки» не прийнято (листом від 20.02.2020 № 946/23/5 проект надіслано МКМС для внесення КМУ) |

**Керівник апарату Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ**