# ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держкомтелерадіо

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **О.І. Наливайко**

« 15 » липня 2019 року

**ЗВІТ**

**про стан виконання Плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2019 рік**

*у першому півріччі*

| **Кроки** | **Відповідальні за виконання** | **Строк** | **Індикатор виконання** | **Очікувані результати** | **Стан виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ДОТРИМАННЯ СВОБОДИ СЛОВА, ВІЛЬНИЙ ОБІГ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАХИЩЕНИЙ ВІД НЕГАТИВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР | | | | | | |
| *1. Сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України* | | | | | | |
| 1. Затвердження фінансового плану ПАТ «НСТУ» та звітів про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за 2018 рік | фінансово-економічне управління,  ПАТ «НСТУ» | серпень, щоквартально | затверджено за встановленою формою фінансовий план ПАТ «НСТУ» та звіти про його виконання | ефективне управління фінансовими ресурсами об’єкта державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НСТУ» | **Виконання триває.** Річну фінансову звітність ПАТ «НСТУ» затверджено наказом Держкомтелерадіо від 25.03.2019 № 160. Наказом від 15.04.2019 №188 вищезазначений наказ скасовано. Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2019 рік затверджено 28.02.2019. Звіт про виконання Фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2018 рік включено до зведеного звіту (лист Мінеконом-розвитку від 01.04.2019 №52/6-2) | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» | управління розвитку інформаційної сфери,  ПАТ «НСТУ» | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | статут публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» приведено у відповідність до чинного законодавства України | **Не виконано.** Проект постанови погоджено заінтересованими орга-нами, Міністерством юстиції України надано висновок. Міністерство фінансів України повернуло проект на доопрацювання | |
| 3. Реалізація плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, та приєднання його до ПАТ «НСТУ» | сектор управління державним майном та корпоративними правами держави, юридичний відділ | протягом року | видано наказ Держкомтелерадіо про приєднання публічного акціонерного товариства «Укртелефільм» до ПАТ «НСТУ» | завершено процес створення суспільного мовлення | **Виконання триває.** З метою належного виконання заходів щодо перетворення державно-го підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у ПАТ «Укртелефільм», Держ-комтелерадіо направле-но ДП УСТФ «Укртеле-фільм» затверджений Зведений акт інвента-ризації майна УСТФ «Укртелефільм», а також затверджений Перелік необоротних активів УСТФ «Укртелефільм», що підлягають незалежній оцінці (лист від 16.01.2019 № 243/29/10). Наказом Держком-телерадіо від 19.04.2019 № 191 внесено зміни до деяких наказів Держ-комтелерадіо, зокрема, затверджено оновлений план перетворення державного підприєм-ства УСТФ «Укрте-лефільм» у ПАТ «Укртелефільм» | |
| 4. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо нової редакції Закону України «Про аудіовізуальні медіа сервіси») | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | до прийняття відповідного Закону | прийнято відповідний Закон України | забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, плюралізму та вільного поширення такої інформації, на захист прав споживачів аудіовізуальних медіа сервісів | **Виконання триває.** У звітному періоді законопроект в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України не розглядався | |
| *2. Підтримка становлення ефективних та незалежних місцевих (регіональних) засобів масової інформації* | | | | | | |
| 1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку надання державної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | створення економічно незалежних друкованих засобів масової інформації, належних умов їх діяльності | **Виконано.** Листом Держкомтелерадіо від 21.05.2019 № 1942/8/5 проект постанови внесено на розгляд Уряду. За результатами розгляду 20.06.2019 на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енер-гетичного комплексу, інфраструктури, обо-ронної та правоохо-ронної діяльності від-кладено прийняття рі-шення. Доручено Держ-комтелерадіо разом з Мінюстом, Мінеконом-розвитку і Секретаріа-том Кабінету Міністрів вжити вичерпних захо-дів для врегулювання розбіжностей, а також погодити проект з Анти-монопольним комітетом | |
| 2. Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ *(відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів), (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси)* | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | протягом року | видано наказ Держкомтелерадіо про надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ | створення сприятливих умов діяльності засобів масової інформації для дітей та юнацтва, для осіб з інвалідністю, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими устано-вами та навчаль-ними закладами не нижче третього рівня акредитації, засобів масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України, а також періодичних видань літера-турно-художнього напряму | **Виконання триває.** У звітному періоді здійснено розгляд 16-ти звернень редакцій щодо надання державної фінансової допомоги. Направлено відповідні листи щодо доопрацю-вання поданих документів | |
| 3. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників редакцій засобів масової інформації | Укртелерадіо-пресінститут, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | видано посвідчення про підвищення кваліфікації, кількість проведених тренінгів, семінарів | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | **Виконання триває.** Видано посвідчення представникам район-них та обласних видань (ЗМІ), які змінили форму власності – 80 особам; місцевих (муніципальних) ЗМІ – 15 особам; ПАТ «НСТУ» та її філій – 193 особам. Проведено 22 тренінги, семінари | |
| 4. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про засади діяльності мовлення територіальних громад в Україні» | управління розвитку інформаційної сфери | до прийняття відповідного Закону | прийнято відповідний Закон України | створення нових мультимедійних платформ мовлення громад на принципах суспільного мовлення | **Виконання триває.** У звітному періоді законопроект в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України не розглядався | |
| *3. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту* | | | | | | |
| 1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | травень | подано Кабінету Міністрів України проект Закону | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Не виконано.** Зако-нопроект доопра-цьовано з урахуванням висловлених заінтере-сованими органами пропозицій та зауважень і повторно надіслано на розгляд та погодження до них | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262» | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | травень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Виконано.** Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 396 «Про внесення змін до порядків, затверджених постано-вами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і № 262» | |
| 3. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким передбачено внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, та Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів» | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | травень | зареєстровано наказ Міністерством юстиції України | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Не виконано.** Держком-телерадіо підготовлено наказ «Про внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України» (нова редакція), який найближчим часом буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Проект наказу «Про внесення змін до деяких наказів Дер-жавного комітету теле-бачення і радіомовлення України», яким перед-бачено внесення змін до Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України та Порядку накладення Держкомтелерадіо адмі-ністративно-господарсь-ких штрафів, на даний час в робочому порядку доопрацьовується з урахуванням пропози-цій та зауважень Державної регуляторної служби України. Після чого його повторно буде надіслано на розгляд та погодження до ДРС | |
| 4. Опрацювання заяв про видачу дозволів, внесення інформації до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом надання відмов у видачі дозволів на їх ввезення | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконання триває.** Держкомтелерадіо прийнято 3367 заяв про видачу дозволів, видано 1642 дозволи на ввезення видавничої продукції та надано 1679 відмов у видачі дозволів. Зокрема, у зв’язку з невідповід-ністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України та на підставі негативних висновків експертної ради надано 96 відмов у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 478 000 примірників видань антиукраїнсь-кого змісту. Ще 1583 відмови надано внаслідок подання суб’єктами господарю-вання не в повному обсязі пакетів доку-ментів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недосто-вірних відомостей | |
| 5. Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу, та накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом вилучення та накладення штрафів | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконання триває.** Уповноваженими осо-бами Держкомтелерадіо за результатами виїздів на місця виявлено факти розповсюдження ви-давничої продукції без відповідногодозволу,складено 14 протоколів про накладення адміністративно-госпо-дарських штрафів, а незаконно ввезену продукцію вилучено з обігу. Загальна сума штрафних санкцій склала 584 220 грн. | |
| *4. Сприяння захисту прав суб'єктів виборчого процесу* | | | | | | |
| 1. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України» | управління розвитку інформаційної сфери | березень | зареєстровано наказ Міністерством юстиції України | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | **Виконано.** Наказ Держкомтелерадіо від 17.01.2019 № 23 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні пра-вопорушення Держав-ним комітетом телеба-чення і радіомовлення України» зареєстровано в Мін’юсті 12.02.2019 за №156/33127 | |
| 2. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 2129 і21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | управління розвитку інформаційної сфери | березень, серпень - жовтень | сто відсотків скарг щодо порушення виборчого законодавства розглянуто та прийнято відповідні рішення | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | **Виконання триває.** Надійшло, розглянуто та надано відповіді на 24 скарги щодо порушень, на думку заявників, вимог виборчого законо-давства. За результа-тами розгляду скарг фактів порушення виборчого законо-давства не виявлено | |
| *5. Стимулювання творчої праці журналістів та визнання особистих досягнень видатних діячів інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи* | | | | | | |
| 1. Організаційне забезпечення роботи Комітетів з премій в інформаційній сфері: |  |  |  |  |  | |
| Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | серпень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Виконання триває.** 01.03.2019 оголошено про прийом робіт на здобуття Премії. 19.06.2019 відбулось засідання Комітету з Премії. Наказом Держкомтелерадіо від 21.06.2019 № 07-с/п присуджено премії у відповідних номінаціях. Триває підготовка інформації щодо лауреатів премії для реєстрації зобов’язань в ДКСУ | |
| Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | грудень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних публіцистичних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності | **Виконання триває.** Оголошено про прийом робіт на здобуття Премії. Надіслано інформаційні листи місцевим органам влади, громадським організація і творчим спілкам, навчальним закладам тощо. Інформацію про прийом творів розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів: |  |  |  |  |  | |
| указу Президента України «Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Не виконано.** Держ-комтелерадіо листом від 14.01.2019 № 191/21/4 надано пропозиції щодо членів нового складу комітету з присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року». Засідання Комітету відбудеться після затвердження його складу. У звітному періоді новий склад комітету з присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року» не затверджено | |
| постанови Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | сприяння створенню письменниками, художниками, творчими колективами театрів та кіностудій літературно-мистецьких творів для дітей та юнацтва високої художньої та морально-виховної якості | **Виконано.** Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 336 «Про при-судження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва». 12.06.2019 в ДКСУ зареєстровано юридичні та фінансові зобов'язання щодо виплати грошової частини премії Лесі Українки (наказ Держ-комтелерадіо від 07.06.2019 № 04-сп.)  13.06.2019 здійснено виплату грошової части-ни премії лауреатам | |
| розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | заохочення перекладачів, письменників, поетів до творчого розвитку та самовдосконалення, сприяння престижу перекладу та пропагування кращих досягнень української літе-ратури на міжна-родному рівні | **Виконано.** Розпо-рядження від 08.05.2019 № 288-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського». Триває підготовка інформації щодо лауреатів премії для реєстрації зо-бов’язань в ДКСУ | |
| 3. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів: |  |  |  |  |  | |
| *указів Президента України:* |  |  |  |  |  | |
| «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків» | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень, грудень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя дітей журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків | **Виконання триває.** Указ Президента України «Про призна-чення стипендій Прези-дента України дітям журналістів, які загину-ли у зв’язку з виконан-ням професійних обов’язків» від 02.04.2019 №95/2019.  11.04.2019 в ДКСУ за-реєстровані юридичні та фінансові зобов'язання щодо виплати стипендії дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, (наказ Держкомтеле-радіо від 10.04.2019 №02-сп. 12.04.2019 здійснено першу виплату коштів | |
| «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери» | відділ роботи з персоналом, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень, вересень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери | **Виконання триває.** Указ Президента України від 17.05.2019 № 250/2019 «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери». 19.06.2019 в ДКСУ зареєстровано юридичні та фінансові зобов'язання щодо виплати стипендії видатним діячам інформаційної галузі (наказ Держкомтеле-радіо від 27.05.2019 №03-сп). 20.06.2019 здійснено першу випла-ту коштів стипендіатам | |
| 4. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виплати грошової частини премій *(бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків та премії в інформаційній галузі)* | фінансово-економічне управління, управління розвитку інформаційної сфери,  відділ видавничої справи | березень - вересень | враховано пропозиції у державному бюджеті на 2020 рік | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери; заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Виконання триває.** Пропозиції щодо зміни структури видатків за-гального фонду держав-ного бюджету на 2020-2022 роки направлено до Мінфіну (лист від 11.02.2019 № 608/23/6). Пропозиції до Бюджет-ної декларації на 2020-2022 роки і цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та показники їх досягнення у 2018-2022 роках (лист від 20.05.2019 №1928/23/6) | |
| *6. Підтримка реалізації проекту щодо підготовки та видання Великої української енциклопедії* | | | | | | |
| 1. Реалізація указів Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та від 12.01.2015 № 7 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» | відділ видавничої справи, фінансово-економічне управління, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | червень, грудень | подано Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України звіти | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконання триває.** Звіт подано листом від 01.07.2019 № 2449/21/4. Підготовка ВУЕ здійснюється відповідно до етапів, визначених календарним планом підготовки і видання ВУЕ на 2016-2026 роки (наказ Держкомтелера-діо від 25.01.2016 № 36). На сервері ДНУ «Енциклопедичне видав-ництво» розгорнуто портал е-ВУЕ, розроб-лено схеми та дизайн оформлення статей для онлайн-версії ВУЕ, постійно ведеться робота над вдоско-наленням порталу. Колективом установи постійно наповнюється контент портальної та друкованої версій ВУЕ.  Опрацьовуються статті за принципом гори-зонтального наповнення (на «А-Я»).За-вершується робота щодо створення оригінал-макету «Великої української енцикло-педії» (літера «А», 3058 статей). Проводиться робота щодо підбору ілюстративного мате-ріалу, карт, створення інфографіки до статей | |
| 2. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | фінансово-економічне управління,відділ видавничої справи, ДНУ «Енциклопе-дичне видавництво» | березень - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2020 рік | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконання триває.** Пропозиції щодо зміни структури видатків загального фонду державного бюджету на 2020-2022 роки на-правлено до Мінфіну (лист від 11.02.2019 №608/23/6). Пропозиції до Бюджетної деклара-ції на 2020-2022 роки і цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та показники їх досягнення у 2018-2022 роках (лист від 20.05.2019 №1928/23/6) | |
| 3. Забезпечення виконання тематики прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | протягом року | видано тематичні словники Великої української енциклопедії (астрономія, географія, економічні науки); функціонально забезпечено роботу порталу «Велика українська енциклопедія: он-лайн версія» | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконання триває.** Тематику наукових робіт у сфері ЗМІ та інформаційно-бібліогра-фічної діяльності на 2019 рік схвалено рішенням колегії Держкомтелерадіо від 18.12.2018 № 6/20 та затверджено наказом Держкомтелерадіо від 20.12.2018 № 795. Розроблено концеп-туальні засади науково-інформаційного на-повнення онлайн-версії ВУЕ, оприлюднено розширену версію енциклопедичного пор-талу, оновлено базову версію реєстру гасел Словника ВУЕ, роз-роблено комплекс редакційних засад підготовки контенту сучасного мульти-медійного енциклопе-дичного видання.  Підготовлено та рекомендовано до друку тематичний словник: Велика українська енциклопедія. Тема-тичний реєстр гасел з напряму «Архітектура». Співробітники установи продовжують вікіфі-кацію статей ВУЕ (приведення статті до зручного для користу-вання вигляду за допомогою вікі-розмітки) – розроблено основні (базові) шабло-ни для персоналій, установ, таксонів тощо. У співпраці з Укртеле-радіопресінститутом та Переяслав-Хмельниць-ким державним педа-гогічним університетом імені Григорія Сково-роди упродовж звітного періоду озвучено 94 статті | |
| *7. Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»* | | | | | | |
| 1. Реалізація плану заходів Держкомтелерадіо з підготовки та відзначення 100 річчя з дня заснування Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | подано Кабінету Міністрів України звіт про виконання | підвищення рівня поінформованості громадянського суспільства про внесок провідної наукової установи у розвиток видавничої справи, забезпечення збереження документальної пам'яті України для прийдешніх поколінь | **Виконання триває.** Робота здійснюється відповідно до плану заходів Держкомтеле-радіо з підготовки та відзначення 100 річчя з дня заснування Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Організовано та проведенонауково-практичний семінар «Специфіка підготовки наукових, науково-популярних, навчальних та довідкових видань до випуску». На базі Книжкової палати України підготовлено і проведено науково-практичні семінари з актуальних проблем видавничої і бібліо-течної галузі: «Фасетна класифікація за УДК наукових видань аграрно-промислового комплексу» та «Нове в УДК: Фасетна класи-фікація наукових ви-дань». Фахівці Книжко-вої палати України взяли участь у семінарі-практикумі «Норма-тивно-технічні доку-менти зі стандартизації: реалії, пріоритетні напрями розвитку національної системи» та науково-практичному семінарі «Культура наукових видань»,організованому ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» спільно з ГО «Асоціація «Інформатіо-Консорціум» для видавців і редакторів ВНЗ. Організовано висвітлення заходів, присвячених 100-річчю з дня заснування Книжкової палати України. Так, у різних випусках наукового періодичного друкова-ного видання установи «Вісник Книжкової палати» вміщено низку тематичних публікацій та статей. Проведено серію тематичних виста-вок видань, плакатів, листівок, книг часів УНР «З фонду Держав-ного архіву друку» та 15 тематичних екскурсій для студентів закладів вищої освіти з метою ознайомлення з без-цінними і раритетними виданнями, що збері-гаються у книгосхо-вищах Державного архіву друку.У примі-щенні Книжкової пала-ти постійно експо-нується виставка плака-тів, присвячена юві-лейній даті. На веб-сайті установи створено тематичну рубрику «До ювілею Книжкової палати України», у якій розміщено логотип ювілейної дати та інформаційну довідку про Книжкову палату «Скарбниця доку-ментної пам'яті укра-їнської нації» з розгорнутим описом основних віх її історії, становлення та розвитку від часу заснування до сьогодення, представ-лено структурні підроз-діли установи, їхніх керівників, основні завдання, обов'язки та досягнення. 10.05.2019 проведено урочисті збори з нагоди 100-річчя з дня заснування Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» та 30-річчя повернення Архіву друку з м.Харкова до столичного Києва. Колективу установи та її окремим працівникам вручено Почесні грамоти Кабінету Міністрів України та Подяки Прем’єр-міністра України, а також відомчі нагороди Держкомтелерадіо. Про історичний шлях, який пройшла Книжкова палата України, розповів присутнім її директор Сенченко М.І. Учасники заходу переглянули докумен-тальну кінострічку, відзняту Укртелерадіо-пресінститутом спеціально до ювілею Книжкової палати України. Організовано тематичну екскурсію Державним архівом друку з демонстрацією вітчизняних видавничих раритетів | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про приєднання України до Міжнародної системи серіальних видань (ISSN)» | управління розвитку інформаційної сфери | березень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | репрезентування національної бібліографії серіальних видань України на міжнародному рівні | **Виконано.** Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №163 «Про приєднання до Статуту Міжна-родного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)» | |
| 3. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | фінансово-економічне управління,відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | березень - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2020 рік | забезпечення сталої роботи наукової установи | **Виконання триває.** Пропозиції щодо зміни структури видатків загального фонду державного бюджету на 2020-2022 роки направлено до Мінфіну (лист віл 11.02.2019 №608/23/6). Пропозиції до Бюджетної декла-рації на 2020-2022 роки і цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та показники їх досягнення у 2018-2022 роках (лист від 20.05.2019 №1928/23/6) | |
| 4. Забезпечення виконання тематики прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | розроблено і проведено комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2018 – 2019 рр. та сформовано відповідні електронні довідково-інформаційні ресурси; розроблено бази даних державної бібліографічної реєстрації обов’язкового примірника документів України 2018 - 2019 рр. та ретроспективного фонду періодики 1961 р., образотворчих і картографічних видань 1951 р. | забезпечення сталої роботи наукової установи | **Виконання триває.** Робота здійснюється згідно з тематикою наукових робіт у сфері ЗМІ та інформаційно-бібліографічної діяль-ності на 2019 рік, схваленою рішенням колегії Держкомтеле-радіо від 18.12.2018 № 6/20 та затвердженою наказом Держкомтеле-радіо від 20.12.2018 № 795. Узагальнено дані про стан доставляння обов'язкових примірни-ків видань України, здійснено моніторинг друкованих і електрон-них національних та зарубіжних інформа-ційних джерел, що активно поширюються у інформаційному просто-рі України. Проведено актуалізацію інформа-ційного наповнення сторінки «Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні» на веб-сайті Книжкової палати України, моніто-ринг та актуалізацію бази даних законодав-чих і нормативних документів у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи. Переглянуто та проана-лізовано 670 примірни-ків неперіодичних (книжкових) видань щодо дотримання видавцями положень національних стандартів та інших нормативних документів з видавничої діяльності. Актуалізова-но бази даних «Перелік помилок в оформленні вихідних відомостей у книжкових виданнях». Підготовлено наукові статті для довідника «Календар знаменних і пам'ятних дат. ІІІ кв. 2019р.». Продовжено державну бібліогра-фічну реєстрацію видань 2018—2019 рр. На всі види непе-ріодичних та періоди-них (крім газет) і продовжуваних видань 2019 року, а також газет 2018 р., що передані на постійне зберігання до фонду Державного архіву друку, створено бази даних електронних каталогів. Створено поточні бібліографічні бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних видань обсягом 6936 записів, базу даних державної бібліографії (літописів) загальним обсягом 14 136 записів, розроб-лено аналітичний огляд «Книги України в дзеркалі державної бібліографії». Продов-жено аналітико-синте-тичне опрацювання періодичних (крім газет) і продовжуваних ви-дань, що надійшли в Книжкову палату України у 1961 році, створення ретроспек-тивної бази даних образотворчих видань 1951 року, до якої було внесено інформацію про 137 друк. од., а також створення бази даних журнальних видань єврейськими мовами. Триває проект з оцифровування книг, які знаходяться в Державному архіві друку Книжкової палати України. Проведено моніторинг документ-ного потоку видань України та сформовано бази даних публікацій щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, що складаються зі 179 записів: 35 книг, 39 авторефератів дисер-тацій, 55 журнальних статей та 50 газетних статей | |
| 5. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 1867 Кодексу України про адміністративні правопорушення - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | відділ видавничої справи | протягом року | сто відсотків скарг щодо адміністративних правопорушень розглянуто та прийнято відповідні рішення | забезпечення збереження документальної пам'яті України для прийдешніх поколінь | **Виконання триває.** Видавці, які не доставляють обов’язко-вий примірник видань отримали усні попередження. Скла-дання протоколів узгоджується з Книжко-вою палатою України ім. Івана Федорова | |
| *8. Забезпечення доступу кожного до інформації* | | | | | | |
| 1. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення інформації, обов’язковість розміщення якої визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери | щопівріччя | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідає вимогам нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах | **Виконано.** Звіт за результатами моніто-рингу подано Кабінету Міністрів України (лист від 27.06.2019 №2425/8/5) | |
| 2. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо розміщення електронних форм звітних документів | управління розвитку інформаційної сфери | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності інформації, розміщеної на веб-сайтах органів виконавчої влади, відповідає вимогам нормативно-правових актів, які регламентують розміщення електронних форм звітних документів | **Виконано.** Звіти подано Кабінету Міністрів України (листи від 22.03.2019 № 1178/8/5; від 21.06.2019 №2338/8/5) | |
| 3. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | створення сприятливих умов для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації | **Не виконано.** Доопра-цьований проект поста-нови повторно надісла-но на розгляд та погодження до заінте-ресованих органів (лист від 28.03.2019 № 1299/23/5) | |
| 4. Розгляд скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків скарг фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповідні пропозиції | захист права на доступ до публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб | **Виконання триває.** У звітному періоді до Держкомтелерадіо на-дійшло 21 скарга громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Надано відповіді на 21 скару | |
| 5. Надання громадянам роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери,  юридичний відділ | протягом року | сто відсотків звернень фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповіді заявникам | підвищення обізнаності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб щодо реалізації їх права на доступ до публічної інформації | **Виконання триває.** У звітному періоді до Держкомтелерадіо на-дійшло 9 листів з проханням надати роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». У відповідь надано 9 роз’яснень | |
| 6. Надання громадянам відповідей на їх запити щодо отримання публічної інформації | управління розвитку інформаційної сфери,  юридичний відділ | протягом року | сто відсотків запитів на публічну інформацію задоволено | забезпечення відкритості у діяльності Держкомтеле-радіо | **Виконання триває.** До Держкомтелерадіо на-дійшло 42 запити на публічну інформацію. Надано відповіді на 42 запити | |
| *9. Сприяння переходу українського телебачення і радіо на мовлення у цифровому форматі* | | | | | | |
| 1. Участь у заходах, спрямованих на розвиток цифрового наземного ефірного телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | подано Держспецзв’язку звіти про виконання завдань плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | **Виконання триває.** На виконання доручення КМУ від 14.12.2018 №42135/3/1-18 розглянуто питання щодо подальшої розбудови мережі цифро-вого ефірного мовлення, зокрема в Сумській області, пропозиції на-діслано КМУ від 16.01.2019 № 241/8/3. За результатами розгляду звернення Департаменту захисту національної державності СБУ щодо проблемних аспектів впровадження цифрового мовлення в Харківській області листом від 07.06.2019 № 2153/24/3 надано пропозиції Адміні-страції Держспецзв’язку. Листом від 03.04.2019 №1393/23/3 надано Мінекономрозвитку про-позиції стосовно вико-нання п. 16 плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телера-діомовлення, затвердже-ного розпорядженням КМУ від 26.10.2016 №788-р. Листом від 26.06.2019 № 2397/24/3 надано Адміністрації Держспецзв’язку інфор-мацію про хід виконання завдань, визначених пп. 9,13,16 плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення | |
| 2. Участь у роботі Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано завдання протокольних рішень Міжвідомчої координаційної групи в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | **Виконання триває.** У звітному періоді засідання Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телерадіо-мовлення не проводилося | |
| *10. Запровадження гендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо* | | | | |  | |
| 1. Виконання заходів Комплексної програми впровадження гендерних підходів в діяльність Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | протягом року | подано керівництву Держкомтелерадіо звіти про виконання Плану заходів | підвищення компетентності працівників/пра-цівниць Держкомтеле-радіо щодо формулювання, впровадження та оцінки планів, стратегій, бюджетних програм з урахуванням гендерної складової | **Виконання триває.** Підписано Меморандум про співпрацю між Держкомтелерадіо та Проектом «Ґендерне бюджетування в Україні» (24.01.2019). Створено робочу групу в рамках проекту «Ґендерне бюджету-вання в Україні», членів якої залучено до проведення гендерного аналізу 3-х бюджетних програм Держкомтеле-радіо. Проведено тренінги «Суть та етапи ґендерно орієнтованого бюджетування» (06.03.2019, 22.03.2019, 17.04.2019). Проведено 23.05.2019 друге засідання робочої групи в рамках проекту «Ґендерне бюджету-вання в Україні» за результатами проведе-ного гендерного аналізу бюджетних програм. Підвищено гендерну компетентність праців-ників Держкомтелерадіо (тренінг «Основи гендерної рівності. Ґендер в сім’ї та на роботі» (21.03.2019). На засіданні колегії Держ-комтелерадіо розгляну-то питання «Про хід реалізації завдань плану заходів з виконання Комплексної програми впровадження гендер-них підходів у діяльність Держком-телерадіо на 2019 рік» (рішення від 26.03.2019 № 2/4).  Проведено навчання з питань інтеграції гендерного орієнтованого підходу в бюджетний процес у рамках програмно-цільового методу (23.04.2019; 07.05.2019; 28.05.2019). Взято участь в організації та проведенні 12.06.2019 прес-конференції «Досвід Швеції з питань протидії торгівлі людьми та сексуальній експлуатації». Делегова-но представника на засідання Координацій-ної робочої групи щодо запровадження гендер-но-чутливого бюджету-вання в Україні (18.06.2019) | |
| ІІ. УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СВІДОМОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ  ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ | | | | | | |
| *1. Реалізація Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки* | | | | | | |
| 1. Виконання Плану заходів щодо реалізації у 2019 році Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | **Виконано.** Звіт про хід виконання Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки подано КМУ (листи від 09.04.2019 1498/8/3; 09.07.2019 № 2572/8/3). В «Укрінформі» 09.07.2019 відбулася публічна презентація результатів проведе-ного загальнона-ціонального соціоло-гічного дослідження щодо ставлення громадськості до вступу України в ЄС.  24.05.2019 оголошено тендер на закупівлю послуг з організації та проведення інформа-ційної кампанії з метою підвищення рівня поінформованості громадян про резуль-тати проведення реформ та інституційних змін в Україні як складових євроінтеграційного про-цесу. Підписано угоду з переможцем торгів, реалізація триває | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки» | управління розвитку інформаційної сфери,управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | грудень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | Термін виконання у четвертому кварталі | |
| *2. Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки* | | | | | | |
| 1. Виконання плану заходів щодо реалізації у 2019 році Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | **Виконано.** Звіт про хід виконання плану заходів щодо реалізації у 2019 році Концепції вдоскона-лення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтегра-ції України на 2017 – 2020 роки подано КМУ (листи від 03.04.2019 1428/8/3; від 05.07.2019 № 2539/8/3). Перемож-цями тендеру, оголошу-ного Держкомтелерадіо 19.03.2019: розпочато проведення Всеукраїн-ського конкурсу на кращу публікацію в друкованих та електрон-них ЗМІ, теле- та радіо-передачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції (27.05.2019); проведено загально на-ціональне соціологічне дослідження щодо ставлення громадсь-кості до вступу України в НАТО. Держкомтелерадіо 24.05.2019 оголошено тендери на закупівлю послуг з організації та проведення: семінарів і тренінгів з вивчення досвіду протидії гібридній війні; Всеукраїнської інформа-ційно-роз'яснювальної кампанії про поступи України на шляху до євроатлантичної ін.-теграції,зокрема щодо впровадження демокра-тичних реформ, вико-ристання потенціалу та практичної допомоги держав-членів НАТО. Підписано угоду з переможцем торгів, реалізація триває | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік» | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | грудень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | Термін виконання у четвертому кварталі | |
| 3. Координація діяльності органів державної влади стосовно виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки на 2019 рік шляхом організації та проведення засідань Міжвідомчої робочої групи | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | проведено не менше 4 засідань Міжвідомчої робочої групи | підвищення рівня довіри до НАТО як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки | **Виконання триває.** Проведено (05.03.2019) засідання Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування гро-мадськості з питань євроатлантичної інтегра-ції України на 2017-2020 роки. На засіданні обговорювалися ре-зультати виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції у 2018 році та пріоритетні завдання на 2019 році, а також Укртелерадіопрес-інститутом презентовано плани роботи щодо інформування гро-мадськості про євроатлантичну інтегра-цію України на 2019 рік. | |