Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми)** **Проект розвитку потенціалу Суспільного мовника в Україні** (повне найменування проекту (програми)

|  |  |
| --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний  |
| Період звітування | січень - грудень 2020 року |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) |
| Партнер з розвитку | Уряд Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва ( JICA) |
| Бенефіціар | Державний комітет телебачення і радіомовлення України |
| Реципієнт | Акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” |
| Номер реєстраційної картки проекту | **3619-03**  |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках  | * Оновлено список обладнання для АТ «НСТУ» для закупівлі через грантову допомогу не-проектного типу
* Розроблено посібник з висвітлення екстрених новин
* Розроблено посібники з виробництва дитячого контенту та контенту про людей з обмеженими можливостями
* Повторно випущено в ефір просвітницьку програму **«Додолики»**.

З 1 січня 2020 року до грудня 2020 року програма виходила в ефір: - на телеканалі UA: ПЕРШИЙ - 89 разів; - на телеканалі Крим - 240 разів; - на телеканалах регіональних філій: Вінниця - 119, Волинь - 89, Буковина - 63, Дніпро - 113, Донбас - 374, Житомир - 89, Закарпаття - 388, Запоріжжя - 87, Карпати - 108, Кропивницький - 95, Київ - 148, Львів - 90, Миколаїв - 107, Одеса - 110, Поділля - 118, Полтава - 87, Рівне - 79, Суми - 100, Тернопіль - 101, Харків - 72, Херсон - 90, Черкаси - 71, Чернігів – 130.* Повторно випущено в ефір програму про людей з обмеженими фізичними можливостями “**РАЗОМ**”.

З 1 січня 2020 року до грудня 2020 року програма виходила в ефір:* на телеканалі Крим - 69 разів;
* на телеканалі Культура - 4 рази;
* на телеканалах регіональних філій: Вінниця - 173, Дніпро - 116, Донбас - 302, Житомир - 193, Закарпаття - 115, Запоріжжя - 94, Карпати - 186, Кропивницький - 174, Львів - 158, Миколаїв - 160, Одеса - 151, Полтава - 162, Рівне - 150, Тернопіль - 143, Харків - 94, Херсон - 183, Черкаси - 152, Буковина - 92, Чернігів - 151, Суми - 139, Поділля - 161, Київ - 210, Волинь - 147.
* Запущено веб-сайт програми про людей з обмеженими фізичними можливостями “**РАЗОМ**”
* Закінчено виробництво 12 епізодів наукової програми «**Що? Як?**».

 З 1 січня 2020 року до грудня 2020 року програма виходила в ефір:* на телеканалі UA: ПЕРШИЙ - 58 разів;
* на телеканалі Крим - 49 разів;
* на телеканалах регіональних філій: Вінниця - 30, Дніпро - 26, Донбас - 23, Житомир - 27, Закарпаття - 29, Запоріжжя - 29, Карпати - 33, Кропивницький - 37, Львів - 27, Миколаїв - 30, Одеса - 27, Полтава - 27, Рівне - 31, Тернопіль - 27, Харків - 27, Херсон - 36, Черкаси - 26, Чернігів - 38, Суми - 22, Поділля - 23, Київ - 30, Буковина - 34, Волинь - 27.
* В рамках створення наукової програми «**Що? Як?**» виготовлено двохвилинні міні-кліпи для кожного епізоду для розміщення на сайті та SNS.

Цього року надано 1 експерта з виробництва освітніх програм;* 4.02.2020 року - проведено 1 семінар з виробництва освітніх програм;
* 10.12.2020 року - он-лайн тренінг для регіональних шеф-редакторів новин “Мовлення в умовах коронавірусу”;
* Заплановано:
* фінальне маркетингове дослідження на початку 2021 року щодо 3х програм («Разом», «Додолики» та «Що? Як»?)
* публікацію україномовного посібника з виробництва програм та його поширення серед працівників відповідних департаментів.
 |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | 1. <https://corp.suspilne.media/document/410>
2. <https://corp.suspilne.media/newsdetails/2713>

3 [http://mediakolo.sumy.ua/nota-bene/change-the-world-4 together/607-yaponiia-dopomahaie-ukraini-rozvyvaty-suspilne-movlennia.html](http://mediakolo.sumy.ua/nota-bene/change-the-world-4%20%20together/607-yaponiia-dopomahaie-ukraini-rozvyvaty-suspilne-movlennia.html) |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),у тому числі за категоріями: | 200 млн японських єн |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | 4,127 USD |
| консультаційні послуги | - |
| обладнання | - |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - |
| адміністративні витрати виконавця | - |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Покращення якості програм незалежного суспільного мовника для донесення достовірної неупередженої та чесної інформації в межах усієї території | 1. Удосконалення вмінь працівників АТ «НСТУ» користуватися та технічно обслуговувати телевізійне обладнання для покриття усієї території. 2. Удосконалення вмінь працівників АТ « НСТУ» у виробництві програм (освітній сектор). 3. Створення в АТ «НСТУ» інформаційної структури, що висвітлюватиме природні катастрофи та надзвичайні ситуації.  | 1. Результат роботи відтерміновано до березня 2022 року, при цьому суттєво доопрацьовано та актуалізовано комплексне технічне рішення щодо переліку необхідного обладнання для АТ «НСТУ».2. Уміння та навички персоналу АТ «НСТУ» удосконалено за рахунок: тренінгів, навчання на робочому місці щодо створення освітніх програм та відрядження до Японії для вивчення досвіду, а також створення робочого посібника з виробництва навчальних програм. 3. На базі дирекції інформаційного мовлення проведено організаційно-навчальні заходи, що забезпечили створення відповідної структури та навчального посібника щодо оперативного реагування та висвітлення надзвичайних ситуацій |
|  4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) |
| Завдання передбачені проектом у звітному періоді виконано. |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції |
| Затримка закупівлі студійного обладнання за напрямком технічного оновлення через брак фінансування проекту, що вирішується за рахунок іншої грантової програми з японської сторони; наразі триває тендер в Японії, що був оголошений із певною затримкою через епідемію COVID-19. З метою реагування на проблеми в ході реалізації проекту, на засіданні Координаційного комітету Джайка 12 червня 2020 року було прийняте рішення про подовження терміну реалізації проекту до 31 березня 2022 та перереєстрацію проекту з метою надання допомоги АТ «НСТУ» щодо інсталяції та налаштування техніки, а також для здійснення навчальних тренінгів для персоналу, що працюватиме з цією технікою.В червні 2020 року планувалося проведення тренінгу щодо висвітлення надзвичайних ситуацій, але через пандемію COVID-19 проведення тренінгу було перенесено спочатку на осінь в форматі зустрічі онлайн, а по факту тренінг відбувся у грудні, при цьому тематику тренінгу було уточнено відповідно до ситуації. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор проекту** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Олександр ОБОДОВИЧ**  |

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанов КМ № 745 від 14.08.2019, № 942