Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ  
поточного моніторингу  
проекту (програми)** **Підтримка Національного суспільного мовника України**  
 (повне найменування проекту (програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний | |
| Період звітування | січень - грудень 2020 року | |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | | |
| Партнер з розвитку | Європейський Союз, фінансується спільно з Міністерством закордонних справ Німеччини | |
| Бенефіціар | Державний комітет телебачення і радіомовлення України | |
| Реципієнт | Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Код ЄДРПОУ 23152907) | |
| Номер реєстраційної картки проекту | **3958-01** | |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | | |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | В межах загальної мети проекту, у 2020 році середні показники перегляду новин зросли на 45%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Середня частка ранкових новин склала 1,53 (ріст на 37% порівняно з 2019 роком), середня частка новин у праймі - 1,66 (ріст на 61% порівняно з 2019 роком). Загалом новини допомогли підвищити середню частку каналу на 3,6% і займають [перше місце](https://stv.detector.media/reformuvannya/tv/nstu_novini_i_sport_na_suspilnomu_naykraschi_proekti_vlasnogo_virobnitstva/) за часткою аудиторії серед контенту власного виробництва на UA: ПЕРШИЙ (Джерело: <https://stv.detector.media/reformuvannya/tv/nstu_novini_i_sport_na_suspilnomu_naykraschi_proekti_vlasnogo_virobnitstva/> за даними ТВ-панелі, яка належить ІТК; дослідник — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс, дані за 3 квартали 2020 року) .  За даними [моніторингу новин](https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/178783/2020-07-15-monitoryng-porushennya-zhurnalistskykh-standartiv-u-telenovynakh-pidsumky-pershogo-pivrichchya-2020-roku-infografika/) за перше півріччя 2020 року, в новинах “Суспільного мовлення” не знайдено жодного матеріалу, який мав би ознаки замовності. 95% новин містять посилання на джерела та не містять оціночних суджень ведучих. ТВ-новини на “Суспільному” є найчистішими з новин українського телебачення, без ознак політичної заангажованості та з обов’язковим наданням слова усім сторонам конфлікту та увагою до деталей (моніторинг та висновки ГО “Детектор медіа” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), джерело: <https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/178783/2020-07-15-monitoryng-porushennya-zhurnalistskykh-standartiv-u-telenovynakh-pidsumky-pershogo-pivrichchya-2020-roku-infografika/> ).  Моніторинг Інституту масової інформації за третій квартал 2020 року не виявив замовних матеріалів і на сайті “Суспільного” ([suspilne.media](https://suspilne.media/)) Джерело: <https://imi.org.ua/monitorings/dzhynsa-v-onlajn-media-monitoryngovyj-zvit-za-3-j-kvartal-2020-roku-i35097> .  За даними моніторингу ЗМІ, проведеного Академією DW та BBC Media Action в рамках проекту, телеканал UA:Перший продемонстрував з 2017 року загальне вдосконалення сучасних стандартів суспільного мовлення у виробництві якісного та незалежного контенту. (Джерело: <https://www.dw.com/en/content-and-programming-of-uapershyi-improved-media-monitoring-reveals/a-53338911?fbclid=IwAR09V4BRRO_Yrpe5I8FQ1E0ve6aHMChaD511T8UgIHiIcs71yJex8cZ3RXE> ). | |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | 1. <https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/27/u-2021-rotsi-zapratsyuye-multymedijna-sluzhba-novyn-newshouse-2-0/> 2. <https://stv.detector.media/kontent/movlennya/stalo_vidomo_koli_na_khreschatiku_zapratsyue_nyuzkhaus_suspilnogo/> 3. <https://stv.detector.media/kontent/Audytoria/kiivskiy_khab_akademii_suspilnogo_movlennya_scho_tse_i_dlya_chogo/> 4. <https://stv.detector.media/kontent/Audytoria/na_suspilnomu_rozpochinae_robotu_dityacha_akademiya_suspilnogo_movlennya/> 5. <https://stv.detector.media/kontent/Audytoria/na_chas_karantinu_suspilne_proponue_kurs_seminariv_onlayn_vid_akademii_suspilnogo_movlennya/> 6. <https://stv.detector.media/reformuvannya/internet/alasaniya_rozpoviv_scho_suspilne_gotue_na_2021_rik/> 7. <https://stv.detector.media/interview/yaroslav_lodigin_suspilne_gotue_serial_pro_nezalezhnist_yakiy_viklikav_veliku_zatsikavlenist_za_kordonom/> 8. <https://corp.suspilne.media/newsdetails/3192> 9. <https://corp.suspilne.media/newsdetails/3185> 10. <https://corp.suspilne.media/newsdetails/3163> 11. <https://stv.detector.media/reformuvannya/tv/naglyadova_rada_suspilnogo_zatverdila_rozmir_zarplat_dlya_pratsivnikiv_maybutnogo_nyuskhausu/> 12. <https://telekritika.ua/tatyana-kiselchuk-suspilne-nuzhno-prekratit-vosprinimat-tv-kak-svyashhennuyu-korovu/> 13. <https://stv.detector.media/reformuvannya/tv/yaroslav_lodigin_suspilne_gotue_serial_pro_nezalezhnist_yakiy_viklikav_veliku_zatsikavlenist_za_kordonom/> | |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | **811036 євро** | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | **45271 євро** | |
| консультаційні послуги | **242230 євро** | |
| обладнання | **35032 євро** | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | **54619 євро** | |
| адміністративні витрати виконавця | **433884 євро** | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати  на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Мультимедійний комплекс новин NewsHouse на Хрещатику, 26 побудовано | Завершено етап підготовки проєктної документації | Сформовано команду для роботи над проєктом, систематизовано проєктну документацію, підписано договори з архітекторами та дизайнерами.  Розроблено візуалізацію проекту та проектну документацію, розроблено технічну специфікацію та технічні схеми. Отримано схвалення робочого проекту та дозвіл на реставраційну частину від Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту Охорони культурної спадщини КМДА.  Отримано експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на будівництво від ДП “Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ”.  Проведено тендер та визначено підрядника - будівельну компанію, укладено договір. |
| Здійснено технічне оснащення мультимедійного комплексу | Завершено перший етап технічного оснащення | Проведено тендер, закуплено першу частину технічного обладнання (персональні комп'ютери, монітори, відеокарти, сервери, ноутбуки, камери, блоки живлення,оптичне обладнання, ліцензії та програмне забезпечення) |
| Впровадження мультимедійного процесу | Розробка та затвердження нового штатного розпису | Розроблено та затверджено новий штатний розпис інформаційного мовлення (Newsgathering). Розроблено регламент новинних мультимедійних бізнес-процесів. |
| Створено Академію суспільного мовлення (навчальний центр) для НСТУ, а навчальні пропозиції та можливості навчання є невід’ємною частиною розвитку людських ресурсів НСТУ. | Академія суспільного мовлення провела перший повний навчальний цикл в повністю обладнаних приміщеннях і оцінюється щонайменше 100 учасниками (50% жінок), а концепція навчання є частиною програми розвитку персоналу. | Академія суспільного мовлення ефективно функціонує як невід’ємна частина відділу роботи з персоналом в АТ «НСТУ» та забезпечує постійний якісний розвиток та навчання персоналу «Суспільного» на центральному та регіональному рівнях. В 2020 році Академією проведено 94 тренінги та навчальні події, з них 61 в Києві та регіонах, 33 в Одеському хабі Академії.  В середньому Академія проводила більше 7 подій в місяць, що на 28% більше, ніж в 2019 році. З 94 тренінгів та навчальних подій, 42 проведено для працівників АТ «НСТУ», 52 - для зовнішньої аудиторії. В тренінгах взяли участь 2764 працівників “Суспільного” та 2259 учасників від зовнішньої аудиторії. До проведення тренінгів було залучено 71 український та 15 іноземних тренерів.  З метою дотримання карантинних заходів змінено формат низки тренінгів на онлайн (вебінари) – загалом з початку дії карантинних заходів у телерадіокомпанії проведено 48 онлайн-тренінгів. Це понад 70 годин навчання у режимі онлайн, серед них 16 тренінгів для зовнішньої аудиторії. |
| Гарантовано продовження існування Академії суспільного мовлення (навчального центру) | Розроблено концепцію фінансування для забезпечення сталого існування Академії суспільного мовлення | Розроблено концепцію розвитку та фінансування Академії  <https://corp.suspilne.media/media/documents/zagalni-dokumenti/kontseptsiia_rozvytku_akademii_suspilnoho_movlennia.pdf>  Проведено реконструкцію приміщення студії за адресою: вул. Хрещатик, 26.  16 листопада у відремонтованому приміщенні розпочав роботу Київський радіо хаб Академії суспільного мовлення. До кінця 2020 року хаб надавав послуги з проведення вебінарів та онлайн трансляції подій, з 2021 року в разі покращення епідеміологічної ситуації – послуги з проведення тренінгів та подій для працівників Суспільного та зовнішньої аудиторії.  Центр Академії суспільного мовлення в Одесі приносить дохід завдяки пропозиції платних тренінгів для зовнішньої аудиторії, місць для коворкінгу, приміщення редакції та оренди обладнання для мобільної журналістики. |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) | | |
| Завдання, передбачені проектом у звітному періоді, виконано. | | |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| Сторони проекту МТД з метою впровадження в життя запланованих завдань домовилися про продовження терміну дії проекту на період 9 місяців та наразі готується пакет документів для перереєстрації проекту. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор проекту** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Олександр ОБОДОВИЧ** |

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанов КМ № 745 від 14.08.2019, № 942