Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ  
поточного моніторингу  
проекту (програми)** **Європейський союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | | річний | |
| Період звітування | | Січень- грудень 2020 року | |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) | | | |
| Партнер з розвитку | | Європейський союз, Рада Європи | |
| Бенефіціар | | Компонент 1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України  Компонент 2. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | |
| Реципієнт | | Компонент 1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України  Компонент 2. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | |
| Номер реєстраційної картки проекту | | **4260** | |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | | | |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | | Зміцнення ролі медіа, їх свободи та безпеки, а також Суспільного мовлення як інструментів для досягнення консенсусу в українському суспільстві. | |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | | Публікації та документи, які розробляються в рамках проекту публікуються на веб-сторінці Офісу Ради Європи в Україні в розділі «Документи» <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/documents>, а також сторінках партнерів (<http://www.cje.org.ua/ua/zvity>)  Також проєкт розмішує інформацію на Facebook сторінці «Медійні проєкти Ради Європи в Україні» <https://www.facebook.com/CoEUPSIS/> та новини на сторінці Facebook Офісу Ради Європи в Україні | |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | | **735843 євро** | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | | **168879 євро** | |
| консультаційні послуги | | **149731 євро** | |
| обладнання | | - | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | | - | |
| адміністративні витрати виконавця | | **75143 євро** | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| 1.1.1.Пакет документів для впровадження дорожньої карти АТ«НСТУ» підготовлений і представлений Суспільному мовнику | **15** документів розроблено і надано АТ «НСТУ».  **5** документів, пов`язані з законодавством, розроблені.  **2** концепції розроблено .  **1** стратегічний документ розроблено та надано Наглядовій раді АТ «НСТУ» . | | **5** документів розроблено і надано АТ«НСТУ» ([Національні меншини і медіа: до порозуміння через толерантність](https://rm.coe.int/national-minorities-of-ukraine-and-media-a5/16809c8a86) та інші).  **3** документи, пов`язані з законодавством розроблені і надані (експертиза Ради Європи щодо законопроекту № 2576 надана Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики та 2 роз`яснення щодо процедури обрання членів Наглядової ради АТ«НСТУ» надано Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення).  Розроблено та затверджено АТ «НСТУ» **2** стратегічні документи:Концепцію мовлення АТ «НСТУ» для молодіжної і дитячої аудиторії та маркетингову стратегію розвитку та позиціонування міжрегіональної платформи Суспільного мовника. |
| 1.1.2. Семінари для працівників АТ«НСТУ». Переклад матеріалів та кращих міжнародних практик. Працівники Суспільного мовника володіють навичками виготовляти високоякісні програми і контент (зокрема щодо національних меншин, гендеру та дітей), як результат навчання та технічної підтримки для збільшення їхніх знань і навичок    Дослідження щодо медіа споживання представників національних меншин проведено. | **50** працівників АТ «НСТУ» пройшли навчання щодо створення контенту для національних меншин, про гендер та для дітей. | | **58** працівників АТ «НСТУ» пройшли навчання щодо створення контенту для національних меншин, зокрема:   * **34** працівники пройшли навчання в ході тренінгу для редакцій національних меншин регіональних філій АТ«НСТУ» щодо сторітелінгу . * **24** працівники редакцій філій, що здійснюють мовлення мовами національних меншин UA: Закарпаття, UA: Буковина, UA: Одеса пройшли навчання з режисерської майстерності та навиків написання сценаріїв впродовж 6-тижневої менторської програми, в результаті якої створено 24 короткі документальні фільми “Відтінки України” про представників 17 національних меншин в Україні.   **30** представників національних меншин пройшли тренінг «Медіапроект: від ідеї до впровадження».  Проведено масштабне соціологічне дослідження щодо вивчення аудиторії Суспільного мовника методом особистих інтерв’ю (листопад-грудень 2020 року). |
| * + 1. Розроблена модель фінансування Суспільного мовлення створена для забезпечення редакційної незалежності як результат наданої експертизи і скоординованої роботи партнерів. Проведено інформаційну кампанію щодо питання | Законопроект зі змінами до законодавства зареєстрований і включений в порядок денний ВРУ. | | Законопроект не зареєстрований, але ведуться консультації з партнерами щодо законопроекту.  Проведена дискусія високого рівня «Потужний та фінансово-стабільний суспільний мовник – невід’ємна частина демократичного суспільства» 19.10.2020 року. |
| 1.2.2. Розроблено ефективний механізм комунікацій АТ«НСТУ» та Уряду і Парламенту. Посадовці поінформовані про ключові стандарти суспільного мовлення та його редакційної незалежності завдяки інформаційній кампанії | Проведено 3 публічні заходи і заходи для підвищення обізнаності. | | **3** публічні заходи проведені для підвищення обізнаності щодо суспільного мовлення:   1. ([Democracy talks «Роль Суспільного мовника в часи кризи»](https://www.youtube.com/watch?v=e7HzHcJm2Ng&t=3049s) 14.05.2020 року. 2. Дискусія високого рівня «Безпека журналістів та протидія безкарності за злочини проти журналістів» до Дня журналіста 05.06.2020 року. 3. 3. Обговорення «Вибори незалежної та професійної Наглядової ради та її роль для успіху Суспільного мовника» 30.11.2020року. За результатами обговорення напрацьовані та поширені рекомендації.   Розроблено та поширено у соціальних мережах **3** інфографіки щодо стандартів Ради Європи та положень національного законодавства щодо повноважень Наглядової ради Суспільного мовника . |
| 2.1.1. Реформовані друковані місцеві медіа отримують юридичну підтримку в процесі реорганізації | **150** редакторів та юристів отримують поради щодо реорганізаційного процесу. | | **305** редакторів пройшли 8 вебінарів під час карантину, в тому числі з юридичних питань .  **40** редакторів пройшли тренінг в Харкові «Як розвивати локальне медіа в сучасних умовах: Поради, практики, успішний досвід» в партнерстві з Держкомтелерадіо . |
| 2.1.2. Реформовані друковані місцеві медіа пройшли навчання щодо ефективного управління, інноваційних форматів висвітлення поточних подій і виборів | **150** редакторів пройшли навчання щодо етичної журналістики, ефективного менеджменту, інноваційних форматів висвітлення поточних подій і виборів. | | **305** редакторів пройшли 8 вебінарів під час карантину, в тому числі з ефективного менеджменту, інноваційних форматів роботи, висвітлення поточних подій, безпечної роботи під час пандемії COVID-19.  **40** редакторів пройшли тренінг в Харкові «Як розвивати локальне медіа в сучасних умовах: Поради, практики, успішний досвід» в партнерстві з Держкомтелерадіо.  **23** учасники/ці взяли участь у онлайн дискусії «Саморегулювання медіа під час виборів 2020 року» 05.10.2020 року. |
| * + 1. Концепція змін до законодавства та підзаконних актів щодо безпеки журналістів, в тому числі визначення статусу онлайн медіа, надане відповідно до експертизи Ради Європи раніше | Законопроект зі змінами до законодавства включений до порядку денного ВРУ.  **2** експертні документи з рекомендаціями щодо процедур акредитації, страхування журналістів, що працюють в зоні ООС | | Надана експертна допомога робочій групі при Комітеті ВРУ з питань свободи слова щодо напрацювання змін до законодавства у сфері безпеки журналістів.  **1** експертний документ підготовлений щодо аналізу законопроекту.  **41** учасників/ць взяли участь 30.06.2020 року в онлайн-обговоренні змін до законодавства за участі національних консультантів Ради Європи та представника Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Ради Європи.  У ВРУ зареєстровано 16.10.2020 року законопроект №4224 щодо безпеки журналістів, який частково враховує рекомендації експертизи Ради Європи.  **2** експертні документи з рекомендаціями щодо процедур акредитації, страхування журналістів, що працюють в зоні ООС розробляються національною експерткою. |
| 3.2.1. Судді і правоохоронці (прокурори і слідчі) підвищили свої знання і навички щодо ефективного розслідування злочинів проти журналістів | **150** суддів, прокурорів і слідчих пройшли навчання щодо ефективного розслідування злочинів проти журналістів.  **3** курси створено | | **149** суддів пройшли навчання в результаті проведення 5 дводенних тренінгів онлайн в межах курсу «Кримінально-правовий захист професійної діяльності журналістів».  **1 курс** створено разом з Національною школою суддів «Кримінально-правовий захист професійної діяльності.  **1 курс** з безпеки журналістів розроблено разом з Національною академією внутрішніх справ (НАВС) та затверджено Вченою радою НАВС. Заплановані тренінги з його впровадження.  В процесі завершення посібник спільного навчального курсу з НАВС, НШСУ та Тренінговим центром прокурорів України щодо безпеки журналістів та інших медіаучасників. |
| 3.3.1. Національна поліція, Офіс Генерального прокурора та громадянське суспільство мобілізовані разом створити Механізм швидкого реагування для захисту медіаучасників. | Створено Механізм швидкого реагування та зареєстровані і розв`язані перші повідомлення. | | Ідею створення Механізму швидкого реагування підтримано і закріплено в рекомендаціях парламентських слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення» 14.01.2020 року.  **30** учасників/ць взяли участь у онлайн-дискусії «Безпека журналістів та протидія безкарності за злочини проти журналістів» 05.06.2020 року, одна із сесій якої була присвячена створенню Механізму швидкого реагування для захисту медіаучасників в Україні.  17.06.2020 року створення Механізму швидкого реагування для захисту журналістів та медіаучасників в Україні обговорено із Міністром культури інформаційної політики України під час двосторонньої зустрічі.  17.09.2020 року відбулася онлайн-дискусія “Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання” у співпраці із Міністерством культури та інформаційної політики України.  Розроблено **проект концепції** Механізму швидкого реагування для захисту журналістів та медіаучасників в Україні у формі онлайн-платформи та розпочато процес його обговорень зі стейкхолдерами. |
| 4.1.1. Надано експертизу до законопроекту «Про медіа» («Про аудіовізуальні медіапослуги), досягнуто консенсус серед ключових стейкхолдерів в результаті громадських обговорень | Мінімум **один** експертний звіт підготовлений міжнародними експертами.  **100** осіб пройшли навчання в ході навчальних заходів. | | **Один** експертний звіт Ради Європи щодо законопроекту «Про медіа» № 2693 підготовлений і наданий Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.  Міжнародні та місцеві експерти надавали підтримку в процесі розробки законопроекту.  **81** учасників/ць взяли участь в експертному семінарі «Впровадження Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та стандарти Ради Європи в українське медійне законодавство» ([новина на сайті РЄ](https://www.coe.int/uk/web/kyiv/eu-and-council-of-europe-working-together-to-support-freedom-of-media-in-ukraine/-/asset_publisher/Ge5GjycF9bop/content/the-experts-have-discussed-aligning-ukrainian-media-legislation-with-eu-audiovisual-media-services-directive-and-council-of-europe-standards?_101_INSTANCE_Ge5GjycF9bop_viewMode=view/)).  **126** учасників/ць взяли участь в громадському обговоренні законопроекту «Про медіа» ([новина на сайті Офісу Ради Європи](https://www.coe.int/uk/web/kyiv/eu-and-council-of-europe-working-together-to-support-freedom-of-media-in-ukraine/-/asset_publisher/6byuMQoZtRiw/content/public-discussion-of-the-draft-law-on-media-took-place-in-kyiv?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Feu-and-council-of-europe-working-together-to-support-freedom-of-media-in-ukraine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6byuMQoZtRiw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1)).  Більше **50** учасників взяли участь в громадському обговоренні «Мовлення громад та комунальні телерадіоорганізації: новації проекту Закону України «Про медіа».  **15** осіб взяло участь в консультаціях 11-13.03.2020 року щодо законопроекту «Про медіа».  Проведено 3 онлайн-обговорення положень законопроекту “Про медіа” - щодо [регулювання онлайн-медіа](https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/regulation-of-online-media-and-platforms-for-sharing-access-to-information-and-video-under-the-bill-2693-d-on-media-) та платформ спільного доступу до відео, щодо [правового статусу регулятора та співрегулювання](https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/legal-status-of-thenational-council-of-television-and-radio-broadcasting-of-ukraine-and-the-mechanism-of-co-regulation-under-the-draft-law-2693-d-on-m) та щодо [регулювання публічних аудіовізуальних медіа](https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/regulation-of-public-audiovisual-media-under-the-draft-of-law-2693-d-on-media-) (08, 10 та 22.07.2020 року).  **7** головних редакторів ключових українських онлайн-видань взяли участь у обговоренні законопроекту “Про медіа” 27.08.2020 року з членами робочої групи.  **294** глядачів Youtube переглянули онлайн-дискусію “Імплементація європейських стандартів та нове медійне законодавство України” в межах Донбас медіа форуму 11.09.2020 року. |
| 4.2.1. Працівники регулятора і медійної індустрії пройшли навчання щодо імплементації законопроекту «Про медіа» у відповідності до Директиви ЄС про АВМП і стандартів Ради Європи (включно з питанням співрегулювання) | 100 осіб пройшли тренування в ході спільних семінарів для Національної ради та медійної індустрії. | | **81** учасників/ць взяли участь в експертному семінарі «Впровадження Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та стандартів Ради Європи в українське медійне законодавство».  **65** учасників в липні 2020 пройшли навчання в ході 4 вебінарів, тренерами виступили міжнародні експерти Ради Європи. |
| 4.2.2. Політики у медійній сфері щодо гендерної рівності та запобігання сексизму в медіа і рекламі розроблені в результаті експертної підтримки Національної ради | Розроблено 1 документ з рекомендаціями щодо гендерної рівності і запобігання сексизму в рекламі та медіа. | | У ВРУ зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі № 3427 від 04.05.2020. Проект планує надавати експертну підтримку і підтримувати його громадські та експертні обговорення.  У результаті проведення моніторингу висвітлення в онлайн-медіа та соціальній мережі Facebook місцевої виборчої кампанії в Україні-2020 підготовлено **рекомендації для журналістів та редакцій** щодо забезпечення гендерної рівності. |
| 5.1.1. Проведено заходи з підвищення обізнаності та надана експертиза щодо створення незалежного Інформаційного Комісара в Україні та ратифікації Конвенції Тромсе | Підготовлена концепція проекту Закону щодо створення незалежного Інформаційного комісара.  **225** учасників національних/регіональних дискусій щодо створення інформаційного комісара. | | Перекладено українською мовою пояснювальний меморандум до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенції Тромсе), яку було ратифіковано 20.06.2020 року .  **37** учасників /ць взяли участь в дискусії «Вдосконалення законодавчого забезпечення права на захист персональних даних та доступу до публічної інформації» в межах Тижня прав людини в Парламенті.  **47** учасників/ць взяли участь у онлайн-дискусії “Законотворчість у сфері доступу до публічної інформації: сучасний стан та перспективи” 07.07.2020 року.  Надано експертну допомогу робочій групі при Комітеті ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики для напрацювання концепції змін до законодавства про доступ до публічної інформації, в тому числі щодо створення незалежного Інформаційного комісара в Україні та гармонізації національного законодавства із положеннями Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.  **40** учасників/ць взяли участь у онлайн-дискусії “Конвенція Тромсе: нові можливості для України” 26.08.2020 року.  У співпраці із Національною школою суддів розроблено курс “Доступ до публічної інформації у світлі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів” та **143** судді пройшли навчання під час **4** вебінарів протягом вересня-грудня 2020 року.  Проведено 1 пресконференцію з нагоди набуття чинності Конвенцієї Ради Європи про доступ до офіційних документів 01.12.2020 року. |
| 5.1.2. Для персоналу Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, що займається питаннями доступу до публічної інформації, а також для учасників Платформи громадських організацій “Омбудсман+” проведено серію заходів щодо підвищення спроможності з покращення імплементації законодавства про доступ до публічної інформації  6.1.1. Надана експертиза щодо протидії дезінформації та інформаційному безладдю, а також підвищено спроможність відповідних органів влади щодо цього питання у результаті проведення низки тренінгів | 3 тренінги з 150 учасниками  2 експертні дискусії з 45 учасниками  **70** осіб пройшли навчання щодо протидії дезінформації та інформаційному безладдю | | 2 працівники Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини взяли участь в поїздці до Страсбургу та експертних зустрічах щодо захисту персональних даних, де обговорювали зміни до законодавства та створення відповідального органу у сфері доступу до публічної інформації за захисту персональних даних.  Надано експертну допомогу Координаційній раді при Офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо удосконалення законодавства про доступ до публічної інформації.  **26** учасників/ць взяли участь у експертній дискусії з нагоди Міжнародного дня права знати 28.09.2020 року про досягнення у сфері доступу до публічної інформації за 2020 рік.  Створено посібник “Рекомендації Уповноваженого ВРУ з прав людини з питань додержання конституційного права людини та громадянина на доступ до публічної інформації” для державних службовців, громадських активістів тощо, а також посібник “Правові позиції ЄСПЛ у справах щодо доступу до публічної інформації”.  **66** учасників/ць взяли участь у експертному обговоренні різних підходів до боротьби з інформаційним безладдям та дезінформацією 07.02.2020 року .  **15** членів робочої групи, що працювала над законопроєктом взяла участь в онлайн зустрічі з експерткою з CDMSI для ознайомлення з досвідом Франції.  Перекладено законодавчий акт Німеччини щодо покращення застосування Закону у соціальних мережах та рекомендації щодо застосування штрафів, які стосуються мови ворожнечі,інформаційного безладдя тощо.  Запланова експертна підтримка Парламентських слухань «Свобода слова чи свобода брехні:факти чи фейки». |
| 6.2.1. Проведено моніторинг висвітлення місцевих виборів у соціальних медіа, а також презентовано його результати під час публічних заходів | Презентовано 2 проміжних та фінальний звіт щодо результатів моніторингу.  На основі результатів моніторингу ухвалено 5 рішень саморегуляторним органом.  175 учасників | | У період з 05.09.2020 року до 25.10.2020 року підтримано коаліцію громадських організацій у проведенні незалежного моніторингу висвітлення в онлайн-медіа та соціальній мережі Facebook місцевої виборчої кампанії в Україні-2020, за результатами якого підготовлено та публічно презентовано та поширено серед медіа **2** проміжнихта **1** [фінальний](https://rm.coe.int/final-report-independent-monitoring-online-media-and-fb-local-election/1680a0841d)звіт з рекомендаціями.  **125** матеріалів, які містили ознаки порушень Кодексу етики українського журналіста , виявлено та передано на розгляд Комісії з журналістської етики у процесі моніторингу.  **5** рішень винесла Комісія з журналістської етики, як орган саморегуляціі журналістів та редакцій.  **190** учасників/ць взяли участь у низці онлайн-презентацій результатів моніторингу. |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми) | | | |
| **Проект сприяє підтримці узгодження національного законодавства та практики у сфері медіа та захисту прав людини в Україні з європейськими стандартами. Сприяє зміцненню ролі медіа, їх свободи та безпеки , а також Суспільного мовлення як інструментів для досягнення консенсусу в українському суспільстві. Завдання, передбачені проектом у звітному періоді, виконано** | | | |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції | | | |
| **Пандемія Covid-19 та карантинні заходи мали негативний вплив на роботу медіа , тому необхідно посилити державну підтримку медіа у зв’язку з пандемією** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор проекту** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Олександр ОБОДОВИЧ** |