Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) Посилення саморегуляції українських медіа

| Піврічний/річний/ заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| --- | --- |
| Період звітування | 01.01.2021-31.12.2021 |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) |
| Партнер з розвитку | Координатор проектів ОБСЄ в Україні |
| Бенефіціар | Державний комітет телебачення і радіомовлення України |
| Реципієнт | Всеукраїнська громадська організація «Комісія з журналістської етики» (ВГО «КЖЕ») (ЄДРПОУ 26409287) |
| Номер реєстраційної картки проекту | 4420 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Для представників національних та регіональних медіа 21-24 квітня 2021 року було проведено тренінг «Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги в індивідуальних медіа». Програма тренінгу передусім мала на меті залучити представників та представниць національних та регіональних медіа, які готові впроваджувати в своїх редакціях запропоновані моделі саморегулювання. 26-30 травня 2021 року Координатор проектів ОБСЄ в Україні провів діалоговий захід щодо ролі журналістів «Медіа та реальність: виміри відповідальності». Захід зібрав медіа-професіоналів, які представляли найбільші українські телерадіо-онлайн-ресурси, наукові кола та представників громадських організацій. Семінар мав на меті створити платформу для діалогу між представниками медіа-спільноти щодо важливості ролі ЗМІ для демократії, громадянського суспільства, належного врядування. У квітні 2021 року, Координатор проектів ОБСЄ в Україні провів одноденний онлайн тренінг для ВГО «КЖЕ» на тему медиації та фасилітації. Тренінг мав на меті посилити знання фахівців щодо використання альтернативних інструментів запобіганню спорам та розгляду скарг. Координатор проектів ОБСЄ в Україні підписав Угоду виконавчого партнера із ВГО «КЖЕ». ВГО «КЖЕ» зміцнити спроможність виконувати функції органу саморегулювання: збирати та розглядати скарги, приймати рішення, ефективно комунікувати їх журналістській спільноті. В червні-липні 2021 року, експерти Координатора проектів ОБСЄ в Україні провели регіональні сесії для локальних українських медіа в таких містах як: Ужгород, Чернівці, Вінниця та Кривий Ріг. Метою регіональних сесій було посилення здатності локальних українських медіа до саморегулювання ЗМІ задля формування етичної, якісної та відповідальної журналістики в умовах політичної й економічної кризи та ситуації пандемії коронавірусу. 21-23 серпня 2021 року, Координатор проектів ОБСЄ в Україні долучився до проведення діалогового форуму «Фестивалю Ідей 2021» в Одесі, який щороку проводить Аспен Інтитут Києв. За підтримки КП ОБСЄ було проведено діалогові заходи на теми: «Стійкість медіа в морі інформаційних бурь», «Журналістські розслідування доби інформаційної прозорості», «Доброчесність. Професійна етика. Відповідальність». 26-28 серпня 2021 року Координатор проектів ОБСЄ в Україні долучився до проведення «Львівського Медіа Форуму 2021». За підтримки КП ОБСЄ було проведено діалогові заходи на тему «Репутація коштує. Чи варто медіа бути етичними?». 5-6 листопада 2021 року Координатор проектів ОБСЄ в Україні долучився до проведення «Донбас Медіа Форуму 2021». За підтримки КП ОБСЄ було проведено діалогові дискусії на теми: «Що регулює держава, що може регулювати сама медіа-спільнота?», «Нова етика: як інформувати коректно та отримати довіру аудиторії». |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | Інформація розміщена на сайті Координатора проєктів ОБСЄ в Україні: Анонс проведення тренінгу «Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа.» https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/477883. Посібник з впровадження «Моделей роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа.»: https://www.osce.org/files/f/documents/3/e/477907.pdf. Інформація розміщена на Фейсбук сторінці Координатора проєктів ОБСЄ в Україні: Тренінги «Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа»: https://www.facebook.com/events/738259080163243/ Анонс проведення діалогового заходу «Медіа та реальність: виміри відповідальності» https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/307775637637710/?__tn__=-R Анонс участі Координатора проектів ОБСЄ в Україні у «Фестивалі Ідей 2021» https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1512844342403265 https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1511311032556596 https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1511209132566786 Анонс участі Координатора проектів ОБСЄ в Україні у «Донбас Медіа Форумі 2021»: https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1564337847253914 https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1569153550105677 https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/239628108153958/ Панельні дискусії від Координатора проектів ОБСЄ в Україні під час «Донбас Медіа Форумі 2021»: https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/402593741489775/ https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/1049564142560389/ Інформація розміщена на сайті та фейсбук сторінах партнерів: Анонс проведення діалогового заходу «Медіа та реальність: виміри відповідальності»: https://aspeninstitutekyiv.org/event/seminar-media-ta-realnist-vymiry-vidpovidalnosti/ https://www.facebook.com/AspenKyiv/videos/464898694647602/?__tn__=-R Пост про діалоговий захід «Медіа та реальність: виміри відповідальності» у Фейсбуці: https://www.facebook.com/AspenKyiv/posts/1451839201851113?__tn__=-R https://www.facebook.com/AspenKyiv/posts/1452586321776401?__tn__=-R Пост-реліз про участь Координатора проектів ОБСЄ в Україні у «Донбас Медіа Форумі 2021»: https://detector.media/infospace/article/193538/2021-11-05-vidpovidalnist-ta-samoregulyatsiya-startuvav-7-y-donbas-media-forum/ https://www.nrada.gov.ua/valentyn-koval-doluchyvsya-obgovorennya-pytannya-samoregulyuvannya-v-media-pid-chas-donbas-media-forumu-2021/ https://ndo.lg.ua/news/853-somyy-donbas-media-forum-u-formati-tok-shou-zibrav-28-tysyach-hlyadachiv.htm |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 178,001.7 ЄВРО |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - |
| консультаційні послуги | - |
| обладнання | - |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - |
| адміністративні витрати виконавця | - |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Саморегуляторні механізми українських медіа є сталими та успішно протистоять викликам в умовах кризи | Залучити експертів з фасилітації та медіації у медійному просторі для проведення навчання для членів ВГО «КЖЕ». Організувати одноденний тренінг онлайн. Розробити проєкт Угоди виконавчого партнера з ВГО «КЖЕ». Підписати Угоду виконавчого партнера з ВГО «КЖЕ». Зібрати звіти згідно з Угодою виконавчого партнера з ВГО «КЖЕ». | Залучено експертів з фасилітації та медіації конфліктів у медійному просторі для проведення навчання для членів ВГО «КЖЕ». Організовано одноденний онлайн тренінг. Розроблено проєкт Угоди виконавчого партнера з ВГО «КЖЕ». Підписано Угоду виконавчого партнера з ВГО «КЖЕ». Зібрані звіти згідно з Угодою виконавчого партнера з ВГО «КЖЕ». |
| Моделі саморегуляції поширені в українських медіа | Для проведення тренінгу «Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги в індивідуальних медіа» долучити українських та міжнародних експертів для розробки програми тренінгу. Провести відбір учасників з усіх регіонів України. Провести тренінг. Провести індивідуальні консультації за запитом. Розробити план проведення регіональних сесій для локальних українських ЗМІ та обрати міста проведення сесій Провести регіональні сесії в Ужгороді, Чернівцях, Вінниці та Кривому Розі. | Залучено двох українських та одного міжнародного експерта для розробки програми тренінгу. Координатор проектів ОБСЄ в Україні у консультації з українськими експертами провели конкурсний відбір учасників. Проведено триденний тренінг. Двоє українських експертів провели індивідуальні консультації для учасників тренінгу. Розроблено план проведення регіональних сесій для локальних українських ЗМІ та обрані міста проведення сесій. Проведено регіональні сесії в Ужгороді, Чернівцях, Вінниці та Кривому Розі. |
| Журналістська спільнота та загальна публіка забезпечені таким саморегуляторним механізмом, як публічні дискусійні платформи на тему професіної етики медіа та соціальної відповідальності | Для проведення діалогового семінару щодо ролі журналіста «Медіа та реальність: виміри відповідальності» залучити експертів для розробки концепції семінару. Анонсувати семінар серед релевантної аудиторії. Провести діалоговий захід «Медіа та реальність: виміри відповідальності». Розробити план дискусій для діалогового заходу «Фестивалю Ідей 2021». Провести діалогові заходи під час «Фестивалю Ідей 2021». Розробити план діалогових заходів для «Львівського Медіа Форуму 2021». Провести діалогові зіходи під час «Львівського Медіа Форуму 2021». Розробити панельні дискусії для «Донбас Медіа Форуму 2021». Провести панельні дискусії під час «Донбас Медіа Форуму 2021». | Залучено двох національних експертів для розробки концепції. Анонсовано проведення заходу серед релевантної аудиторії . У заході «Медіа та реальність: виміри відповідальності» взяли участь провідні медіа діячі, громадські активісти та представники освітніх закладів. Розроблено тематику дискусії для «Фестивалю Ідей 2021». Проведено діалогові заходи під час «Фестивалю Ідей 2021». Розроблено план діалогових заходів для «Львівського Медіа Форуму 2021». Проведено панельні дискусії під час «Львівського Медіа Форуму 2021». Розроблено план діалогових заходів для «Донбас Медіа Форуму 2021». Проведено діалогові зіходи під час «Донбас Медіа Форуму 2021». |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) |
| Завдання та заходи у звітному перiоді виконувалися з урахуванням обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19. |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції |
| Подальша потреба адаптації заходів проекту відповідно до обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 |

| Координатор проекту | ________________ | Олександр ОБОДОВИЧ |
| --- | --- | --- |