Додаток 7  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ  
поточного моніторингу  
проекту (програми)** **Посилення саморегуляції українських медіа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | | Річний | |
| Період звітування | | 01.05.2020-31.12.2020 | |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) | | | |
| Партнер з розвитку | Координатор проектів ОБСЄ в Україні | | |
| Бенефіціар | Державний комітет телебачення і радіомовлення України | | |
| Реципієнт | Всеукраїнська громадська організація «Комісія з журналістської етики» (ВГО «КЖЕ») | | |
| Номер реєстраційної картки проекту | 4420 | | |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | | | |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | | * Проведено Міжнародну конференцію на високому рівні із залученням міжнародних фахівців та посадовців щодо актуальних викликів сучасного взаємоінтегрованого медіапростору та перспектив само- та співрегулювання як запобіжника цим викликам. Вивчені українські та міжнародні практики, встановлено контакти і обмін досвідом між медійниками та посадовцями, підготовлено для подальшого розповсюдження серію медіа матеріалів на основі тез та виступів під час заходу. Вивчено та обговорено можливі варіанти та формати співпраці між різними стейкхолдерами щодо саморегулювання/співрегулювання. * Проведено дослідження серед представників медіаспільноти щодо механізмів саморегулювання. Була залучена соціологічна компанія для вивчення основних етичних викликів медіаспільноти та ставлення журналістів до саморегулювання як механізму вирішення проблем та протидії цим викликам. Дослідження охопило журналістів, редакторів, медіаменеджерів на національному та регіональному рівнях. * Проведено тренінги для членів ВГО «КЖЕ» та адміністративно-управлінського складу Комісії щодо управління проектами, фандрейзингу, управління організацією та фасилітації суперечок у медійному просторі. Таким чином, організаційна спроможність Комісії як організації було посилено. * Підписано Угоду виконавчого партнера із ВГО «КЖЕ» для пілотування саморегуляційних механізмів. Очікується, що ВГО «КЖЕ» зміцнить спроможність виконувати функції органу саморегулювання: збирати та розглядати скарги, приймати рішення, ефективно комунікувати їх журналістській спільноті. Буде надана підтримка фінансування юриста, секретаря, фахівця з комунікацій. Також угодою передбачені кошти на поїздки в регіони, оренду приміщень та утримання вебсайту. За результатами роботи Комісії буде також проведено шість презентацій у Києві та регіонах. Також раз на півроку Комісія готуватиме звіт зі систематизацією скарг що надійшли на її адресу та підсумками щодо їх розгляду, а також аналізом трендів у медіасередовищі. На підставі цього звіту здійснюватиметься інформування інших бенефіціарів проекту та зацікавлених сторін та організацій. * Розроблено та пілотовано концепції прес-омбудсмена серед українських медіа. Концепцію прес-омбудсмена для індивідуальних редакцій було презентовано та надана підтримка редакціям, які виявлять бажання пілотувати у себе цей механізм саморегулювання. * Проведено діалоговий семінар щодо ролі журналіста. Разом з Aspen Institute Kyiv було проведено діалоговий семінар «Медіа та реальність: виміри відповідальності» для медіактивістів, журналістів та редакторів. | |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | | **Інформація розміщена на сайті Координатора проєктів ОБСЄ в Україні:**  Анонс Міжнародної конференції з саморегулювання: <https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/444529>  Результати дослідження з саморегулювання: <https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/465915?fbclid=IwAR0cnrhvktZ-q3jIGnoqCWBNvcSefHbYI6K06mkkaNIpVS1N1Did-Ed_NYY>  **Інформація розміщена на Фейсбук сторінці Координатора проєктів ОБСЄ в Україні:**  Анонс Міжнародної конференції з саморегулювання: <https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1062416464112724?__tn__=-R>  ВідеоМіжнародної конференції з саморегулювання: <https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/2225516421088792/>  Анонс про залучення експертів з саморегулювання: <https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1119931041694599>  Анонс проведення дослідження з саморегулювання: <https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1277504709270564?__tn__=-R>  Анонс проведення діалогового семінару: <https://www.facebook.com/watch/?v=1064672763970331>  **Інформація розміщена на сайті ВГО «КЖЕ»:**  Результати дослідженняз саморегулювання: <http://www.cje.org.ua/ua/news/obiznanist-spivrobitnykiv-zmi-shchodo-mehanizmiv-samoregulyuvannya-media-stavlennya-do-cyh?fbclid=IwAR00dLMg45erVJuWDAvFCpsqOlNxJbYc2Ny1PGmqgnyArQXNJ0YRcrNst1M>  **Інформація розміщена на сайті партнерів:**  Стаття про проведення Міжнародної конференції з саморегулювання:  <https://detector.media/infospace/article/174237/2020-01-27-idealnii-shtorm-dlya-zakonoproektu-z-dezinformatsii-mediapidsumki-2026-sichnya-2020-roku/>  Стаття про проведення Міжнародної конференції з саморегулювання: <https://ua.interfax.com.ua/news/general/637298.html>  Результати дослідженняз саморегулювання:  <https://gurt.org.ua/news/informator/63621/>  Результати дослідженняз саморегулювання:  <https://www.prostir.ua/?library=doslidzhennya-obiznanist-spivrobitnykiv-zmi-schodo-mehanizmiv-samorehulyuvannya-media-stavlennya-do-tsyh-mehanizmiv> | |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | | 163 634,05 ЄВРО | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | | 52 609,24 ЄВРО | |
| консультаційні послуги | | 70 986, 77 ЄВРО | |
| обладнання | | 4 963, 37 ЄВРО | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | | - | |
| адміністративні витрати виконавця | | 56 406,95 ЄВРО | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Проведення Міжнародної конференції з саморегулювання | | * Залучити міжнародних експертів до панельних дискусій * Запросити представників державних органів, які займаються питаннями медіа * Запросити до участі у конференції професійну медіа спільноту * Поширити результати конференції серед релевантної аудиторії | * Залучено експертів зі Східної Європи для участі у панельній дискусії * Запрошено Заступника Міністра культури та інформаційної політики України * Запрошено редакторів, медіа експертів, журналістів, медіа менеджерів до участі у конференції. У конференції взяли участь більше 100 спеціалістів.   Підсумки конференції у вигляді відео звіту були надіслані учасникам конференції та поширені серед релевантної аудиторії. |
| Проведення дослідження серед представників медіаспільноти щодо механізмів саморегулювання | | * Залучення експертів для проведення дослідження * Розробка методології дослідження * Проведення фокус-груп * Презентація результатів дослідження | * Залученно експертів для проведення дослідження * Розроблено методологію дослідження * Проведенно фокус-групи * Презентовано результати дослідження |
| Підписання Угоду виконавчого партнера із КЖЕ для пілотування саморегуляційних механізмів | | * Збір юридичних документів для підписання Угоди * Планування заходів, зазначених в Угоді * Звітність щодо заходів, проведених у зазначений в Угоді період | * Підготовлено всі необхідні юридичні документи для підписання Угоди. Угоду було підписано. * Сплановано та проведено заходи зазначені в Угоді * Надіслані описові та фінансові звіти щодо заходів, проведених у зазначений в Угоді період |
| Розробка та пілотування концепції прес-омбудсмена серед українських медіа | | * Долучити українських та міжнародних експертів для розробки концепції впровадження моделі прес-омбудсмена серед українських медіа * Розробити аналіз поточної ситуації в українському медійному середовищі та міжнародних практик * Підготувати методологію впровадження моделі прес-омбудсмена серед українських медіа * Презентувати концепцію впровадження моделі прес-омбудсмена серед українських медіа. | * Залучено двох українських та одного міжнародного експерта для розробки концепції впровадження моделі прес-омбудсмена серед українських медіа * Експерти розробили аналіз поточної ситуації в українському медійному середовищі та міжнародних практик * Експерти підготувати методологію впровадження моделі прес-омбудсмена серед українських медіа * Концепцію впровадження моделі прес-омбудсмена серед українських медіа було презентовано онлайн серед професійного середовища |
| Проведення діалогових заходів щодо ролі журналіста | | * Залучення експертів для розробки концепції заходів * Розробка методології заходів * Анонсування заходу серед релевантної аудиторії * Проведення заходу | * Залучено експертів для розробки концепції заходів * Розроблено методологію заходів * Анонсовано заходи серед релевантної аудиторії * Проведено заходи |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) | | | |
| Проект сприяє спроможності використовувати саморегуляцію для сприяння розвитку етичної, якісної журналістики, у тому числі у кризовому середовищі. Завдання передбачені проектом у звітному періоді виконано. | | | |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції | | | |
| Подальша потреба адаптації заходів проекту у зв’язку з пандемією COVID-19 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор проекту** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Олександр ОБОДОВИЧ** |

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; в редакції Постанов КМ № 745 від 14.08.2019, № 942