|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО**  Міністр Кабінету Міністрів України  \_\_\_\_\_(*підпис*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**О.С. Саєнко**  «20» лютого 2019 року | **ЗАТВЕРДЖУЮ**  Голова Держкомтелерадіо  \_\_\_\_\_(*підпис*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**О.І. Наливайко**  «25» січня 2019 року |  |

**План діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2019 рік**

| **Кроки** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строк** | **Індикатор виконання** | **Очікувані результати** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ДОТРИМАННЯ СВОБОДИ СЛОВА, ВІЛЬНИЙ ОБІГ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАХИЩЕНИЙ ВІД НЕГАТИВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР | | | | | | | |
| *1. Сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України* | | | | | | | |
| 1. Затвердження фінансового плану ПАТ «НСТУ» та звітів про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за 2018 рік | фінансово-економічне управління,  ПАТ «НСТУ» | серпень, щоквартально | затверджено за встановленою формою фінансовий план ПАТ «НСТУ» та звіти про його виконання | ефективне управління фінансовими ресурсами об’єкта державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НСТУ» | | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» | управління розвитку інформаційної сфери,  ПАТ «НСТУ» | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | статут публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» приведено у відповідність до чинного законодавства України | | |
| 3. Реалізація плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, та приєднання його до ПАТ «НСТУ» | сектор управління державним майном та корпоратив-ними правами держави, юридичний відділ | протягом року | видано наказ Держкомтелерадіо про приєднання публічного акціонерного товариства «Укртелефільм» до ПАТ «НСТУ» | завершено процес створення суспільного мовлення | | |
| 4. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»(щодо нової редакції Закону України «Про аудіовізуальні медіа сервіси») | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | до прийняття відповідного Закону | прийнято відповідний Закон України | забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, плюралізму та вільного поширення такої інформації, на захист прав споживачів аудіовізуальних медіа сервісів | | |
| *2. Підтримка становлення ефективних та незалежних місцевих (регіональних) засобів масової інформації* | | | | | | | |
| 1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку надання державної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | створення економічно незалежних друкованих засобів масової інформації, належних умов їх діяльності | |
| 2. Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ *(відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів), (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси)* | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | протягом року | видано наказ Держкомтелерадіо про надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ | створення сприятливих умов діяльності засобів масової інформації для дітей та юнацтва, для осіб з інвалідністю, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, засобів масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України, а також періодичних видань літературно-художнього напряму | |
| 3. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників редакцій засобів масової інформації | Укртелерадіо-пресінститут, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | видано посвідчення про підвищення кваліфікації, кількість проведених тренінгів, семінарів | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | |
| 4. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про засади діяльності мовлення територіальних громад в Україні» | управління розвитку інформаційної сфери | до прийняття відповідного Закону | прийнято відповідний Закон України | створення нових мультимедійних платформ мовлення громад на принципах суспільного мовлення | |
| *3. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту* | | | | | | | |
| 1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюд-женням видавничої продукції | травень | подано Кабінету Міністрів України проект Закону | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | | | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262» | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюд-женням видавничої продукції | травень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | | | |
| 3. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким передбачено внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, та Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів». | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюд-женням видавничої продукції | травень | зареєстровано наказ Міністерством юстиції України | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | | | |
| 4. Опрацювання заяв про видачу дозволів, внесення інформації до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюд-женням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видав-ничої продукції антиукраїнського змісту не допуще-но до розповсюд-ження на території України шляхом надання відмов у видачі дозволів на їх ввезення | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | | | |
| 5. Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу, та накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюд-женням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видав-ничої продукції антиукраїнського змісту не допуще-но до розповсюд-ження на території України шляхом вилучення та накладення штрафів | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | | | |
| 6. Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції | управління розвитку інформаційної сфери | протягом року | сто відсотків заяв про внесення до Державного реєстру розглянуто та прийнято відповідні рішення | здійснено облік суб’єктів видавничої справи | | | |
| *4. Сприяння захисту прав суб'єктів виборчого процесу* | | | | | | | |
| 1. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держ-комтелерадіо «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України» | управління розвитку інформаційної сфери | березень | зареєстровано наказ Міністерством юстиції України | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | | | |
| 2. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 2129 і21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | управління розвитку інформаційної сфери | березень, серпень - жовтень | сто відсотків скарг щодо порушення виборчого законо-давства розглянуто та прийнято відповідні рішення | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | | | |
| *5. Стимулювання творчої праці журналістів та визнання особистих досягнень видатних діячів інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи* | | | | | | | |
| 1. Організаційне забезпечення роботи Комітетів з премій в інформаційній сфері: |  |  |  |  |
| Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | серпень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості |
| Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | грудень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних публіцистичних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів: |  |  |  |  |
| указу Президента України «Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості |
| постанови Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | сприяння створенню письменниками, художниками, творчими колективами театрів та кіностудій літературно-мистецьких творів для дітей та юнацтва високої художньої та морально-виховної якості |
| розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | заохочення перекладачів, письменників, поетів до творчого розвитку та самовдосконалення, сприяння престижу перекладу та пропагування кращих досягнень української літератури на міжнародному рівні |
| 3. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів: |  |  |  |  |
| *указів Президента України:* |  |  |  |  |
| «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням посадових обов’язків» | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень, грудень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя дітей журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків |
| «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери» | відділ роботи з персоналом, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень, вересень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери |
| 4. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виплати грошової частини премій *(бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків та премії в інформаційній галузі)* | фінансово-економічне управління, управління розвитку інформаційної сфери,  відділ видавничої справи | березень - вересень | враховано пропозиції у державному бюджеті на 2020 рік | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери; заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості |
| *6. Підтримка реалізації проекту щодо підготовки та видання Великої української енциклопедії* | | | | | | | |
| 1. Реалізація указів Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та від 12.01.2015 № 7 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» | відділ видавничої справи, фінансово-економічне управління, ДНУ «Енциклопе-дичне видавництво» | червень, грудень | подано Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України звіти | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | |
| 2. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | фінансово-економічне управління,відділ видавничої справи, ДНУ «Енциклопе-дичне видавництво» | березень - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2020 рік | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | |
| 3. Забезпечення виконання тематики прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Енциклопе-дичне видавництво» | протягом року | видано тематичні словники Великої української енциклопедії (астрономія, географія, економічні науки); функціонально забезпечено роботу порталу «Велика українська енциклопедія: он-лайн версія» | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | |
| *7. Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»* | | | | | | | |
| 1. Реалізація плану заходів Держкомтелерадіо з підготовки та відзначення 100 річчя з дня заснування Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | подано Кабінету Міністрів України звіт про виконання | підвищення рівня поінформованості громадянського суспільства про внесок провідної наукової установи у розвиток видавничої справи, забезпечення збереження документальної пам'яті України для прийдешніх поколінь | | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про приєднання України до Міжнародної системи серіальних видань (ISSN)» | управління розвитку інформаційної сфери | березень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | репрезентування національної бібліографії серіальних видань України на міжнародному рівні | | |
| 3. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | фінансово-економічне управління,відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | березень - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2020 рік | забезпечення сталої роботи наукової установи | | |
| 4. Забезпечення виконання тематики прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | розроблено і проведено комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2018 – 2019 рр. та сформовано відповідні електронні довідково-інформаційні ресурси; розроблено бази даних державної бібліографічної реєстрації обов’язкового примірника документів України 2018 - 2019 рр. та ретроспективного фонду періодики 1961 р., образотворчих і картографічних видань 1951 р. | забезпечення сталої роботи наукової установи | | |
| 5. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 1867 Кодексу України про адміністративні правопорушення - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | відділ видавничої справи | протягом року | сто відсотків скарг щодо адміністративних правопорушень розглянуто та прийнято відповідні рішення | забезпечення збереження документальної пам'яті України для прийдешніх поколінь | |
| *8. Забезпечення доступу кожного до інформації* | | | | | |
| 1. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення інформації, обов’язковість розміщення якої визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери | щопівріччя | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідає вимогам нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах | | | |
| 2. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо розміщення електронних форм звітних документів | управління розвитку інформаційної сфери | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності інформації, розміщеної на веб-сайтах органів виконавчої влади, відповідає вимогам нормативно-правових актів, які регламентують розміщення електронних форм звітних документів | | | |
| 3. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | створення сприятливих умов для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації | | | |
| 4. Розгляд скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери,  юридичний відділ | протягом року | сто відсотків скарг фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповідні пропозиції | захист права на доступ до публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб | | | |
| 5. Надання громадянам роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери,  юридичний відділ | протягом року | сто відсотків звернень фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповіді заявникам | підвищення обізнаності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб щодо реалізації їх права на доступ до публічної інформації | | | |
| 6. Надання громадянам відповідей на їх запити щодо отримання публічної інформації | управління розвитку інформаційної сфери,  юридичний відділ | протягом року | сто відсотків запитів на публічну інформацію задоволено | забезпечення відкритості у діяльності Держкомтелерадіо | | | |
| *9. Сприяння переходу українського телебачення і радіо на мовлення у цифровому форматі* | | | | | |
| 1. Участь у заходах, спрямованих на розвиток цифрового наземного ефірного телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | подано Держспецзв’язку звіти про виконання завдань плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | | |
| 2. Участь у роботі Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано завдання протокольних рішень Міжвідомчої координаційної групи в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | | |
| *10. Запровадження гендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо* | | | | | |
| 1. Виконання заходів Комплексної програми впровадження гендерних підходів в діяльність Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | протягом року | подано керівництву Держкомтелерадіо звіти про виконання Плану заходів | підвищення компетентності працівників/працівниць Держкомтелерадіо щодо формулювання, впровадження та оцінки планів, стратегій, бюджетних програм з урахуванням гендерної складової | |
| ІІ. УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СВІДОМОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ  ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ | | | | | |
| *1. Реалізація Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки* | | | | | |
| 1. Виконання Плану заходів щодо реалізації у 2019 році Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичноїінтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки» | управління розвитку інформаційної сфери,управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | грудень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | |
| *2. Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки* | | | | | |
| 1. Виконання плану заходів щодо реалізації у 2019 році Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік» | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | грудень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | |
| 3. Координація діяльності органів державної влади стосовно виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки на 2019 рік шляхом організації та проведення засідань Міжвідомчої робочої групи | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом  року | проведено не менше 4 засідань Міжвідомчої робочої групи | підвищення рівня довіри до НАТО як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки | |

**Керівник апарату Держкомтелерадіо І.А. Радзієвський**