|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО**  Міністр культури, молоді та спорту України  **Володимир БОРОДЯНСЬКИЙ**  « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року | **ЗАТВЕРДЖУЮ**  Голова Держкомтелерадіо  **підпис Олег НАЛИВАЙКО**  «\_\_27\_\_» \_\_\_січня\_\_\_ 2020 року |  |

**План діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2020 рік**

| **Кроки** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строк** | **Індикатор виконання** | **Очікувані результати** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ДОТРИМАННЯ СВОБОДИ СЛОВА, ВІЛЬНИЙ ОБІГ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАХИЩЕНИЙ ВІД ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР | | | | | | | |
| *1. Сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України* | | | | | | | |
| 1. Затвердження фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2021 рік та річної фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік | фінансово-економічне управління,  ПАТ «НСТУ» | квітень, серпень | затверджено за встановленою формою фінансовий план ПАТ «НСТУ» та річну фінансову звітність | ефективне управління фінансовими ресурсами об’єкта державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НСТУ» | | |
| 2. Реалізація плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, та приєднання його до ПАТ «НСТУ» | сектор управління державним майном та корпоративними правами держави, юридичний відділ | грудень | видано наказ Держкомтелерадіо про приєднання публічного акціонерного товариства «Укртелефільм» до ПАТ «НСТУ» | завершено процес створення суспільного мовлення | | |
| 3. Сприяння організації інформаційної підтримки заходів щодо підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону в ефірі телерадіоканалів ПАТ «НСТУ» | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції,  ПАТ «НСТУ»  (за згодою) | січень - квітень | забезпечено інформаційну підтримку, подано звіт Кабінету Міністрів України | популяризація бадмінтону як виду спорту серед населення | | |
| 4. Розробка та внесення на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | перше півріччя 2020 року | прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України | вдосконалення Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги та врахування особливостей діяльності провайдерів програмної послуги та телерадіоорганізацій на прикордонних територіях держави | | |
| *2. Підтримка становлення ефективних та незалежних місцевих (регіональних) засобів масової інформації* | | | | | | | |
| 1. Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ *(відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів), (бюджетна програма 3802050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси)* | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | протягом року | видано накази Держкомтелерадіо про надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ | створення сприятливих умов діяльності засобів масової інформації для дітей та юнацтва, для осіб з інвалідністю, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, засобів масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України, а також періодичних видань літературно-художнього напряму | |
| 2. Розробка проекту Концепції підтримки та сприяння розвитку місцевих засобів масової інформації | управління розвитку інформаційної сфери | липень | внесено політичні пропозиції Кабінету Міністрів України щодо схвалення проекту Концепції підтримки та сприяння розвитку місцевих засобів масової інформації | розвиток і захист національно-го інформаційного простору, боротьба з дезінформацією та маніпулюванням інформацією, забезпечення свободи слова в Україні, задоволення інформа-ційних і культурних потреб територіальних громад відпо-відно до європейських стан-дартів; обмеження впливу політичних сил, бізнесу та органів державної влади на редакційну політику ре-гіональних ЗМІ; створення рівних умов для доступу до інформаційних платформ; під-вищення конкурентоспромож-ності мовників громад та ре-дакцій місцевих друкованих ЗМІ, їхніх функціональних можливостей та ефективності роботи | |
| 3. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 2129 і 21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | управління розвитку інформаційної сфери | протягом року | сто відсотків скарг щодо порушення виборчого законодавства розглянуто та прийнято відповідні рішення | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | |
| 4. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників редакцій засобів масової інформації | Укртелерадіо-пресінститут, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | видано посвідчення про підвищення кваліфікації, кількість проведених тренінгів, семінарів | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | |
| *3. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту* | | | | | | | |
| 1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюджен-ням видавничої продукції, управління розвитку інформаційної сфери | другий квартал | подано Кабінету Міністрів України проект Закону | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | | | |
| 2. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким передбачено внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, та Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів» | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюджен-ням видавничої продукції, управління розвитку інформаційної сфери | другий квартал | зареєстровано наказ Міністерством юстиції України | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | | | |
| 3. Опрацювання заяв про видачу дозволів, внесення інформації до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюджен-ням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом надання відмов у видачі дозволів на їх ввезення | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | | | |
| 4. Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу, та накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюджен-ням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом вилучення та накладення штрафів | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | | | |
| 5. Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції | управління розвитку інформаційної сфери | протягом року | 100% відомостей про суб’єктів видавничої справи від загальної кількості виданих свідоцтв внесено до Державного реєстру | забезпечення належних умов діяльності суб’єктів видавничої справи та їх облік | | | |
| *4. Стимулювання творчої праці журналістів та визнання особистих досягнень видатних діячів інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи* | | | | | | | |
| 1. Організаційне забезпечення роботи Комітетів з премій в інформаційній сфері: |  |  |  |  |
| Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності; | управління розвитку інформаційної сфери, фінансо-во-економічне управління | серпень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості |
| Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики | управління розвитку інформаційної сфери, фінанси-во-економічне управління | грудень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних публіцистичних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності |
| 2.Підготовка, погодження із заінтересованими органами, внесення на розгляд Уряду проектів: |  |  |  |  |
| *указів Президента України:*  «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків»; | управління роз-витку інформацій-ної сфери, відділ роботи з персо-налом, фінансово-економічне управління | березень, грудень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя дітей журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків |
| «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери»; | управління роз-витку інформа-ційної сфери, відділ роботи з персоналом, фінансово-еконо-мічне управління | перший, четвертий квартали | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери |
| «Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року»; | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості |
| *постанови Кабінету Міністрів України*  «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва»; | управління розвитку інформаційної сфери, відділ видавничої справи, фінансо-во-економічне управління | перший квартал | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | сприяння створенню письмен-никами, художниками, твор-чими колективами театрів та кіностудій літературно-мис-тецьких творів для дітей та юнацтва високої художньої та морально-виховної якості |
| *розпорядження Кабінету Міністрів України*  «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» | управління роз-витку інформа-ційної сфери, відділ видавничої справи, фінансо-во-економічне управління | перший квартал | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | заохочення перекладачів, письменників, поетів до творчого розвитку та само-вдосконалення, сприяння престижу перекладу та пропа-гування кращих досягнень української літератури на міжнародному рівні |
| 3. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2021 рік щодо виплати грошової частини премій *(бюджетна програма 3802130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премії в інформаційній галузі)* | фінансово-економічне управління, управління роз-витку інформаційної сфери,  відділ видавничої справи | лютий - вересень | враховано пропозиції у державному бюджеті на 2021 рік | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери; заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості |
| *5. Підтримка реалізації проекту щодо підготовки та видання Великої української енциклопедії* | | | | | | | |
| 1. Реалізація указів Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та від 12.01.2015 № 7 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» | відділ видавни-чої справи, фінансово-еконо-мічне управлін-ня, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | червень, грудень | подано Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України звіти | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | |
| 2. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2021 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 3802020, Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності)* | фінансово-економічне управління, від-діл видавничої справи, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | лютий - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2021 рік | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | |
| 3. Забезпечення виконання тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 3802020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності»)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Енцикло-педичне видавництво» | протягом року | видано тематичні словники («Хімія», «Культурологія», «Літературознав-ство», «Мовознав-ство», «Інформа-ційні технолоії», «Соціологічні науки»); видано колективну моно-графію та збірник матеріалів наукової конференції | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | |
| *6. Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»* | | | | | | | |
| 1. Забезпечення виконання тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 3802020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності»)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | розроблено і про-ведено комплексний аналіз адмі-ністративних даних випуску видань України у 2019 – 2020 рр. та сформо-вано відповідні електронні довід-ково-інформаційні ресурси; розробле-но бази даних по-точної державної бібліографії Украї-ни 2019—2020 рр. та ретроспективно-го фонду 1920-х, 1950-х — 1960-х рр.; розроблено на-ціональні стандар-ти з питань між-народної стандарт-ної нумерації книжкових і пе-ріодичних видань та довідкових ре-сурсів Універсаль-ної десяткової кла-сифікації | забезпечення наукової діяльності державної наукової установи згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» | | |
| 2. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2021 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 3802020, Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності)* | фінансово-еконо-мічне управління, відділ видавни-чої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | лютий - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2021 рік | забезпечення сталої роботи наукової установи | | |
| 3. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 1867 Кодексу України про адміністративні правопорушення - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | відділ видавничої справи | протягом року | сто відсотків скарг щодо адміністра-тивних правопо-рушень розглянуто та прийнято відповідні рішення | забезпечення збереження документальної пам'яті України для прийдешніх поколінь | |
| *7. Забезпечення доступу кожного до інформації* | | | | | |
| 1. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення інформації, обов’язковість розміщення якої визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери | щопівріччя | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень інформаційного на-повнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади від-повідає вимогам нормативно-правових актів, які регламенту-ють розміщення певних видів інформації на веб-сайтах | | | |
| 2. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо розміщення електронних форм звітних документів | управління розвитку інформаційної сфери | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності ін-формації, розміщеної на веб-сайтах органів виконавчої вла-ди, відповідає вимогам норма-тивно-правових актів, які регламентують розміщення електронних форм звітних документів | | | |
| 3. Розгляд скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери,  юридичний відділ | протягом року | сто відсотків скарг фізичних та юри-дичних осіб, об’єднань грома-дян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповідні пропозиції | захист права на доступ до публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб | | | |
| 4. Надання громадянам роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери,  юридичний відділ | протягом року | сто відсотків звернень фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповіді заявникам | підвищення обізнаності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб щодо реалізації їх права на доступ до публічної інформації | | | |
| 5. Надання громадянам відповідей на їх запити щодо отримання публічної інформації | управління розвитку інфор-маційної сфери, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків запитів на публічну інформацію задоволено | забезпечення відкритості у діяльності Держкомтелерадіо | | | |
| *8. Сприяння переходу українського телебачення і радіо на мовлення у цифровому форматі* | | | | | |
| 1. Участь у заходах, спрямованих на розвиток цифрового наземного ефірного теле-радіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | подано Держспец-зв’язку звіти про виконання завдань плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | | |
| 2. Участь у роботі Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано завдання протокольних рі-шень Міжвідомчої координаційної групи в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | | |
| *9. Запровадження гендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо* | | | | | | | |
| 1. Реалізація Плану заходів на 2020 рік з виконання Комплексної програми впровадження ґендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо | управління з пи-тань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | подано керівництву Держкомтелерадіо звіти про виконання Плану заходів | підвищення гендерної компетентності працівників/працівниць Держкомтелерадіо | | | |
| ІІ. УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СВІДОМОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ  ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ | | | | | | | |
| *1. Реалізація Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки* | | | | | | | |
| 1. Виконання Плану заходів щодо реалізації у 2020 році Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки | управління з питань телеба-чення і радіомов-лення, європей-ської та євро-атлантичної інте-грації, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | | | |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки» | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | грудень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | | | |
| *2. Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки* | | | | | | | |
| 1. Виконання плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | | | |

**Керівник апарату підпис Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ**