|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖУЮ**Голова Держкомтелерадіо **підпис Олег НАЛИВАЙКО** «\_\_19\_\_» липня 2021 року  |

**Звіт про стан виконання Плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2021 рік**

*(станом на 30.06.2021)*

| **Кроки** | **Відповідальні****за виконання** | **Строк**  | **Індикатор виконання** | **Очікувані результати** | **Стан виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА ТА УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, СТВОРЕННЯ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ |
| *1. Сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України* |
| 1. Затвердження фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік та річної фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2020 рік | фінансово-економічне управління, АТ «НСТУ» | квітень, серпень | затверджено за встановленою формою фінансовий план АТ «НСТУ» та річну фінансову звітність | ефективне управління фінансовими ресурсами об’єкта державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі АТ «НСТУ»  | **Виконання триває.** Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік затверджено наказом Держкомтелерадіо від 18.05.2021 № 2021 |
| 2. Реалізація плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» в акціонерне товариство «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, та приєднання його до АТ «НСТУ» | сектор управління державним майном та корпоративними правами держави, юридичний відділ | грудень | видано наказ Держкомтелерадіо про приєднання акціонерного товариства «Укртелефільм» до АТ «НСТУ» | завершено процес створення суспільного мовлення  | **Виконання триває.** У першому кварталі 2021 року Держком-телерадіо листами від 14.01.2021 № 118/29/10, від 25.02.2021 № 703/29/10 та від 24.03.2021 № 1017/29/10 повідомлено генерального директора, голову комісії з перетворення ДП «УСТФ «Укртеле-фільм» Аврахова Т.Г. про необхідність звернутися безпо-середньо до Фонду державного майна України з метою отримання роз’яснень щодо листа ФДМУ від 15.09.2020 № 10-33-18508, зокрема, щодо ведення бухгалтерського обліку на підприєм-стві та з інших питань; надати Держкомтелерадіо оновлений план перетворення ДП «УСТФ «Укртеле-фільм» у АТ «Укртелефільм» |
| *2. Виготовлення та поширення суспільно важливої інформації* |
| 1. Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано завдання з реалізації відповідних планів заходів на 2021 рік щодо комунікації у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції;підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | **Виконання триває.** Продовжується робота над підготовкою тендерної документації щодо проведення у поточному році заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки.Станом на 05.07.2021 План заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікацій у сфері євроатлантичної інтеграції на 2021 – 2025 роки не ухвалено |
| *3. Підтримка розвитку ефективних та незалежних засобів масової інформації* |
| 1. Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ  | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | протягом року | видано накази Держкомтелерадіо про надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ | створення сприятливих умов діяльності засобів масової інформації для дітей та юнацтва, для осіб з інвалідністю, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, засобів масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України, а також періодичних видань літературно-художнього напряму | **Виконання триває.** Надано відповідь на звернення редакції друкованого ЗМІ (лист МЗС України від 22.03.2021 № 1005/23/5). Опрацьовано звернення народного депутата України І. Верещук щодо надання державної фінансової допомоги та направлено лист МКІП (від 24.06.2021 № 2021/23/5) |
| 2. Організаційне забезпечення роботи Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | серпень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності | **Виконання триває.** Проведено засідання Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності 30.06.2021.Ведеться робота з підготовки макетів дипломів |
| 3. Організаційне забезпечення роботи Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | грудень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних публіцистичних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності | **Виконання триває.** Оголошено прийом творів на здобуття Премії, формується перелік номінантів |
| 4. Організаційне забезпечення роботи комісії з відбору кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | перший, четвертий квартал | подано МКІП проекти Указів Президента України «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери | **Виконання триває.** 12.03.2021 проведено засідання комісії з проведення конкурсного відбору кандидатів. Листом від 25.03.2021 № 1046/23/12 проект надіслано на розгляд і погодження до МКІП. За період січень-червень здійснено в повному обсязі виплату довічних та дворічних стипендій, призначених відповідно до указів Президента України, відповідно до зареєстрованих у ДКСУ юридичних і фінансових зобов’язань |
| 5. Організаційне забезпечення роботи з призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | протягом року | подано МКІП проект Указу Президента України «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | поліпшення матеріальних умов життя дітей журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків | **Виконано.** Указ Президента від 28.05.2021 № 216/2021 «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням профе-сійних обов'язків». За період січень-червень здійснено в повному обсязі виплату стипендій дітям загиблих журналістів, які призначені відповідно до чинних указів Президента України, відповідно до зареєстрованих у ДКСУ юридичних і фінансових зобов’язань |
| 6. Організаційне забезпечення роботи міжвідомчої комісії з виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | протягом року | видано наказ Держкомтелерадіо про виплату допомоги | соціальна підтримка журналістів та їх сімей | У звітному періоді звернень не надходило |
| 7. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 2129 і 21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | протягом року | сто відсотків скарг щодо порушення виборчого законодавства розглянуто та прийнято відповідні рішення | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | **Виконання триває.** Розглянуто одну скаргу. Порушень не виявлено |
| *4. Забезпечення належних умов діяльності суб’єктів видавничої справи* |
| 1. Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції: |  |  |  |  |  |
| опрацювання заяв фізичних-осіб-підприємців та юридичних осіб щодо внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог Закону України «Про видавничу справу»; | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | протягом року | сто відсотків заяв розглянуто | доступ фізичних-осіб-підприємців та юридичних осіб до інформації | **Виконання триває.** У звітному періоді опрацьовано 165 заяв |
| внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на підставі Свідоцтва | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | протягом року | сто відсотків відомостей про суб’єктів видавничої справи від загальної кількості виданих свідоцтв внесено до Державного реєстру | забезпечення належних умов діяльності суб’єктів видавничої справи та їх облік | **Виконано.** Станом на 02.07.2021 внесено 7781 суб'єктів видавничої діяльності |
| 2. Видача довідок вітчизняним видавництвам та/або підприємствам розповсюдження книжкової продукції, які випускають та/або розповсюджують видавничу продукцію державною мовою не менш як 50 відсотків для укладення договорів оренди державного та комунального майна | сектор видавничої справи | протягом року | сто відсотків відомостей від загальної кількості виданих довідок внесено до Реєстру одержувачів довідок про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою | документальне підтвердження права видавництв і підприємств книгорозповсюдже-ння, що забезпечують підготовку, випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, на укладення договору оренди приміщень державної та комунальної власності без проведення конкурсу і переважного права на укладення такого договору | **Виконання триває.** Видано 27 довідок про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою для отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону, та 7 відмов у видачі довідки.Внесено до Реєстру та оприлюднено на веб-сайті Держкомтелерадіо дані щодо одержувачів довідок про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою |
| *5. Відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій,* *які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи* |
| 1. Організаційне забезпечення роботи Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва | сектор видавничої справи, юридичний відділ, фінансово-економічне управління | перший квартал | подано МКІП проект постанови «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | сприяння створенню письменниками, художниками, твор-чими колективами театрів та кіностудій літературно-мис-тецьких творів для дітей та юнацтва високої художньої та морально-виховної якості | **Виконано.** За результатами засідання від 29.12.2020 Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва і визначено переможців у чотирьох номінаціях за 2020 рік та Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 128 «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва». Видано наказ Держ-комтелерадіо від 05.03.2021 № 114 про виплату грошової частини Премії лауреатам. 16.03.2021 здійснено виплату лауреатам Премії грошової винагороди, відповідно до зареєстрованих у ДКСУ юридичних і фінансових зобов’язань.31.05.2021 оголошено про прийом робіт на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2021 рік. Надіслано інформаційні листи місцевим органам влади, громадським організаціям і творчим спілкам тощо. Інформацію про прийом творів розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо. Формується перелік номінантів на здобуття Премії |
| 2. Організаційне забезпечення роботи Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського | сектор видавничої справи, юридичний відділ, фінансово-економічне управління | перший квартал | подано МКІП проект розпорядження «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | заохочення перекладачів, письменників, поетів до творчого розвитку та само-вдосконалення, сприяння престижу перекладу та пропа-гування кращих досягнень української літератури на міжнародному рівні | **Виконано.** 12.01.2021 проведено засідання Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського, визначено переможців у двох номінаціях. Урядом прийнято розпорядження КМУ від 17.03.2021 № 212-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського». Видано наказ Держкомтеле-радіо від 25.03.2021 № 148 про виплату грошової частини Премії лауреатам. 16.04.2021 здійснено виплату лауреатам Премії грошової винагороди, відповідно до зареєстрованих у ДКСУ юридичних і фінансових зобов’язань.31.05.2021 оголошено про прийом робіт на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2021 рік. Надіслано інформаційні листи місцевим органам влади, громадським організаціям і творчим спілкам тощо. Інформацію про прийом творів розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо. Опрацьовуються заявки на участь у конкурсі, формується перелік номінантів на здобуття Премії |
| 3. Організаційне забезпечення роботи Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» | сектор видавничої справи, юридичний відділ, фінансово-економічне управління | березень | подано МКІП проект Указу Президента України «Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Виконання триває.** Листом від 02.02.2021 № 385/23/12 проект «Про новий склад Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» надіслано МКІП для внесення на розгляд Уряду. 03.03.2021 проект схвалено на засіданні Уряду. Водночас, розроблено проект Указу Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 грудня 2009 року № 1058» та проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України» щодо передачі з 2022 року функцій організацій-ного забезпечення роботи Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» та виплати цієї премії від Держком-телерадіо до Українського інституту книги |
| *6. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту* |
| 1. Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу»  | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюджен-ням видавничої продукції, управління розвитку інформаційної сфери  | другий квартал | подано МКІП проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | удосконалення правового механізму обмеження доступу на український ринок видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконання триває.** Проект Закону України «Про внесення змін до статті 28-1 Закону України «Про видавничу справу» подано на розгляд МКІП листом від 08.04.2021 № 1243/23/12. МКІП погоджено законопроект без зауважень. Законопроект надіслано на розгляд та погодження до заінтересованих органів 13.07.2021 № 2309/23/12  |
| 2. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким передбачено внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, та Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів» | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, управління розвитку інформаційної сфери | протягом двох місяців після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» | зареєстровано Міністерством юстиції України наказ Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України» | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Виконання триває.** Проект Закону України «Про внесення змін до статті 28-1 Закону України «Про видавничу справу» подано на розгляд МКІП листом від 08.04.2021 № 1243/23/12. МКІП погоджено законопроект без зауважень. Законопроект надіслано на розгляд та погодження до заінтересованих органів 13.07.2021 № 2309/23/12 |
| 3. Опрацювання заяв про видачу дозволів, внесення інформації до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом надання відмов у видачі дозволів на їх ввезення | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконання триває.** Розглянуто 3548 заяв суб’єктів господарювання. Видано 3134 дозволи та надано 414 відмов, у тому числі 34 - на підставі негативних висновків експертної ради. Крім того, на підставі заяв суб’єктів господарювання анульовано 2226 дозволів |
| 4. Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу, та накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом вилучення та накладення штрафів | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконання триває.** У зв’язку з відсут-ністю звернень право-охоронних органів, юридичних та фізичних осіб вилуче-ння з обігу незаконно ввезеної продукції та накладення на право-порушників адміні-стративно-господар-ських штрафів не проводилося. Здійснюється моніторинг видавни-чої сфери держави-агресора, за резуль-татами якого розробляються пропозиції щодо застосування санкцій до видавництв держави-агресора, які відзначилися випуском антиукраїн-ських видань. Також на підставі згаданого моніторингу Держ-комтелерадіо на офіційному веб-сайті публікує Перелік книжкових видань, зміст яких спрямова-ний на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалю-вання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.Перелік не є вичерп-ним і періодично поповнюється |
| *7. Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації* |
| 1. Проведення тренінгів, семінарів з підвищення кваліфікації:  |  |  |  |  |  |
| працівників регіональних засобів масової інформації з питань медіаграмотності та комунікаційної компетентності | Укртелерадіо-пресінститут, управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | протягом року | проведено не менше 6 тренінгів, семінарів, підвищено кваліфікацію не менше 130 осіб | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | **Виконання триває.** Підвищено кваліфіка-цію працівників місцевих (регіональ-них) ЗМІ - 130 осіб; працівників органів виконавчої влади - 82 особи.Проведено 8 тренінгів (навчальні групи), семінарів |
| працівників регіональних засобів масової інформації з питань євроатлантичної інтеграції України та роль мас-медіа | Укртелерадіо-пресінститут спільно з Центром НАТО в Україні, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | проведено не менше 4 тренінгів, семінарів, підвищено кваліфікацію не менше 100 осіб | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | **Виконання триває.** Підвищено кваліфіка-цію працівників місцевих (регіональ-них) ЗМІ – 32 особи; працівників органів виконавчої влади - 5 осіб.Проведено 3 тренінг-семінарів |
| працівників управлінь інформаційної політики та комунікації зі ЗМІ і громадськістю та прес-служб центральних органів виконавчої влади з питань комунікації та гендерної політики | Укртелерадіо-пресінститут, сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ  | протягом року | проведено не менше 2 тренінгів, семінарів, підвищено кваліфікацію не менше 38 осіб | підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади | **Виконання триває.** Підвищено кваліфіка-цію працівників центральних органів виконавчої влади - 50 осіб.Проведено 3 тренінги (навчальні групи) |
| 2. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації з профільних навчальних дисциплін у сфері ЗМІ | Укртелерадіо-пресінститут  | протягом року | проведено не менше 20 тренінгів, семінарів, підвищено кваліфікацію не менше 415 осіб | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | **Виконання триває.** Підвищено кваліфіка-цію працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації - 74 особи.Проведено 8 тренінгів (навчальні групи) |
| *8. Забезпечення доступу кожного до інформації* |
| 1. Розгляд скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків скарг фізичних та юридичних осіб, об’єднань грома-дян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповідні пропозиції | захист права на доступ до публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб | **Виконання триває.** У звітному періоді до Держкомтелерадіо надійшло 14 скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Надано відповіді на 14 скарг |
| 2. Надання громадянам роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа,юридичний відділ | протягом року | сто відсотків звернень фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповіді заявникам | підвищення обізнаності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб щодо реалізації їх права на доступ до публічної інформації | **Виконання триває.** У звітному періоді до Держкомтелерадіо надійшло 26 листів з проханням надати роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». У відповідь надано 26 роз’яснень |
| 3. Надання громадянам відповідей на їх запити щодо отримання публічної інформації | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків запитів на публічну інформацію задоволено  | забезпечення відкритості у діяльності Держкомтелерадіо | **Виконання триває.** Отримано 34 запити на публічну інформацію. Надано відповіді на 34 запити |
| *9. Участь у забезпеченні інформаційної складової впровадження гендерної політики* |
| 1. Виконання завдань національних програм та планів дій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано відповідні завдання та надано звітні матеріали Мінсоцполітики | підвищення рівня обізнаності та розуміння громадськістю суті гендерної рівності та основних напрямів державної політики у цій сфері | **Виконання триває.** 20.01.2021 Укртеле-радіопресінститутом проведено семінар-тренінг для працівників Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України в рамках онлайн курсу «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Питання гендерної рівності розглянуто окремим блоком в ході навчального курсу «Комунікації органів виконавчої влади» для прес-служб, керівників, працівників підрозділів зв’язків з громадськістю органів виконавчої влади, проведеного в лютому 2021 року. 11.06.2021, 18.06.2021 та 25.06.2021 Укртелерадіопресін-ститутом спільно з Центром «Розвиток демократії» за участі Глобальної мережі жінок-миробудівниць проведено для керівників та журналістів регіональних видань онлайн-семінари на тему «Гендерна рівність в конфлікті та в мирних процесах: порядок денний «Жінки, мир, безпека» |
| ІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗАХИСТ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ |
| *1. Підготовка та видання Великої української енциклопедії* |
| 1. Проведення Всеукраїнської наукової конференції «Енциклопедистика: ґенеза в часі та просторі (до 30-річчя проголошення незалежності України)» | ДНУ «Енцикло-педичне видав-ництво», сектор видавничої справи | листопад | підготовлено та видано збірник матеріалів конференції та монографію | збереження національної пам’яті українського народу | **Виконання триває.** Розпочато підготовку до наукової конференції «Енциклопедистика: ґенеза в часі та просторі (до 30-річчя проголошення незалежності України)». На сайті установи розміщено відповідне повідом-лення. Для участі у науковій конференції необхідно до **10.09.2021** заповнити реєстраційну форму учасника конференції |
| 2. Розроблення і вдосконалення методики інформаційного та функціонального забезпечення Великої української енциклопедії (е-ВУЕ) | ДНУ «Енцикло-педичне видав-ництво», сектор видавничої справи, фінансово-економічне управління | протягом року | розроблено методику інформаційного наповнення портальної версії енциклопедичного видання | забезпечення науково-інформаційного наповнення Великої української енциклопедії (е-ВУЕ) | **Виконання триває.** У першому півріччі здійснено дослідження новітніх технологічних прийомів розробки та функціонування енциклопедичного порталу відповідно до тематики І етапу НДР (01-04.2021). Продовжено наукову роботу щодо розроблення методики інформаційного наповнення портальної версії енциклопедичного видання (відповідно до ІІ етапу НДР).Здійснено формування бібліографічної бази проблематики наукової роботи установи. Продовжено напрацювання методики інформаційного та функціонального забезпечення е-ВУЕ. Розроблено та розміщено на порталі е-ВУЕ анкету-опитування відвідувачів до 30-ліття незалежності України. 22.03.2021 на платформі ZOOM проведено теоретико-методологічний семінар «Застосування властивостей семантичного пошуку» (довідка, базові шаблони ВУЕ). Проведено тестування нового функціоналу, виявлення збоїв та інших проблем у роботі порталу, сайту установи. Здійснено адміністрування (в т. ч. публікація повідомлень у рамках календаря подій) сторінок установи та енциклопедії у соціальних мережах (Фейсбук, Телеграм). Упродовж першого півріччя 2021 р. співробітниками Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» було опубліковано 28 наукових праць (75 др. арк.); зокрема 1 навчальний посібник (8 др. арк.); 2 монографії (30,5 др. арк.); 2 розділи у монографіях (26 др. арк.), 2 статті у збірниках наукових праць (1 др. арк.). Статті, що включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection – 7 статтей (3,4 др. арк.); 10 статей у наукових фахових виданнях та виданнях, включених до інших наукометричних баз (5 др. арк.); 4 тези (1,1 др. арк.). Співробітники установи взяли участь у 36 науково-практичних заходах (18 – міжнародних науко-во-практичних конференціях, 5 – заходах - рівня; 13 – круглих столах, семінарах, нарадах, проектах, лекціях) |
| *2. Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції* *Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»* |
| 1. Забезпечення виконання тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок | ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», сектор видавничої справи, фінансово-економічне управління | протягом року | підготовлено до друку видання у серії «Докумен-тальна пам'ять України»: «Книга і періодика України в історичному контексті: 1917 - 1928 рр.»; «Книга і періодика України в історичному контексті: 1929 - 1945 рр.»; «Книга і періодика України в історичному контексті: 1946 - 1964 рр.» | забезпечення наукової діяльності державної наукової установи згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» | **Виконання триває.** У І півріччі 2021 року: виконано добір і контент-аналіз книжкових видань 1917 - 1928 рр. з фонду Державного архіву друку; випущено монографії «Книга і періодика України в історичному кон-тексті: 1917 - 1928 рр.» та «Книга і періодика України в історичному кон-тексті: 1929 - 1945 рр.»; здійснено історико фондознавче дослідження Державного архіву друку з метою розкриття його вмісту; здійснено аналітико-синтетичне опрацювання фонду Державного архіву друку, створення та актуалізація ретроспективних бібліографічних баз даних; здійснено аналітико синтетичне опрацювання документного потоку видань України 2020-2021 рр. і створено поточні бібліографічні бази даних |
| 2. Проведення серії науково-практичних семінарів з питань впровадження Універсальної десяткової класифікації | ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», сектор видавничої справи | протягом року | підвищено професійний кваліфікаційний рівень не менше 210 працівників бібліотек | забезпечення використання міжнародної системи класифікування документів, розширення можливостей класифікації з відображенням новітніх досягнень науки і техніки | **Виконання триває.** 22.04.2021 в режимі онлайн на платформі «Google Meet» проведено практикум «Універсальна десяткова класифі-кація: умовні знаки, які ідентифікують загальні та спеціальні визначники: практичне заняття №1» (62 учасника). 04.06.2021 на платформі «ZOOM» проведено вебінар-практикум «Нове в УДК» (77 учасників) |
| 3. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів стосовно функціонування системи обов’язкового примірника документів  | ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», сектор видавничої справи, юридичний відділ | червень 2021 року | подано Держкомтелерадіо пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства  | удосконалення правових засад функціонування системи обов'язкового примірника документів та механізму регулювання інформаційних відносин, пов'язаних з поповненням національного інформаційного фонду України | **Виконання триває.** Здійснюється узагальнення даних про стан доставляння обов’язкових примірників видань України за І півріччя 2021 року |
| 4. Розроблення пропозицій щодо приєднання України до «Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру» (Флорентійської угоди) та Найробського протоколу  | ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», сектор видавничої справи, юридичний відділ | березень 2021 року | подано Держкомтелерадіо відповідні пропозиції | інтеграція України у світове співтовариство | **Виконано.** Листом від 15.02.2021 № 63/01 документи щодо приєднання до Флорентійської угоди і Найробського протоколу надіслано Міністерству культури та інформаційної політики України. Листом МКІП від 20.03.2021 № 3129/4.3 подані Книжковою палатою України пропозиції спрямовано Держкомтелерадіо для опрацювання та надання пропозицій у встановленому законодавством порядку |

**Керівник апарату підпис Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ**