|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖУЮ**Голова Держкомтелерадіо **підпис Олег НАЛИВАЙКО** «\_\_14\_\_» квітня 2021 року  |

**Звіт про стан виконання Плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2021 рік**

*(станом на 31.03.2021)*

| **Кроки** | **Відповідальні****за виконання** | **Строк**  | **Індикатор виконання** | **Очікувані результати** | **Стан виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА ТА УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, СТВОРЕННЯ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ |
| *1. Сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України* |
| 1. Затвердження фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік та річної фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2020 рік | фінансово-економічне управління, АТ «НСТУ» | квітень, серпень | затверджено за встановленою формою фінансовий план АТ «НСТУ» та річну фінансову звітність | ефективне управління фінансовими ресурсами об’єкта державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі АТ «НСТУ»  | **Виконання триває.** |
| 2. Реалізація плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» в акціонерне товариство «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, та приєднання його до АТ «НСТУ» | сектор управління державним майном та корпоративними правами держави, юридичний відділ | грудень | видано наказ Держкомтелерадіо про приєднання акціонерного товариства «Укртелефільм» до АТ «НСТУ» | завершено процес створення суспільного мовлення  | **Виконання триває.** У першому кварталі 2021 року Держком-телерадіо листами від 14.01.2021 № 118/29/10, від 25.02.2021 № 703/29/10 та від 24.03.2021 № 1017/29/10 повідомлено генерального директора, голову комісії з перетворення ДП «УСТФ «Укртелефільм» Аврахова Т.Г. про необхідність звернутися безпо-середньо до Фонду державного майна України з метою отримання роз’яснень щодо листа ФДМУ від 15.09.2020 № 10-33-18508, зокрема, щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та з інших питань; надати Держкомтелерадіо оновлений план перетворення ДП «УСТФ «Укртеле-фільм» у АТ «Укртелефільм» |
| *2. Виготовлення та поширення суспільно важливої інформації* |
| 1. Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано завдання з реалізації відповідних планів заходів на 2021 рік щодо комунікації у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції;підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | **Не виконано.** Станом на 31.03.2021 Стратегію комунікації державної політики євроатлантичної інтеграції України на 2021-2025 роки та відповідний план заходів на 2021 рік, а також План заходів на 2021 рік з реалізації Стратегії комунікацій у сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки не ухвалено |
| *3. Підтримка розвитку ефективних та незалежних засобів масової інформації* |
| 1. Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ  | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | протягом року | видано накази Держкомтелерадіо про надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ | створення сприятливих умов діяльності засобів масової інформації для дітей та юнацтва, для осіб з інвалідністю, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, засобів масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України, а також періодичних видань літературно-художнього напряму | **Виконання триває.** Надано відповідь на одне звернення редакції друкованого ЗМІ (лист МЗС України від 22.03.2021 № 1005/23/5) |
| 2. Організаційне забезпечення роботи Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | серпень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності | **Виконання триває.** Проведено необхідні організаційні заходи, спрямовані на інформування громадськості про початок конкурсу. Триває прийом творів |
| 3. Організаційне забезпечення роботи Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | грудень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних публіцистичних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності |  |
| 4. Організаційне забезпечення роботи комісії з відбору кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | перший, четвертий квартал | подано МКІП проекти Указів Президента України «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери | **Виконання триває.** 12.03.2021 проведено засідання комісії з проведення конкурсного відбору кандидатів. Листом від 25.03.2021 № 1046/23/12 проект надіслано на розгляд і погодження до МКІП |
| 5. Організаційне забезпечення роботи з призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | протягом року | подано МКІП проект Указу Президента України «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | поліпшення матеріальних умов життя дітей журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків | **Виконання триває.** Листом від 16.03.2021 № 934/23/12 проект надіслано на розгляд і погодження до МКІП. Листом від 25.03.2021 № 1045/23/12 проект надіслано на розгляд і погодження до Мінфіну, Мінекономіки. Мінекономіки та Мінфін погодили проект без зауважень.Проект надіслано на правову експертизу до Мінюсту, НАЗК та Мінцифри |
| 6. Організаційне забезпечення роботи міжвідомчої комісії з виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, фінансово-еконо-мічне управління | протягом року | видано наказ Держкомтелерадіо про виплату допомоги | соціальна підтримка журналістів та їх сімей |  |
| 7. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 2129 і 21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | протягом року | сто відсотків скарг щодо порушення виборчого законодавства розглянуто та прийнято відповідні рішення | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | У звітному періоді скарг від суб'єктів виборчого процесу не надходило |
| *4. Забезпечення належних умов діяльності суб’єктів видавничої справи* |
| 1. Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції: |  |  |  |  |  |
| опрацювання заяв фізичних-осіб-підприємців та юридичних осіб щодо внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог Закону України «Про видавничу справу»; | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | протягом року | сто відсотків заяв розглянуто | доступ фізичних-осіб-підприємців та юридичних осіб до інформації | **Виконано.** |
| внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на підставі Свідоцтва | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | протягом року | сто відсотків відомостей про суб’єктів видавничої справи від загальної кількості виданих свідоцтв внесено до Державного реєстру | забезпечення належних умов діяльності суб’єктів видавничої справи та їх облік | **Виконано.** Станом на 31.03.2021 внесено 7726 суб'єктів видавничої діяльності |
| 2. Видача довідок вітчизняним видавництвам та/або підприємствам розповсюдження книжкової продукції, які випускають та/або розповсюджують видавничу продукцію державною мовою не менш як 50 відсотків для укладення договорів оренди державного та комунального майна | сектор видавничої справи | протягом року | сто відсотків відомостей від загальної кількості виданих довідок внесено до Реєстру одержувачів довідок про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою | документальне підтвердження права видавництв і підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, на укладення договору оренди приміщень державної та комунальної власності без проведення конкурсу і переважного права на укладення такого договору | **Виконання триває.** Видано 18 довідок про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою для отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону , та 5 відмов у видачі довідки.Внесено до Реєстру та оприлюднено на веб-сайті Держкомтеле-радіо дані щодо одержувачів довідок про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою  |
| *5. Відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій,* *які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи* |
| 1. Організаційне забезпечення роботи Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва | сектор видавничої справи, юридичний відділ, фінансово-економічне управління | перший квартал | подано МКІП проект постанови «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | сприяння створенню письменниками, художниками, твор-чими колективами театрів та кіностудій літературно-мис-тецьких творів для дітей та юнацтва високої художньої та морально-виховної якості | **Виконано.** За результатами засідання від 29.12.2020 Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва і визначено переможців у чотирьох номінаціях за 2020 рік та Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 128 «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва». Видано наказ Держ-комтелерадіо від 05.03.2021 № 114 про виплату грошової частини Премії лауреатам |
| 2. Організаційне забезпечення роботи Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського | сектор видавничої справи, юридичний відділ, фінансово-економічне управління | перший квартал | подано МКІП проект розпорядження «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | заохочення перекладачів, письменників, поетів до творчого розвитку та само-вдосконалення, сприяння престижу перекладу та пропа-гування кращих досягнень української літератури на міжнародному рівні | **Виконано.** 12.01.2021 проведено засідання Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського, визначено переможців у двох номінаціях. Урядом прийнято розпорядження КМУ від 17.03.2021 № 212-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського». Видано наказ Держкомтеле-радіо від 25.03.2021 № 148 про виплату грошової частини Премії лауреатам |
| 3. Організаційне забезпечення роботи Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» | сектор видавничої справи, юридичний відділ, фінансово-економічне управління | березень | подано МКІП проект Указу Президента України «Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Виконання триває.** Листом від 02.02.2021 № 385/23/12 проект «Про новий склад Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» надіслано МКІП для внесення на розгляд Уряду.03.03.2021 проект схвалено на засіданні Уряду |
| *6. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту* |
| 1. Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу»  | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюджен-ням видавничої продукції, управління розвитку інформаційної сфери  | другий квартал | подано МКІП проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України | удосконалення правового механізму обмеження доступу на український ринок видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконання триває.** Проект Закону України «Про внесення змін до статті 25-1 Закону України «Про видавничу справу» подано на розгляд МКІП листом від 08.04.2021 № 1243/23/12 |
| 2. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким передбачено внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, та Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів» | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, управління розвитку інформаційної сфери | протягом двох місяців після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» | зареєстровано Міністерством юстиції України наказ Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України» | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Виконання триває.** Проект Закону України «Про внесення змін до статті 25-1 Закону України «Про видавничу справу» подано на розгляд МКІП листом від 08.04.2021 № 1243/23/12 |
| 3. Опрацювання заяв про видачу дозволів, внесення інформації до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом надання відмов у видачі дозволів на їх ввезення | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконано.** Розглянуто 1769 заяв суб’єктів господарю-вання. Видано 1569 дозволів та 204 відмов, у тому числі 34 - на підставі негативних висновків експертної ради |
| 4. Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу, та накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом вилучення та накладення штрафів | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | У зв’язку з відсут-ністю звернень право-охоронних органів, юридичних та фізичних осіб вилуче-ння з обігу незаконно ввезеної продукції та накладення на право-порушників адміні-стративно-господар-ських штрафів не проводилося. Діяльність профіль-ного відділу зосеред-жена на профілактич-ній роботі |
| *7. Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації* |
| 1. Проведення тренінгів, семінарів з підвищення кваліфікації:  |  |  |  |  |  |
| працівників регіональних засобів масової інформації з питань медіаграмотності та комунікаційної компетентності | Укртелерадіо-пресінститут, управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | протягом року | проведено не менше 6 тренінгів, семінарів, підвищено кваліфікацію не менше 130 осіб | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | **Виконання триває.** Підвищено кваліфіка-цію працівників місцевих (регіональ-них) ЗМІ - 87 осіб; працівників органів виконавчої влади - 56 осіб.Проведено 5 тренінгів (навчальні групи), семінарів |
| працівників регіональних засобів масової інформації з питань євроатлантичної інтеграції України та роль мас-медіа | Укртелерадіо-пресінститут спільно з Центром НАТО в Україні, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | проведено не менше 4 тренінгів, семінарів, підвищено кваліфікацію не менше 100 осіб | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | У звітному періоді не проводилися |
| працівників управлінь інформаційної політики та комунікації зі ЗМІ і громадськістю та прес-служб центральних органів виконавчої влади з питань комунікації та гендерної політики | Укртелерадіо-пресінститут, сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ  | протягом року | проведено не менше 2 тренінгів, семінарів, підвищено кваліфікацію не менше 38 осіб | підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади | **Виконання триває.** Підвищено кваліфіка-цію працівників центральних органів виконавчої влади - 32 особи.Проведено 2 тренінги (навчальні групи) |
| 2. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації з профільних навчальних дисциплін у сфері ЗМІ | Укртелерадіо-пресінститут  | протягом року | проведено не менше 20 тренінгів, семінарів, підвищено кваліфікацію не менше 415 осіб | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | **Виконання триває.** Підвищено кваліфіка-цію працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації - 74 особи.Проведено 8 тренінгів (навчальні групи) |
| *8. Забезпечення доступу кожного до інформації* |
| 1. Розгляд скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків скарг фізичних та юридичних осіб, об’єднань грома-дян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповідні пропозиції | захист права на доступ до публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб | **Виконано.** У звіт-ному періоді до Держкомтелерадіо надійшло 8 скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Надано відповіді на 8 скарг |
| 2. Надання громадянам роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа,юридичний відділ | протягом року | сто відсотків звернень фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповіді заявникам | підвищення обізнаності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб щодо реалізації їх права на доступ до публічної інформації | **Виконано.** У звіт-ному періоді до Держкомтелерадіо надійшло 15 листів з проханням надати роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». У відповідь надано 15 роз’яснень |
| 3. Надання громадянам відповідей на їх запити щодо отримання публічної інформації | управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків запитів на публічну інформацію задоволено  | забезпечення відкритості у діяльності Держкомтелерадіо | **Виконано.** Отримано 20 запитів на публічну інформацію. Надано відповіді на 20 запитів |
| *9. Участь у забезпеченні інформаційної складової впровадження гендерної політики* |
| 1. Виконання завдань національних програм та планів дій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано відповідні завдання та надано звітні матеріали Мінсоцполітики | підвищення рівня обізнаності та розуміння громадськістю суті гендерної рівності та основних напрямів державної політики у цій сфері | **Виконання триває.** 20.01.2021 Укртеле-радіопресінститутом проведено семінар-тренінг для працівників Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України в рамках онлайн курсу «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».24.02.2021 в Укртеле-радіопресінституті розпочато навчальний курс «Комунікації органів виконавчої влади» для прес-служб, керівників, працівників підрозділів зв’язків з громадськістю органів виконавчої влади, до якого включено окремим блоком тему гендерної рівності |
| ІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗАХИСТ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ |
| *1. Підготовка та видання Великої української енциклопедії* |
| 1. Проведення Всеукраїнської наукової конференції «Енциклопедистика: ґенеза в часі та просторі (до 30-річчя проголошення незалежності України)» | ДНУ «Енцикло-педичне видав-ництво», сектор видавничої справи | листопад | підготовлено та видано збірник матеріалів конференції та монографію | збереження національної пам’яті українського народу |  |
| 2. Розроблення і вдосконалення методики інформаційного та функціонального забезпечення Великої української енциклопедії (е-ВУЕ) | ДНУ «Енцикло-педичне видав-ництво», сектор видавничої справи, фінансово-економічне управління | протягом року | розроблено методику інформаційного наповнення портальної версії енциклопедичного видання | забезпечення науково-інформаційного наповнення Великої української енциклопедії (е-ВУЕ) | **Виконання триває.** Здійснено пошук інформації про новітні технологічні прийоми розробки та функціонування енциклопедичного порталу з використанням сучасних методів обробки розподілених знань. Проведено добір і аналіз відповідної наукової літератури та формування бібліографічної бази теми HP. Досліджено моделі новітніх технологічних прийомів розробки та функціонування енциклопедичного порталу. Продовжено вивчення досвіду створення енциклопе-дичних порталів та засобів подання відповідного інформаційного контенту з метою вироблення методики інформацій-ного та функціонального забезпечення е-ВУЕ.Здійснено координацію роботи з розроблення нових шаблонів та функціоналів для порталу е-ВУЕ та навчання і консультацію співро-бітників установи; розробку нового дизайну Головної сторінки порталу е-ВУЕ. Проводиться постійне модерування рубрик: «Актуально. Пропозиції редакції» «Простір знань. Пропозиції наших авторів». Створено навчальні довідки з роботи на порталі (оприлюднення статей, ілюстрування, додавання аудіо- й відеофайлів тощо). На стадії формування знаходяться Тематичні реєстри гасел з культурології, мистецтвознавства, міфології, історичних наук (ч. 2: історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Видано одну монографію (Арістова А.В., у співавторстві) та підготовлено передмову до видання «Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури». Подано публікації до видань, включених до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection та до фахових видань, включених до інших наукометричних баз |
| *2. Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції* *Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»* |
| 1. Забезпечення виконання тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок | ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», сектор видавничої справи, фінансово-економічне управління | протягом року | підготовлено до друку видання у серії «Докумен-тальна пам'ять України»: «Книга і періодика України в історичному контексті: 1917 - 1928 рр.»; «Книга і періодика України в історичному контексті: 1929 - 1945 рр.»; «Книга і періодика України в історичному контексті: 1946 - 1964 рр.» | забезпечення наукової діяльності державної наукової установи згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» | **Виконання триває.** У І кварталі 2021 року виконано добір і контент-аналіз книжкових видань 1917 - 1928 рр. з фонду Державного архіву друку. Підготовлено матеріали до руко-пису монографії "Книга і періодика України в історич-ному контексті: 1917 - 1928 рр." |
| 2. Проведення серії науково-практичних семінарів з питань впровадження Універсальної десяткової класифікації | ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», сектор видавничої справи | протягом року | підвищено професійний кваліфікаційний рівень не менше 210 працівників бібліотек | забезпечення використання міжнародної системи класифікування документів, розширення можливостей класифікації з відображенням новітніх досягнень науки і техніки | У І кварталі 2021 року семінари не проводилися |
| 3. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів стосовно функціонування системи обов’язкового примірника документів  | ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», сектор видавничої справи, юридичний відділ | червень 2021 року | подано Держкомтелерадіо пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства  | удосконалення правових засад функціонування системи обов'язкового примірника документів та механізму регулювання інформаційних відносин, пов'язаних з поповненням національного інформацій-ного фонду України | У процесі підготовки |
| 4. Розроблення пропозицій щодо приєднання України до «Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру» (Флорентійської угоди) та Найробського протоколу  | ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», сектор видавничої справи, юридичний відділ | березень 2021 року | подано Держкомтелерадіо відповідні пропозиції | інтеграція України у світове співтовариство | **Виконано.** Листом від 15.02.2021 № 63/01 документи щодо приєднання до Флорентійської угоди і Найробського протоколу надіслано Міністерству культури та інформаційної політики України. Листом МКІП від 20.03.2021 № 3129/4.3 подані Книжковою палатою України пропозиції спрямовано Держкомтелерадіо для опрацювання та надання пропозицій у встановленому законодавством порядку |

**Керівник апарату підпис Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ**