# ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держкомтелерадіо

*\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)\_\_\_\_\_\_\_\_* **Олег НАЛИВАЙКО**

 «24» жовтня 2019 року

**ЗВІТ**

**про стан виконання Плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2019 рік**

*у першому – третьому кварталах*

| **Кроки** | **Відповідальні за виконання** | **Строк**  | **Індикатор виконання** | **Очікувані результати** | **Стан виконання**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  І. ДОТРИМАННЯ СВОБОДИ СЛОВА, ВІЛЬНИЙ ОБІГ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАХИЩЕНИЙ ВІД НЕГАТИВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР |
| *1. Сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України* |
| 1. Затвердження фінансового плану ПАТ «НСТУ» та звітів про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за 2018 рік | фінансово-економічне управління, ПАТ «НСТУ» | серпень, щоквартально | затверджено за встановленою формою фінансовий план ПАТ «НСТУ» та звіти про його виконання  | ефективне управління фінансовими ресурсами об’єкта державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НСТУ» | **Виконання триває.** Річну фінансову звітність ПАТ «НСТУ» затвердже-но наказом Держкомтеле-радіо від 27.09.2019 № 404. Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2019 рік затверджено 28.02.2019. Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2020 рік затверджено 17.09.2019 року. Звіт про виконання Фінансового плану ПАТ «НСТУ» за 2018 рік включено до зведеного звіту (лист Мінеконом-розвитку від 01.04.2019 №52/6-2) |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» | управління розвитку інформаційної сфери,ПАТ «НСТУ» | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | статут публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» приведено у відповідність до чинного законодавства України | **Не виконано.** Проект постанови Кабінету Міністрів України по-годжено Мінекономроз-витку, Мінфіном, МІП, Національною радою України з питань телебачення і радіомов-лення, Національною ко-місією з цінних паперів та фондового ринку. Отримано висновок Мін-юсту за результатами правової експертизи. У зв’язку із висловленими заінтересованими органа-ми до проекту постанови зауваженнями та пропо-зиціями, проект надісла-но до наглядової ради ПАТ «НСТУ» для його доопрацювання та пов-торного подання до Держкомтелерадіо |
| 3. Реалізація плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, та приєднання його до ПАТ «НСТУ» | сектор управління державним майном та корпоративними правами держави, юридичний відділ | протягом року | видано наказ Держкомтелерадіо про приєднання публічного акціонерного товариства «Укртелефільм» до ПАТ «НСТУ» | завершено процес створення суспільного мовлення  | **Виконання триває.** З метою належного вико-нання заходів щодо пере-творення ДП «Українська студія телевізійних філь-мів «Укртелефільм» у ПАТ «Укртелефільм», Держкомтелерадіо на-правлено ДП УСТФ «Укртелефільм» за-тверджений Зведений акт інвентаризації майна УСТФ «Укртелефільм», а також затверджений Перелік необоротних активів УСТФ «Укртеле-фільм», що підлягають незалежній оцінці (лист від 16.01.2019 № 243/29/10). Наказом Держкомтелерадіо від 19.04.2019 № 191 внесено зміни до деяких наказів Держкомтелерадіо, зокре-ма, затверджено оновле-ний план перетворення ДП УСТФ «Укртеле-фільм» у ПАТ «Укртеле-фільм». Наказом Держ-комтелерадіо від 31.07.2019 № 317 внесено зміни до складу комісії з перетворення ДП УСТФ «Укртелефільм» у ПАТ «Укртелефільм», замінив-ши в складі комісії представника від Нагля-дової ради ПАТ «НСТУ» |
| 4. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо нової редакції Закону України «Про аудіовізуальні медіа сервіси») | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | до прийняття відповідного Закону | прийнято відповідний Закон України | забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отри-мання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, плю-ралізму та вільного поширення такої інформації, на захист прав спожи-вачів аудіовізуаль-них медіа сервісів | **Виконання триває.** 29.08.2019 проект відкли-кано та знято з розгляду. В разі реєстрації законо-проекту у Верховній Раді України Держкомтеле-радіо буде здійснювати його супровід в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України. |
| *2. Підтримка становлення ефективних та незалежних місцевих (регіональних) засобів масової інформації* |
| 1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку надання державної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | створення економічно незалежних друкованих засобів масової інформації, належних умов їх діяльності | **Виконання триває.** Листом Держкомтелера-діо від 21.05.2019 №1942/8/5 проект поста-нови внесено на розгляд Уряду. За результатами розгляду 20.06.2019 на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енерге-тичного комплексу, інфраструктури, оборон-ної та правоохоронної діяльності відкладено прийняття рішення. Доручено Держкомтеле-радіо разом з Мінюстом, Мінекономрозвитку і Секретаріатом Кабінету Міністрів вжити ви-черпних заходів для вре-гулювання розбіжностей, а також погодити проект з Антимонопольним ко-мітетом. У зв’язку з фор-муванням нового Уряду та відповідно до § 40 Регламенту КМУ, за-твердженого постановою КМУ від 18.07.2007 №950, Держкомтелерадіо повторно надіслано про-ект на розгляд і погодження до заінтересованих органів |
| 2. Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ *(відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів), (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси)* | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | протягом року | видано наказ Держкомтелерадіо про надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ | створення сприятли-вих умов діяльності засобів масової інформації для дітей та юнацтва, для осіб з інвалідністю, спе-ціалізованих науко-вих видань, що ви-даються науковими установами та нав-чальними закладами не нижче третього рівня акредитації, засобів масової інформації, які ціле-спрямовано сприя-ють розвитку мов та культур національ-них меншин України, а також періодичних видань літературно-ху-дожнього напряму | **Виконання триває.** У звітному періоді здійсне-но розгляд 28 звернень редакцій щодо надання державної фінансової допомоги. Направлено відповідні листи щодо доопрацювання поданих документів |
| 3. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників редакцій засобів масової інформації | Укртелерадіо-пресінститут, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | видано посвідчення про підвищення кваліфікації, кількість проведених тренінгів, семінарів | підвищення кваліфікації працівників місцевих (регіональних) засобів масової інформації | **Виконання триває.** Видано посвідчення представникам районних та обласних видань (ЗМІ), які змінили форму власності – 117 особам; місцевих (муніципаль-них) ЗМІ – 22 особам; ПАТ «НСТУ» та її філій – 198 особам. Проведено 26 тренінгів, семінарів |
| 4. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про засади діяльності мовлення територіальних громад в Україні» | управління розвитку інформаційної сфери | до прийняття відповідного Закону | прийнято відповідний Закон України | створення нових мультимедійних платформ мовлення громад на принципах суспільного мовлення | **Виконання триває.** 29.08.2019 проект відкли-кано та знято з розгляду. В разі реєстрації законо-проекту у ВРУ Держ-комтелерадіо буде здійснювати його супровід в комітетах та на пленарних засіданнях ВРУ |
| *3. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту* |
| 1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | травень | подано Кабінету Міністрів України проект Закону | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Не виконано.** Держ-комтелерадіо доопрацьо-вано законопроект з ура-хуванням висловлених пропозицій і зауважень заінтересованих органів та відповідно до § 40 Регламенту КМУ буде повторно надіслано на розгляд та погодження  |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262» | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної проце-дури та контролю за розповсюджен-ням видавничої продукції | травень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Виконано.** Постанова КМУ від 15.05.2019 № 396 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 235 і № 262» |
| 3. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким передбачено внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, та Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів» | управління розвитку інформаційної сфери, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | травень | зареєстровано наказ Міністерством юстицфії України | удосконалення правового механізму реалізації Закону України «Про видавничу справу» | **Не виконано.** Держком-телерадіо підготовлено наказ «Про внесення змін до Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до роз-повсюдження на території України» (нова редакція), який найближчим часом буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Проект наказу «Про внесення змін до деяких наказів Держав-ного комітету телеба-чення і радіомовлення України», яким передбачено внесення змін до Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та роз-повсюдження на тери-торії України та Порядку накладення Держкомте-лерадіо адміністративно-господарських штрафів, на даний час в робочому порядку доопрацьовуєть-ся з урахуванням пропо-зицій та зауважень Державної регуляторної служби України. Після чого його повторно буде надіслано на розгляд та погодження до ДРС |
| 4. Опрацювання заяв про видачу дозволів, внесення інформації до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом надання відмов у видачі дозволів на їх ввезення | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконання триває.** Держкомтелерадіо прий-нято 4845 заяв про видачу дозволів, видано 2882 дозволи на ввезення видавничої продукції та надано 1897 відмов у видачі дозволів. Зокрема, у зв’язку з невідповід-ністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розпо-всюдження на території України та на підставі негативних висновків експертної ради надано 96 відмов у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресо-ра 478 000 примірників видань антиукраїнського змісту. Ще 1801 відмову надано внаслідок подання суб’єктами господарю-вання не в повному обсязі пакетів документів, необ-хідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах не-достовірних відомостей |
| 5. Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу, та накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів | управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції | протягом року | сто відсотків іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту не допущено до розповсюдження на території України шляхом вилучення та накладення штрафів | відсутність на вітчизняному книжковому ринку іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту | **Виконання триває.** Уповноваженими особа-ми Держкомтелерадіо складено 20 протоколів про накладення адміні-стративно-господарських штрафів, а незаконно ввезену продукцію вилу-чено з обігу. Загальна сума штрафних санкцій склала 834 600 грн. |
| *4. Сприяння захисту прав суб'єктів виборчого процесу* |
| 1. Погодження із заінтересованими органами, реєстрація в Міністерстві юстиції наказу Держкомтелерадіо «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України» | управління розвитку інформаційної сфери | березень | зареєстровано наказ Міністерством юстиції України | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | **Виконано.** Наказ Держкомтелерадіо від 17.01.2019 № 23 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні пра-вопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України» зареєстровано в Мін’юсті 12.02.2019 за № 156/33127 |
| 2. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 2129 і21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | управління розвитку інформаційної сфери | березень, серпень - жовтень | сто відсотків скарг щодо порушення виборчого законодавства розглянуто та прийнято відповідні рішення | недопущення порушення прав суб’єктів виборчого процесу | **Виконання триває.** Надійшло, розглянуто та надано відповіді на 29 скарг щодо порушень, на думку заявників, вимог виборчого законодавства. За результатами розгляду скарг за фактом порушен-ня виборчого законодав-ства складено 1 протокол від 08.08.2019 № 1 |
| *5. Стимулювання творчої праці журналістів та визнання особистих досягнень видатних діячів інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи* |
| 1. Організаційне забезпечення роботи Комітетів з премій в інформаційній сфері: |  |  |  |  |  |
| Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | серпень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Виконано.** 01.03.2019 оголошено про прийом робіт на здобуття Премії. 19.06.2019 відбулось засі-дання Комітету з Премії. Наказом Держкомтелера-діо від 21.06.2019 № 07-с/п присуджено премії у відповідних номінаціях. 27.08.2019 вручено дипломи лауреатам Премії. 04.07.2019 та 19.09.2019 зареєстровано в ДКСУ юридичні та фінансові зобов’язання щодо виплати грошової частини премії імені І.Франка. 05.07.2019 та 20.09.2019 здійснено ви-плату грошової частини премії лауреатам, які надали необхідний пакет документів |
| Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | грудень | визначено переможців, вручено дипломи | заохочення авторів до написання нових оригінальних публіцистичних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності | **Виконання триває.** Оголошено про прийом робіт на здобуття Премії. Надіслано інформаційні листи місцевим органам влади, громадським орга-нізаціям, творчим спіл-кам, навчальним закла-дам тощо. 09.09.2019 на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо опри-люднено перелік номі-нантів. Триває підготовка до засідання комітету |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів: |  |  |  |  |  |
| указу Президента України «Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Не виконано.** Держком-телерадіо листами від 14.01.2019 № 191/21/4 та повторно від 17.09.2019 № 3346/21/4 надано про-позиції щодо членів ново-го складу комітету з при-судження щорічної премії Президента України «Українська книжка ро-ку». Засідання Комітету відбудеться після за-твердження його складу. У звітному періоді новий склад комітету з при-судження щорічної премії Президента України «Українська книжка року» не затверджено |
| постанови Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | сприяння створенню письменниками, художниками, творчими колективами театрів та кіностудій літературно-мистецьких творів для дітей та юнацтва високої художньої та морально-виховної якості | **Виконано.** Постанова КМУ від 17.04.2019 № 336 «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва». 12.06.2019 в ДКСУ зареєстровано юридичні та фінансові зобов'язання щодо виплати грошової частини премії Лесі Українки (наказ Держкомтелерадіо від 07.06.2019 № 04-сп.).13.06.2019 здійснено ви-плату грошової частини премії лауреатам |
| розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» | відділ видавничої справи, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | заохочення перекладачів, письменників, поетів до творчого розвитку та самовдосконален-ня, сприяння престижу перекладу та пропагування кращих досягнень української літе-ратури на міжна-родному рівні | **Виконано.** Розпо-рядження від 08.05.2019 № 288-р «Про при-судження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського». 04.07.2019 зареєстровано в ДКСУ юридичні та фінансові зобов’язання щодо виплати грошової частини премії імені М.Рильського (наказ Держкомтелерадіо від 07.06.2019 № 05-сп). 05.07.2019 здійснено виплату грошової частини премії лауреату |
| 3. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів: |  |  |  |  |  |
| *указів Президента України:* |  |  |  |  |  |
| «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків» | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | щомісяця | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя дітей журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків | **Виконання триває.** Указ Президента України «Про призначення сти-пендій Президента України дітям журна-лістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків» від 02.04.2019 № 95/2019. 28.01.2019; 13.02.2019; 13.03.2019; 11.04.2019; 13.05.2019; 13.06.2019; 11.07.2019; 12.08.2019; 12.09.2019 в ДКСУ зареєстровано юридичні та фінансові зобов'язання щодо виплати стипендії дітям журналістів, які загинули (померли) у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, (наказ Держкомтелера-діо від 10.04.2019 № 02-сп. та від 14.11.2018 № 08-сп.). 30.01.2019; 14.02.2019; 14.03.2019; 12.04.2019; 14.05.2019; 18.06.2019; 12.07.2019; 13.08.2019; 13.09.2019 здійснено першу виплату коштів |
| «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери» | відділ роботи з персоналом, управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | щомісяця | подано Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери | **Виконання триває.** Указ Президента України від 17.05.2019 № 250/2019 «Про призначення дер-жавних стипендій видатним діячам інформаційної сфери». 28.01.2019; 13.02.2019; 13.03.2019; 11.04.2019; 13.05.2019; 13.06.2019; 11.07.2019; 12.08.2019; 12.09.2019 в ДКСУ зареєстровано юридичні та фінансові зобов'язання щодо виплати стипендії видатним діячам інформаційної галузі (накази Держкомте-лерадіо від 28.01.2017 № 468; від 05.05.2018 № 02-сп; від 02.01.2019 № 01-сп; від 27.05.2019 № 03-сп). Виплату коштів стипендіатам здійснено 30.01.2019; 14.02.2019; 14.03.2019; 12.04.2019; 14.05.2019; 18.06.2019; 12.07.2019; 13.08.2019; 13.09.2019  |
| 4. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виплати грошової частини премій *(бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків та премії в інформаційній галузі)* | фінансово-економічне управління, управління розвитку інформаційної сфери,відділ видавничої справи | березень - вересень | враховано пропозиції у державному бюджеті на 2020 рік | поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери; заохочення авторів до написання нових оригінальних творів, в т. ч. для дітей та юнацтва, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості | **Виконання триває.** Пропозиції щодо зміни структури видатків за-гального фонду держав-ного бюджету на 2020-2022 роки направлено до Мінфіну (лист від 11.02.2019 № 608/23/6). Пропозиції до Бюджетної декларації на 2020-2022 роки і цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та показники їх досягнення у 2018-2022 роках (лист від 20.05.2019 № 1928/23/6). Підго-товлено та надіслано Мінфіну бюджетний запит на 2020-2022 роки (лист від 09.09.2019 № 3255/23/6).  |
| *6. Підтримка реалізації проекту щодо підготовки та видання Великої української енциклопедії* |
| 1. Реалізація указів Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та від 12.01.2015 № 7 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії» | відділ видавничої справи, фінансово-економічне управління, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | червень, грудень | подано Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України звіти  | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконання триває.** Звіт подано листом від 01.07.2019 № 2449/21/4. Підготовка ВУЕ здійсню-ється відповідно до ета-пів, визначених календар-ним планом підготовки і видання ВУЕ на 2016-2026 роки (наказ Держкомтелерадіо від 25.01.2016 № 36). На сервері ДНУ «Енциклопе-дичне видавництво» роз-горнуто портал е-ВУЕ, розроблено схеми та дизайн оформлення ста-тей для онлайн-версії ВУЕ, постійно ведеться робота над вдоскона-ленням порталу. Колек-тивом установи постійно наповнюється контент портальної та друкованої версій ВУЕ. Опрацьову-ються статті за принци-пом горизонтального на-повнення (на «А-Я»).Завершується робота що-до створення оригінал-макету т.т. 2,3 «Великої української енциклопе-дії» (літера «А»). Здійснюється підготовка та оприлюднення статей на порталі ВУЕ, постійно поповнюється банк озву-чених статей ВУЕ для портальної версії, фор-мується медіатека на порталі ВУЕ, продов-жується пошук авторів для написання статей ВУЕ, готується оновле-ний дизайн-макет мобіль-ної версії е-ВУЕ |
| 2. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | фінансово-економічне управління,відділ видавничої справи, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | березень - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2020 рік  | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконання триває.** Направлено Мінфіну пропозиції щодо зміни структури видатків загального фонду державного бюджету на 2020-2022 роки (лист від 11.02.2019 № 608/23/6) та пропозиції до Бюджетної декларації на 2020-2022 роки і цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та показники їх досягнення у 2018-2022 роках (лист від 20.05.2019 № 1928/23/6). Підго-товлено та надіслано Мінфіну бюджетний запит на 2020-2022 роки (лист від 09.09.2019 № 3255/23/6) |
| 3. Забезпечення виконання тематики прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Енциклопедичне видавництво» | протягом року | видано тематичні словники Великої української енциклопедії (астрономія, географія, економічні науки); функціонально забезпечено роботу порталу «Велика українська енциклопедія: он-лайн версія» | наповнення українським контентом світового інформаційного простору шляхом підготовки та видання Великої української енциклопедії | **Виконання триває.** Тематику наукових робіт у сфері ЗМІ та інформаційно-бібліогра-фічної діяльності на 2019 рік схвалено рішенням колегії Держкомтелерадіо від 18.12.2018 № 6/20 та затверджено наказом Держкомтелерадіо від 20.12.2018 № 795. Розроблено концептуаль-ні засади науково-інформаційного напов-нення онлайн-версії ВУЕ, оприлюднено розширену версію енциклопедичного порталу, оновлено базову версію реєстру гасел Словника ВУЕ, розроб-лено комплекс редакцій-них засад підготовки контенту сучасного муль-ти-медійного енциклопе-дичного видання. Підго-товлено та рекомендо-вано до друку тема-тичний словник: Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Архітектура». Співробітники установи продовжують вікіфікацію статей ВУЕ (приведення статті до зручного для користування вигляду за допомогою вікі-розмітки) – розроблено основні (базові) шаблони для персоналій, установ, таксонів тощо. У співпраці з Укртелера-діопресінститутом та Пе-реяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Гри-горія Сковороди упро-довж звітного періоду озвучено 94 статті. Завершується робота що-до створення оригінал-макету «Великої україн-ської енциклопедії» (літера «А», 3058 статей). Визначені основні скла-дові структури бази знань та критеріїв їхнього наповнення онлайн-версії ВУЕ, підготовлено науко-вий звіт за темою дослідження |
| *7. Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»* |
| 1. Реалізація плану заходів Держкомтелерадіо з підготовки та відзначення 100-річчя з дня заснування Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | подано Кабінету Міністрів України звіт про виконання  | підвищення рівня поінформованості громадянського суспільства про внесок провідної наукової установи у розвиток видавничої справи, забезпечення збереження документальної пам'яті України для прийдешніх поколінь  | **Виконання триває.** Робота здійснюється відповідно до плану заходів Держкомтеле-радіо з підготовки та відзначення 100-річчя з дня заснування Держав-ної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Організовано та проведенонауково-практичний семінар «Специфіка підготовки наукових, науково-попу-лярних, навчальних та довідкових видань до випуску». На базі Книж-кової палати України підготовлено і проведено науково-практичні семі-нари з актуальних проблем видавничої і біб-ліотечної галузі: «Фа-сетна класифікація за УДК наукових видань аграрно-промислового комплексу» та «Нове в УДК: Фасетна класифі-кація наукових видань». Фахівці Книжкової пала-ти України взяли участь у семінарі-практикумі «Нормативно-технічні документи зі стан-дартизації: реалії, пріори-тетні напрями розвитку національної системи» та науково-практичному се-мінарі «Культура науко-вих видань»,організо-ваному ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» спільно з ГО «Асоціація «Інформатіо-Консорці-ум» для видавців і ре-дакторів ВНЗ. Організо-вано висвітлення захо-дів, присвячених 100-річ-чю з дня заснування Книжкової палати України. Так, у різних випусках наукового пе-ріодичного друкованого видання установи «Вісник Книжкової палати» вміщено низку тематичних публікацій та статей. Проведено серію тематичних виставок видань, плакатів, листівок, книг часів УНР «З фонду Державного архіву друку» та 15 тематичних екскурсій для студентів закладів вищої освіти з метою ознайомлення з безцін-ними і раритетними виданнями, що збері-гаються у книгосховищах Державного архіву друку.У приміщенні Книжкової палати постійно експону-ється виставка плакатів, присвячена ювілейній даті. На веб-сайті установи створено тема-тичну рубрику «До ювілею Книжкової пала-ти України», у якій розмі-щено логотип ювілейної дати та інформаційну довідку про Книжкову палату «Скарбниця документної пам'яті української нації» з розгорнутим описом основних віх її історії, становлення та розвитку від часу заснування до сьогодення, представлено структурні підрозділи установи, їхніх керів-ників, основні завдання, обов'язки та досягнення. 10.05.2019 проведено урочисті збори з нагоди 100-річчя з дня заснуван-ня Державної наукової установи «Книжкова па-лата України імені Івана Федорова» та 30-річчя повернення Архіву друку з м. Харкова до столич-ного Києва. 25.09.2019 відбулося відкриття виставки «Друковані видання періоду визволь-них змагань українського народу 1917-1921 рр.», присвяченої 100-річчю заснування Книжкової палати України імені Івана Федорова |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про приєднання України до Міжнародної системи серіальних видань (ISSN)» | управління розвитку інформаційної сфери | березень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження  | репрезентування національної бібліографії серіальних видань України на міжнародному рівні | **Виконано.** Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 163 «Про приєднання до Статуту Міжнарод-ного центру реєстрації серіальних видань (Між-народного центру ISSN)» |
| 3. Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2020 рік щодо виконання тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | фінансово-економічне управління,відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | березень - вересень | враховано пропозиції у Державному бюджеті на 2020 рік  | забезпечення сталої роботи наукової установи | **Виконання триває.** Направлено Мінфіну пропозиції щодо зміни структури видатків загального фонду державного бюджету на 2020-2022 роки (лист віл 11.02.2019 № 608/23/6) та пропозиції до Бюджетної декларації на 2020-2022 роки і цілі державної політики у відповідній сфері діяльності та показники їх досягнення у 2018-2022 роках (лист від 20.05.2019 № 1928/23/6). Підготов-лено та надіслано Мінфіну бюджетний запит на 2020-2022 роки (лист від 09.09.2019 № 3255/23/6) |
| 4. Забезпечення виконання тематики прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок *(бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури)* | відділ видавничої справи, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | протягом року | розроблено і проведено комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2018 – 2019 рр. та сформовано відповідні електронні довідково-інформаційні ресурси; розроблено бази даних державної бібліографічної реєстрації обов’язкового примірника документів України 2018 - 2019 рр. та ретроспективного фонду періодики 1961 р., образотворчих і картографічних видань 1951 р. | забезпечення сталої роботи наукової установи | **Виконання триває.** Робота здійснюється згідно з тематикою наукових робіт у сфері ЗМІ та інформаційно-бібліографічної діяль-ності на 2019 рік, схваленою рішенням колегії Держкомтелерадіо від 18.12.2018 № 6/20 та затвердженою наказом Держкомтелерадіо від 20.12.2018 № 795. Уза-гальнено дані про стан доставляння обов'язкових примірників видань України, здійснено моні-торинг друкованих і електронних національ-них та зарубіжних інформаційних джерел, що активно поширю-ються у інформаційному просторі України. Прове-дено актуалізацію інфор-маційного наповнення сторінки «Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні» на веб-сайті Книжкової палати України, моніторинг та актуалізацію бази даних законодавчих і норма-тивних документів у сфері інформації, ви-давничої та бібліотечної справи. Переглянуто та проаналізовано 670 примірників неперіодич-них (книжкових) видань щодо дотримання видавцями положень національних стандартів та інших нормативних документів з видавничої діяльності. Актуалізовано бази даних «Перелік помилок в оформленні вихідних відомостей у книжкових виданнях». Підготовлено наукові статті для довідника «Календар знаменних і пам'ятних дат. ІІІ кв. 2019 р.». Продовжено державну бібліографічну реєстрацію видань 2018-2019 рр. На всі види неперіодичних та пе-ріодичних (крім газет) і продовжуваних видань 2019 року, а також газет 2018 р., що передані на постійне зберігання до фонду Державного архіву друку, створено бази даних електронних ката-логів. Створено поточні бібліографічні бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних видань обсягом 6936 записів, базу даних державної бібліографії (літописів) загальним обсягом 14 136 записів, розроблено аналітичний огляд «Книги України в дзеркалі державної бібліографії». Продовже-но аналітико-синтетичне опрацювання періодич-них (крім газет) і продовжуваних видань, що надійшли в Книжкову палату України у 1961 році, створення ретро-спективної бази даних образотворчих видань 1951 року, до якої було внесено інформацію про 137 друк. од., а також створення бази даних журнальних видань єврейськими мовами. Триває проект з оцифро-вування книг, які знахо-дяться в Державному архіві друку Книжкової палати України. Проведе-но моніторинг доку-ментного потоку видань України та сформовано бази даних публікацій щодо європейської та євроатлантичної інтегра-ції України, що скла-даються зі 179 записів: 35 книг, 39 авторефератів дисертацій, 55 журналь-них статей та 50 газетних статей. В рамках вико-нання наукових робіт Книжковою палатою України проаналізовано випуск книг і брошур у І півріччі 2019 р., здійсне-но порівняльну характе-ристику кількісних і якісних показників з аналогічним періодом 2018 р., узагальнено дані про доставляння обов'яз-кових примірників ви-дань за 9 місяців п. р., проведено моніторинг ЗМІ та актуалізацію бази даних українських і зару-біжних джерел масової інформації, моніторинг та аналіз використання ISBNs ISMNs користува-чами. Актуалізовано базу даних користувачів систем ISBN, ISMN в Україні, досліджувався стан оформлення видань суб'єктами видавничої справи, підготовлено Електронний масив мето-дичних рекомендацій «Оформлення вихідних відомостей у неперіодич-них (книжкових) видан-нях», створено поточні бібліографічні бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодич-них видань, державної бібліографії 2019 р., га-зетних видань 1961 р., образотворчих видань 1951 р., журналів мовою їдиш 1934-1936 рр., про-довжується створення бібліографічної бази да-них «Письменники доби становлення української державності» за 1920 р. |
| 5. Складання (відмова у складанні) протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 1867 Кодексу України про адміністративні правопорушення - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань на підставі звернення юридичних і фізичних осіб | відділ видавничої справи | протягом року | сто відсотків скарг щодо адміністративних правопорушень розглянуто та прийнято відповідні рішення | забезпечення збереження документальної пам'яті України для прийдешніх поколінь  | **Виконання триває.** Видавці, які не доставляють обов’язко-вий примірник видань отримали усні попе-редження. Складання протоколів узгоджується з Книжковою палатою України ім. Івана Федорова. Підготовлено листи-попередження ви-давництвам та видавни-чим організаціям, що порушують чинне зако-нодавство щодо достав-ляння обов'язкового безоплатного примірника видань |
| *8. Забезпечення доступу кожного до інформації* |
| 1. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення інформації, обов’язковість розміщення якої визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери  | щопівріччя | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень інформа-ційного наповнен-ня офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідає вимогам нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах | **Виконано.** Звіт за результатами моніто-рингу подано Кабінету Міністрів України (лист від 27.06.2019 № 2425/8/5) |
| 2. Моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо розміщення електронних форм звітних документів | управління розвитку інформаційної сфери | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти за результатами моніторингу | рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності інформації, розміщеної на веб-сайтах органів виконавчої влади, відповідає вимогам нормативно-правових актів, які регламентують розміщення електронних форм звітних документів | **Виконано.** Звіти подано Кабінету Міністрів України (листи від 22.03.2019 № 1178/8/5; від 21.06.2019 № 2338/8/5; від 03.10.2019 № 3574/8/5) |
| 3. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» | управління розвитку інформаційної сфери, фінансово-економічне управління | березень | подано Кабінету Міністрів України проект постанови | створення сприятливих умов для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації  | **Виконано.** Листом Держкомтелерадіо від 21.10.2019 № 3823/8/5 проект подано на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 4. Розгляд скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери, юридичний відділ | протягом року | сто відсотків скарг фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповідні пропозиції | захист права на доступ до публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб  | **Виконання триває.** У звітному періоді до Держкомтелерадіо надійшло 25 скарг громадян щодо порушень, на їх думку, органами виконавчої влади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Надано відповіді на 25 скарг |
| 5. Надання громадянам роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» | управління розвитку інформаційної сфери,юридичний відділ | протягом року | сто відсотків звернень фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб розглянуто та надано відповіді заявникам | підвищення обізнаності фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб щодо реалізації їх права на доступ до публічної інформації | **Виконання триває.** У звітному періоді до Держкомтелерадіо на-дійшло 16 листів з проханням надати роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». У відповідь надано 16 роз’яснень |
| 6. Надання громадянам відповідей на їх запити щодо отримання публічної інформації | управління розвитку інформаційної сфери,юридичний відділ | протягом року | сто відсотків запитів на публічну інформацію задоволено  | забезпечення відкритості у діяльності Держкомтеле-радіо | **Виконання триває.** До Держкомтелерадіо надій-шло 52 запити на пуб-лічну інформацію. Нада-но відповіді на 52 запити |
| *9. Сприяння переходу українського телебачення і радіо на мовлення у цифровому форматі* |
| 1. Участь у заходах, спрямованих на розвиток цифрового наземного ефірного телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | подано Держспецзв’язку звіти про виконання завдань плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | **Виконання триває.** На виконання доручення КМУ від 14.12.2018 № 42135/3/1-18 розгляну-то питання щодо подальшої розбудови ме-режі цифрового ефірного мовлення, зокрема в Сумській області, пропо-зиції надіслано КМУ від 16.01.2019 № 241/8/3. За результатами розгляду звернення Департаменту захисту національної державності СБУ щодо проблемних аспектів впровадження цифрового мовлення в Харківській області листом від 07.06.2019 № 2153/24/3 надано пропозиції Адміністрації Держспец-зв’язку. Листом від 03.04.2019 № 1393/23/3 надано Мінекономроз-витку пропозиції стосов-но виконання п. 16 плану заходів щодо впровад-ження в Україні цифрово-го телерадіомовлення, затвердженого розпоряд-женням КМУ від 26.10.2016 № 788-р. Листом від 26.06.2019 № 2397/24/3 надано Адміністрації Держспец-зв’язку інформацію про хід виконання завдань, визначених пп. 9,13,16 плану заходів щодо впро-вадження в Україні цифрового телерадіо-мовлення |
| 2. Участь у роботі Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | виконано завдання протокольних рішень Міжвідомчої координаційної групи в межах компетенції Держкомтелерадіо | перехід на сучасні технології передачі телевізійного зображення і радіо сигналу покращеної якості | **Виконання триває.** У звітному періоді взято участь у засіданнях Між-відомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телера-діомовлення, які відбулися 14.08.2019 та 30.08.2019 |
| *10. Запровадження гендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо* |  |
| 1. Виконання заходів Комплексної програми впровадження гендерних підходів в діяльність Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | протягом року | подано керівництву Держкомтелерадіо звіти про виконання Плану заходів | підвищення компетентності працівників/пра-цівниць Держкомтеле-радіо щодо формулювання, впровадження та оцінки планів, стратегій, бюджетних програм з урахуванням гендерної складової  | **Виконання триває.** Підписано Меморандум про співпрацю між Держкомтелерадіо та Проектом «Ґендерне бюджетування в Україні» (24.01.2019). Створено робочу групу в рамках проекту «Ґендерне бюд-жетування в Україні», членів якої залучено до проведення гендерного аналізу 3-х бюджетних програм Держкомтелера-діо. Проведено тренінги «Суть та етапи ґендерно орієнтованого бюджету-вання» (06.03.2019, 22.03.2019, 17.04.2019). Проведено 23.05.2019 друге засідання робочої групи в рамках проекту «Ґендерне бюджетування в Україні» за результа-тами проведеного гендер-ного аналізу бюджетних програм. Підвищено гендерну компетентність працівників Держкомте-лерадіо (тренінг «Основи гендерної рівності. Ґендер в сім’ї та на роботі» (21.03.2019). На засіданні колегії Держ-комтелерадіо розглянуто питання «Про хід реалізації завдань плану заходів з виконання Комплексної програми впровадження гендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо на 2019 рік» (рішення від 26.03.2019 № 2/4). Проведено навчання з питань інтеграції гендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес у рамках програмно-цільового ме-тоду (23.04.2019; 07.05.2019; 28.05.2019). Взято участь в організації та проведенні 12.06.2019 прес-конференції «Досвід Швеції з питань протидії торгівлі людьми та сексуальній експлуатації». Делеговано представника на засідання Координаційної робочої групи щодо запро-вадження гендерно чутливого бюджетування в Україні (18.06.2019), круглого столу із зазначеної тематики (25.09.2019) та круглого столу «Нежіноча» робота: проблеми і перспективи» (02.09.2019).24.09.2019 взято участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гармонізації національ-них показників гендерної рівності до міжнародних стандартів при Держ-статі. 16.09.2019 в Укрте-лерадіопресінституті запроваджено курс «Основи гендерної теорії для ЗМІ». Підготовлено та надіслано до Мінфіну бюджетний запит на 2020-2022 роки (лист від 09.09.2019 № 3255/23/6) |
| ІІ. УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СВІДОМОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ |
| *1. Реалізація Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки* |
| 1. Виконання Плану заходів щодо реалізації у 2019 році Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки  | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів  | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | **Виконано.** Звіт про хід виконання Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки подано Кабінету Міністрів України (листи від 09.04.2019 № 1498/8/3; від 09.07.2019 №2572/8/3; від 09.10.2019 № 3664/8/3). 24.05.2019 оголошено тендер на закупівлю послуг з організації та проведення інформаційної кампанії з метою підвищення рівня поінформованості грома-дян про результати проведення реформ та інституційних змін в Україні як складових євроінтеграційного про-цесу. Підписано угоду з переможцем торгів, реалізація триває. В «Укрінформі» 09.07.2019 відбулася публічна презентація результатів проведеного загально-національного соціоло-гічного дослідження щодо ставлення гро-мадськості до вступу України в ЄС. На замовлення Держкомте-лерадіо організовано та проведено ТОВ «Віп-медіа» інформаційну кампанію з метою під-вищення рівня поінфор-мованості громадян щодо успішного досвіду впровадження євро-пейських стандартів в усіх сферах життя, у тому числі в бізнесі, науці, культурі, а також громадській діяльності в державах — членах ЄС. На замовлення Держком-телерадіо організовано та проводиться ТОВ «Медіа Хаб» інформаційна кам-панія щодо підвищення рівня поінформованості громадян про результати проведення реформ та інституційних змін в Україні як складових євроінтеграційного про-цесу. 09.09.2019 оголоше-но тендер на закупівлю послуг з організації та проведення інформацій-ної кампанії щодо інфор-мування громадян держав — членів ЄС, зокрема тих, що межують з Україною, про переваги співпраці у рамках Україна — ЄС. Триває процедура публічних за-купівель щодо виконан-ня цієї послуги |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки» | управління розвитку інформаційної сфери,управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | грудень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | підвищення рівня свідомої підтримки населенням України державної політики у сфері європейської інтеграції | Термін виконання у четвертому кварталі |
| *2. Імплементація Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки* |
| 1. Виконання плану заходів щодо реалізації у 2019 році Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки  | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції, фінансово-економічне управління | щоквартально | подано Кабінету Міністрів України звіти про виконання Плану заходів | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | **Виконано.** Звіт про хід виконання плану заходів щодо реалізації у 2019 році Концепції вдоскона-лення інформування гро-мадськості з питань євро-атлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки подано КМУ (листи від 03.04.2019 № 1428/8/3; від 05.07.2019 № 2539/8/3, від 07.10.2019 № 3634/8/3). Переможця-ми тендеру, оголошеного Держкомтелерадіо 19.03.2019: розпочато проведення Всеукраїн-ського конкурсу на кращу публікацію в друкованих та електрон-них ЗМІ, теле- та радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції (27.05.2019); проведено загальнона-ціональне соціологічне дослідження щодо став-лення громадськості до вступу України в НАТО. Держкомтелерадіо. 24.05.2019 оголошено тендери на закупівлю послуг з організації та проведення: семінарів і тренінгів з вивчення досвіду протидії гібрид-ній війні; Всеукраїнської інформаційно-роз'ясню-вальної кампанії про поступи України на шля-ху до євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо впровадження демокра-тичних реформ, вико-ристання потенціалу та практичної допомоги дер-жав-членів НАТО. Підпи-сано угоду з переможцем торгів, реалізація триває.09.07.2019 публічно пре-зентовано результати проведеного загальнона-ціонального соціологіч-ного дослідження щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО. На виконання Плану заходів проводи-лись 2 всеукраїнські інформаційні кампанії з євроатлантичної інтегра-ції, які включають ство-рення та трансляцію циклів тематичних теле- і радіопередач в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- та радіоканалів, тематичних роликів, в тому числі з таргетованим розміщен-ням в соціальних мере-жах, а також виготовлен-ня друкованих інформа-ційно-роз’яснювальних матеріалів, що роз-повсюджувались в 12 областях України. 27.08.2019 проведено та оголошено результати всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в друкованих ЗМІ, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції. Забезпечено організацію візиту пере-можців конкурсу до Штаб-квартири НАТО (м. Брюссель, Бельгія). Проведено семінари-тренінги для ЗМІ щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна-НАТО з вивчен-ня досвіду протидії гібридній війні у містах Одесі (21.07.2019), Чернігові (21.08.2019), Львові (19.09.2019) та Краматорську (30.09.2019). 09.09.2019 оголошено тендер на закупівлю послуг щодо організації та проведення інформаційної кампанії, орієнтовану на громадян найбільших європейських держав-членів НАТО, що межують з Україною, та тендер на закупівлю послуги з організації та проведення загально-національного соціоло-гічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції. Тривають процедури публічних закупівель щодо виконання цих послуг |
| 2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік» | управління розвитку інформаційної сфери, управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | грудень | подано Кабінету Міністрів України проект розпорядження | підвищення рівня поінформованості громадян з питань євроатлантичної інтеграції України | Термін виконання у четвертому кварталі |
| 3. Координація діяльності органів державної влади стосовно виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки на 2019 рік шляхом організації та проведення засідань Міжвідомчої робочої групи  | управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції | протягом року | проведено не менше 4 засідань Міжвідомчої робочої групи | підвищення рівня довіри до НАТО як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки | **Виконання триває.** Проведено (05.03.2019) засідання Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформу-вання громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки. На засіданні обговорювалися результати виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції у 2018 році та пріоритетні завдання на 2019 рік, а також Укртелерадіопрес-інститутом презентовано плани роботи щодо інформування гро-мадськості про євро-атлантичну інтеграцію України на 2019 рік |