Додаток до наказу Держкомтелерадіо

від « 16 » квітня 2020 № 22

**План перетворення**

державного підприємства

«Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм»

у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Назва заходу | Термін виконання |
| 11 |  Комісії з перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (далі – комісія з перетворення) попередити працівників державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (далі – підприємство) у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм» (далі – товариство) про перетворення підприємства у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм» та забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством під час перетворення | постійно |
| 22 | Комісії з перетворення вжити всіх необхідних заходів для вирішення питання погашення заборгованості по заробітній платі працівників підприємства.  | до моменту перетворення підприємства в товариство |
| 33 | Держкомтелерадіо спільно з інвентаризаційною комісією та комісією з перетворення виявити державне майно підприємства, що не підлягає приватизації, та розробити умови його подальшого використання | до складання акту оцінки майна |
| 44 | Комісії з перетворення вжити заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємства в установленому законодавством порядку | до складання передавального акту |
| 55 | Комісії з перетворення забезпечити проведення аудиту для підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку підприємства на дату оцінки, достовірності і повноти фінансової звітності та передавального балансу, складеного за результатами переоцінки необоротних активів підприємства | до складання акту оцінки майна |
| 66 | Комісії з перетворення розробити та подати Держкомтелерадіо проект статуту товариства та план реструктуризації (у разі потреби) | протягом 5 робочих днів з дня затвердження акту оцінки майна |
| 77 | Комісії з перетворення скласти передавальний акт після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та подати його у чотирьох примірниках на затвердження Держкомтелерадіо | протягом 7 робочих днів з дня затвердження акту оцінки майна |
| 88 | Держкомтелерадіо затвердити передавальний акт (у чотирьох примірниках), проект статуту товариства, план реструктуризації (у разі потреби), склад наглядової ради товариства та прийняти рішення про випуск його акцій | протягом 5 робочих днів з дня отримання від комісії з перетворення передавального акту |
| 99 | Голові комісії з перетворення забезпечити подання документів, визначених законодавством, для проведення державної реєстрації припинення підприємства та утворення товариства  | протягом двох робочих днів з дня затвердження передавального акту |
| 110 | Комісії з перетворення інформувати Держкомтелерадіо про хід перетворення підприємства у товариство | щотижнево |
| 11 | Комісії з перетворення вжити інші заходи, які необхідні для припинення підприємства, у тому числі щодо повідомлення контролюючих органів про початок процедури припинення підприємства. | постійно |
| **Заходи щодо підготовки оцінки майна, складання її результатів та затвердження** |
| 112 | Подання комісією з перетворення на затвердження Держкомтелерадіо складу інвентаризаційної комісії підприємства | до 15 січня 2018 (виконано) |
| 113 | Прийняття Держкомтелерадіо рішення про утворення інвентаризаційної комісії підприємства, затвердження її персонального складу, визначення дати попередньої інвентаризації необоротних активів та визначення дати проведення оцінки. | до 17 січня 2018 (виконано) |
| 114 | Проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації необоротних активів, складення матеріалів інвентаризації (зведений акт № 1 інвентаризації майна (форма згідно додатку 6 до Методики) та інші матеріали інвентаризації) та подання зведеного акту № 1 інвентаризації майна на затвердження Держкомтелерадіо | до 10 вересня 2018 (виконано) |
| 115 | Затвердження Держкомтелерадіо складеного інвентаризаційною комісією зведеного акту № 1 інвентаризації майна (результатів попередньої інвентаризації) | до 13 вересня 2018 (виконано) |
| 116 | Складення інвентаризаційною комісією переліку № 1 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці (форма згідно додатку 6 до Методики) та подання його на затвердження Держкомтелерадіо | до 17 вересня 2018 (виконано) |
| 117 | Затвердження Держкомтелерадіо складеного інвентаризаційною комісією переліку № 1 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці | до 20 вересня 2018 (виконано) |
| 118 | Подання комісією з перетворення матеріалів попередньої інвентаризації (зведений акт № 1 та перелік № 1) Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу) | до 31 вересня 2018 (виконано) |
| 119 | Відбір ДП УСТФ «Укртелефільм» на конкурсних засадах суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку необоротних активів, і укладення з ним договору про їх оцінку | договір укладено з ТОВ «Оціночна фірма «ДЕВІЗУ»квітень 2020 |
| 220 | Проведення комісією з інвентаризації повної інвентаризації активів та зобов'язань, складення нею матеріалів інвентаризації (зведений акт № 2 інвентаризації майна (форма згідно додатку 6 до Методики) та інші матеріали інвентаризації) та переліку № 2 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці (форма згідно додатку 4 до Методики) та подання їх на розгляд та схвалення до комісії з перетворення | до 30 квітня 2020  |
| 221 | Розгляд та схвалення комісією з перетворення поданих інвентаризаційною комісією матеріалів інвентаризації та переліку № 2 і подання матеріалів повної інвентаризації (зведений акт № 2 та перелік № 2) до Держкомтелерадіо на затвердження | до 04 травня 2020  |
| 222 | Затвердження Держкомтелерадіо матеріалів повної інвентаризації (зведений акт № 2 та перелік № 2), схвалених комісією з перетворення | до 06 травня 2020  |
| 223 | Проведення суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки необоротних активів та подання звіту про оцінку майна разом з висновком про вартість майна для рецензування до Фонду державного майна України (замовника) | до 30 червня 2020 |
| 224 | Рецензування оцінювачем, що перебуває у штаті Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу), звіту про оцінку майна | до 20 липня 2020 |
| 225 | Подання Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом) комісії з перетворення матеріалів незалежної оцінки (переоцінки) необоротних активів для складення передавального балансу | до 27 липня 2020 |
| 26 | Складення підприємством передавального балансу на дату оцінки за результатами інвентаризації та переоцінки необоротних активів з урахуванням виявлених відповідно до пункту 48  Методики оцінки майна необоротних активів і подання його разом з аудиторським звітом та іншими матеріалами, необхідними для проведення оцінки, відповідно до додатка 1  Методики оцінки майна комісії з перетворення | до 31 липня 2020 |
| 227 | Складення комісією з перетворення акта оцінки майна (форма згідно додатку 2 Методики) та подання його для рецензування до Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу) | до 03 серпня 2020 |
| 228 | Рецензування Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом) акта оцінки майна | до 10 серпня 2020 |
| 329 | Затвердження Держкомтелерадіо акта оцінки майна, складеного комісією з перетворення та рецензованого Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом) | до 13 серпня 2020 |