ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомтелерадіо

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Голова Держкомтелерадіо

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег НАЛИВАЙКО

ПОГОДЖЕНО

Президент Національної академії

наук України, академік НАН України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анатолій ЗАГОРОДНІЙ

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

Голова Головної редакційної колегії

Великої української енциклопедії

академік НАН України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вадим ЛОКТЄВ

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

**Календарний план підготовки та видання**

**«Великої української енциклопедії» на 2022-2026 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Захід** | **Термін виконання** | **Виконавці заходу** |
| 1 | Робота над Словником «Великої української енциклопедії»:   * систематичне оновлення базової версії реєстру гасел; * експертиза за напрямами; * розробка, удосконалення, оновлення тематичних реєстрів гасел за науковими напрямами | постійно | ДНУ «Енциклопедичне видавництво»,  НАН України |
| 2 | Створення комплексної системи інформаційної безпеки порталу е-ВУЕ, ґрунтованої на впровадженні програмних і апаратних рішень, резервного копіювання та організаційних заходів, спрямованих на протидію кіберзагрозам | постійно | Інститут програмних систем НАН України,  ДНУ «Енциклопедичне видавництво»,  Держкомтелерадіо |
| 3 | Встановлення сучасного сервера для забезпечення нормального функціонування порталу е-ВУЕ | 2023 | ДНУ «Енциклопедичне видавництво», Держкомтелерадіо |
| 4 | Актуалізація головної сторінки порталу е-ВУЕ та наповнення її рубрик; актуалізація дизайну порталу | постійно | ДНУ «Енциклопедичне видавництво»,  НАН України |
| 5 | Створення, наповнення контенту та підтримка базової версії енциклопедичного порталу е-ВУЕ: опрацювання та актуалізація реєстру, підготовка, опрацювання й завантаження підготовлених статей (літери Б-К) | 2022–2023 | ДНУ «Енциклопедичне видавництво»,  Академіки-секретарі відділень НАН України,  Головна редакційна колегія «Великої української енциклопедії» |
| 6 | Створення, наповнення контенту та підтримка базової версії енциклопедичного порталу е-ВУЕ: опрацювання та актуалізація реєстру, підготовка, опрацювання й завантаження підготовлених статей (літери Л-П) | 2023–2025 | ДНУ «Енциклопедичне видавництво»,  Академіки-секретарі відділень НАН України, Головна редакційна колегія «Великої української енциклопедії» |
| 7 | Створення, наповнення контенту та підтримка базової версії енциклопедичного порталу е-ВУЕ: опрацювання та актуалізація реєстру, підготовка, опрацювання й завантаження підготовлених статей (літери Р-Я) | 2025–2026 | ДНУ «Енциклопедичне видавництво»,  Академіки-секретарі відділень НАН України, Головна редакційна колегія «Великої української енциклопедії» |
| 8 | Взаємодія з НАН України щодо підготовки та рецензування статей, тематичних реєстрів гасел, уточнення базової версії реєстру тощо.  Рецензування статей експертними групами НАН України | постійно | ДНУ «Енциклопедичне видавництво», Головна редакційна колегія «Великої української енциклопедії», НАН України, Експертні групи НАН України |
| 9 | Постійне вдосконалення впровадженого семантичного пошуку на порталі е-ВУЕ; підготовка методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів | постійно | Інститут програмних систем НАН України,  ДНУ «Енциклопедичне видавництво» |
| 10 | Підготовка видання «Російсько-українська війна. Стислий енциклопедійний довідник» | 2024 | ДНУ «Енциклопедичне видавництво» |
| 11 | Підготовка видання: «Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»: 10 років на інформаційному фронті | 2023–2024 | ДНУ «Енциклопедичне видавництво» |
| 12 | Апробаційна платформа ВУЕ: організація та проведення щорічних конференцій з історії та сьогодення енциклопедистки | жовтень-листопад 2022–2026 | ДНУ «Енциклопедичне видавництво», Держкомтелерадіо |
| 13 | Апробаційна платформа ВУЕ: проведення наукових розвідок з енциклопедистики, укладання монографій, збірників статей тощо | постійно | ДНУ «Енциклопедичне видавництво» |
| 14 | Популяризація «Великої української енциклопедії» | постійно | ДНУ «Енциклопедичне видавництво», Держкомтелерадіо |
| 15 | Видання друкованої версії (томів) «Великої української енциклопедії» | 2023–2026 | ДНУ «Енциклопедичне видавництво», Держкомтелерадіо |
| 16 | Здійснення перекладу іноземною мовою (англійською), видати та тиражувати видання: «Україна. 30 років незалежності. Стислий довідник» | 2022-2023 | НАН України,  ДНУ «Енциклопедичне видавництво», Держкомтелерадіо |